## 总体实施计划
序号 | 任务 | 负责人 | 参与人 | W44 | [6 empty] | W45 | [6 empty] | W46 | [6 empty] | W47 | [6 empty] | W48 | [6 empty] | W49 | [6 empty] | W50 | [6 empty] | W51 | [6 empty] | W52 | [6 empty] | W53 | [6 empty] | W01 | [6 empty] | W02 | [6 empty] | W03 | [6 empty] | W04 | [6 empty] | W05 | [6 empty] | W06 | [6 empty] | W07 | [6 empty] | W08 | [6 empty] | W09 | [6 empty] | W10 | [6 empty] | W11 | [6 empty] | W12 | [6 empty] | W13 | [6 empty] | W14
 | time axis 2017-10-23 to 2018-04-08
1 | 项目准备
1.1 | 项目启动会建立项目组织机构
1.2 | 制定项目总体计划 | 朱伟力
2 | 蓝图调研
2.1 | 初步业务调研 | 朱伟力 | 吕旭锋、何淑娇
2.2 | 设计业务蓝图 | 朱伟力 | 吕旭锋、何淑娇
2.3 | 识别业务差异 | 朱伟力 | 吕旭锋、何淑娇
2.4 | 基础数据收集培训 | 吕旭锋 | 吕旭锋
3 | 系统实现
3.1 | 搭建系统技术结构 | 吕旭锋 | 吴林锋
3.2 | 配置目标系统 | 吕旭锋
3.3 | 增强功能设计 | 贾文涛 | 朱伟力、吴林锋
3.4 | 增强功能开发 | 贾文涛 | 开发工程师
3.5 | 第一轮集成测试SIT1 | 朱伟力 | 吕旭锋、贾文涛
4.1 | 基础数据收集 | 何淑娇 | 吕旭锋
4.2 | 用户权限收集 | 何淑娇 | 吕旭锋
5.1 | 建立现场工作环境 | 王俊
5.2 | 召开UAT现场启动大会 | 朱伟力 | 全体成员
5.3.1 | 检查系统环境 | 吕旭锋
5.3.2 | 基础数据导入 | 吕旭锋
5.3.3 | 用户权限数据导入 | 吕旭锋
4 | 最终用户培训
5.1 | 关键用户培训 | MES团队 | 黄贺、计划工程师、料帐员等 | bar: 2017-12-04 to 2017-12-08
5.2 | 编写用户手册 | 黄贺 | bar: 2017-12-05 to 2017-12-08; 2017-12-11 to 2017-12-15
5.3 | 蓝图方案UAT
5.3.1 | 蓝图方案UAT准备 | 黄贺、HelpDesk | 工厂人员、MES团队 | bar: 2017-12-18 to 2017-12-22
5.3.2 | 蓝图方案权限配置 | MES团队 | 黄贺 | bar: 2017-12-11 to 2017-12-15; 2017-12-18 to 2017-12-22
5.3.3 | PM功能配置和培训 | 邢晓军 | 设备工程师 | bar: 2017-12-18 to 2017-12-22
5.3.4 | 蓝图方案UAT1 | 黄贺 | 工厂人员、MES团队 | bar: 2017-12-25 to 2017-12-29
5.3.7 | 蓝图方案模拟盘点 | 黄贺 | 工厂人员、MES团队 | bar: 2017-12-29
6 | 蓝图方案上线
6.1 | 配置终端设备 | HelpDesk | bar: 2018-01-02 to 2018-01-04
6.2 | 定义切换计划 | MES团队 | 黄贺 | bar: 2018-01-03 to 2018-01-05
6.3 | 库存盘点 | 陈久永 | 黄贺、料帐员 | bar: 2018-01-06
6.4 | 库存数据初始化 | MES团队 | bar: 2018-01-07
6.5 | 蓝图方案模拟运行 | 黄贺 | 所有人 | bar: 2018-01-07
6.6 | 蓝图方案上线支持 | MES团队 | 所有人 | bar: 2018-01-07
6.7 | 蓝图方案上线支持总结 | MES团队 | 所有人
SAP
1.1 | 郑州SAP差异分析 | SAP团队 | bar: 2017-12-04 to 2017-12-08
2.1 | 人员培训 | SAP团队 | 工厂关键用户 | bar: 2017-12-11 to 2017-12-15; 2017-12-18 to 2017-12-22
3.1 | 系统实现 | SAP团队 | bar: 2017-12-18 to 2017-12-22
4.1 | 完成系统配置 | SAP团队 | bar: 2017-12-18 to 2017-12-22
5.1 | 确定上线切换清单 | SAP团队 | bar: 2017-12-18 to 2017-12-22
6.1 | 确定最终用户/角色配置 | SAP团队 | bar: 2017-12-18 to 2017-12-22
7.1 | 静态数据导入，验证 | SAP团队 | bar: 2017-12-18 to 2017-12-22
8.1 | 最终用户申请 | SAP团队 | bar: 2017-12-18 to 2017-12-22
9.1 | UAT1测试 | SAP团队 | 工厂关键用户 | bar: 2017-12-25 to 2017-12-29
12.1 | 上线准备 | SAP团队 | bar: 2018-01-02 to 2018-01-06
13.1 | SAP切换 | SAP团队 | bar: 2018-01-07 to 2018-01-13
14.1 | 上线后支持 | SAP团队 | bar: 2017-10-23 to 2017-10-29
第一次UAT
1月7日郑州SAP上线
第一次UAT
1月7日郑州MES上线