## 系统任务清单
序号 | 工厂 | 系统 | 事件类别 | 状态 | 描述 | 附件 | 优先级 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 解决措施 | 备注
1 | 哈尔滨 | MES | 系统问题 | 已取消 | MES打印配料单，设置成订单生成后选择打印，目前的打印方式会把未完成的订单都打印出来浪费纸。 |  | 低 | 白桐刚 | 2017-07-25 | 贾文涛 | 2017-07-28 |  |  |  | 哈尔滨 | 高 | 未开始 | SAP | 业务需求
2 | 哈尔滨 | MES | 业务需求 | 进展中 | 排序单上没有排序单号信息，操作员工无法根据在打印电子出门证，在系统中选择排序单，要求排序单带有排序单号。 | 排序单打印图片 | 高 | 王涛 | 2017-07-24 | 贾文涛 | 2017-08-01 |  |  |  | G08 | 中 | 进展中 | MES | 系统问题
3 | 哈尔滨 | MES | 业务需求 | 已完成 | 将排序扫描和排序装配扫描合为一个扫描点，并取消排序扫描合格、冻结按钮。 |  | 中 | 王涛 | 2017-07-23 | 朱伟力 | 2017-07-24 | 2017-07-24 |  |  |  | 低 | 已完成 | JIS
4 | 哈尔滨 | MES | 系统问题 | 已完成 | 前保总成件条码拆解时缺少零件前保线束，造成拆解冲销库存数量不对。 | 提供总成零件号 | 高 | 刘丽丽 | 2017-07-26 | 贾文涛 | 2017-07-27 |  | SAP调整程序 | SAP程序问题 |  |  | 已取消 | ISV
5 | G08 | JIS | 系统问题 | 待测试 | 轮眉、扰流板、防擦条打印出来排序单的英文描述字体不合适，显示不全，需要调整。 |  | 低 | 王涛 | 2017-07-13 | 王涛 | 2017-07-17 | [5 empty] | 待定 | 设备防错
6 | G08 | SAP | 系统问题 | 进展中 | 物料拉动里面的零件名称描述不是中文 |  | 中 | 王涛 | 2017-07-18 | 王涛 | 2017-07-23 | [5 empty] | 待测试 | 按灯系统
7 | G08 | JIS | 系统问题 | 已取消 | 打印出来的客户打条码的样式不对。 |  | 中 | 王涛 | 2017-07-13 | 王涛 | 7月18 | [6 empty] | AGV
8 | G08 | MES | 业务需求 | 未开始 | 门槛、防擦条、扰流板、轮眉的生产模式是通过预排序界面进行配料，并进行要进行预装配扫描。 | 详细说明 | 低 | 王涛 | 7月21 | 吕旭峰 | 2017-08-05 |  |  | 电脑门槛的界面要开2个，轮眉防擦条，是4个界面，配料人员看一个取一个。另外的方案是排序攒一定的数量，打印排序单进行配料生产，如 |  |  |  | 悬挂链
9 | G08 | MES | 业务需求 | 未开始 | 门槛、防擦条、扰流板、轮眉装配生产时通过显示屏的看板指导进行，装配结束后进行门槛装配扫描， | 详细说明 | 低 | 王涛 | 7月21 | 吕旭峰 | 2017-08-05 |  |  | 看板的显示界面的样式确认。
10 | G08 | MES | 业务需求 | 未开始 | 排序发运时要扫描客户生产线条码进行生产线放错，扫描位置码进行位置防错，（器具位置码+产品类+客户工厂代码） |  | 高 | 王涛 | 7月21 | 吕旭峰 | 2017-08-05 |  | 扫描客户生产线，
11 | G08 | MES | 业务需求 | 未开始 | 门槛、防擦条、扰流板、轮眉装配的客户条码打印，不通过扫描排序单进行打印，通过预排序扫描时打印客户条码。 |  | 高 | 王涛 | 7月21 | 吕旭峰 | 2017-08-05 |  |  | 客户条码补打功能，要选Order打印条码。
12 | G08 | JIS | 业务需求 | 已完成 | JIS如何区分G08客户的两条生产线的Order信息，并且是通过客户calloff信息的那个字段来确认客户的排序信息？ | 客户参观问题 | 中 | 王涛 | 2017-07-18 | 陆海玲 | 2017-07-19 |  | 1.G08 EDI报文中PlantSiteCode字段可以区分此Order为宝马的哪个生产线。 2.G08 根据CheckSeq进行排序。
13 | 哈尔滨 | MES | 业务需求 | 未开始 | 完成哈尔滨MES系统的操作指导书和MES系统应急预案。 |  | 高 | 王涛 | 2017-07-23 | 王涛 | 2017-08-06
14 | G08 | JIS | 业务需求 | 已完成 | 接收到一个Order信息就将这个Order信息传送给MES |  | 高 | 王涛 | 2017-07-18 | 陆海玲 | 7月18
15 | G08 | 设备防错 | 业务需求 | 已完成 | 更新设备防错的业务蓝图 |  | 高 | 周刚 | 2017-07-25 | 王涛 | 2017-07-28
16 | G08 | 设备防错 | 业务需求 | 已完成 | 接收MES的防错信息，扫描条码进行设备放错。 |  | 高 | 周刚 | 2017-07-18 | 王涛 | 2017-08-01
17 | G08 | MES | 业务需求 | 已完成 | 建立中间表，向防错系统发送防错信息 |  | 高 | 王涛 | 2017-07-23 | 吕旭峰 | 2017-08-01
18 | G08 | JIS | 业务需求 | 已完成 | 在MES排序扫描后打印排序单，（客户来第一条信息先组创排序单号，排序单满后打印排序单） |  | 高 | 王涛 | 2017-07-18 | 陆海玲 | 2017-07-22
19 | G08 | JIS | 业务需求 | 已完成 | G08发运是一车一个ASN单，ASN单打印要含有前保后保和其他PF |  | 高 | 王涛 | 2017-07-18 | 陆海玲 | 2017-07-28 | 2017-08-07 |  | 1.需业务部门跟宝马确认G08 ASN模板并给到JIS 2.防错措施要明细对什么进行防错
20 | G08 | MES | 业务需求 | 已完成 | 接到Order信息实时传给按灯系统，并建立中间表。 |  | 高 | 王涛 | 2017-07-23 | 吕旭峰 | 2017-07-31
21 | G08 | MES | 业务需求 | 进展中 | 在MES预排序界面需要有选择配料排序信息的功能，并将打印配料单的指令传给按灯系统 |  | 低 | 王涛 | 2017-07-23 | 吕旭峰 | 2017-07-31
22 | G08 | 按灯系统 | 业务需求 | 进展中 | 在中间表中获取Order信息，并接收到MES的的打印指令后打印配料单，亮灯配料。 |  | 高 | 王涛 | 2017-07-23 | 朱辉 | 2017-07-31
23 | G08 | 按灯系统 | 业务需求 | 进展中 | 根据亮灯提示配料，配料结束后按灯，将配料结束信息传给MES。 |  | 高 | 王涛 | 2017-07-23 | 朱辉 | 2017-07-31
24 | G08 | 按灯系统 | 业务需求 | 进展中 | 将台套配料的Order信息传送给拍照系统 |  | 高 | 周刚 | 2017-07-23 | 朱辉 | 2017-07-31
25 | G08 | MES | 业务需求 | 已完成 | MES接到按灯系统的配料结束信息，进行MES系统的物料移库。 |  | 高 | 王涛 | 2017-07-23 | 吕旭峰 | 2017-07-31
26 | G08 | AGV | 业务需求 | 已取消 | 配料人员目视配置单产品高低配后按亮AGV高低配提示灯。 |  | 高 | 闫宁 | 2017-07-23 | 闫宁 | 2017-07-31
27 | G08 | JIS | 业务需求 | 进展中 | 目视单上要带有生产线的字段，样式上有区分。 |  | 高 | 王涛 | 2017-07-23 | 陆海玲 | 2017-07-31 |  |  | 修改好EXCEL的样式，并客户确认目视单的样式，OK后JIS调整。
28 | G08 | MES | 业务需求 | 待定 | 装配生产线上整个保险杠(小件）损坏，需要补件时，系统需要产生工厂内部reorder信息，并且reorder信息传给按灯系统。 |  | 中 | 王涛 | 2017-07-23 | 吕旭峰 | 2017-07-31
29 | 哈尔滨 | MES | 系统问题 | 待定 | 门槛的排序信息来一个扫一个不等满BIN组单后扫描 |  | 高 | 王涛 | 2017-07-23 | 吕旭峰 | 2017-07-31
30 | G08 | MES | 业务需求 | 未开始 | 超市补货时要校验超市库位，扫超市库位编码补货。（外协件料箱单HU号，校验按灯系统BIN位对应的零件号） |  | 低 | 张欣 | 2017-08-03 | 吕旭峰 | 2017-08-15
31 | G08 | JIS | 业务需求 | 进展中 | 门槛排序单上显示带灯还是不带灯 |  | 高 | 王涛 | 2017-08-29 | 吕旭峰 | 8月31
32 | G08 | JIS | 业务需求 | 进展中 | 客户条码打印上车型代码要前保条码样式为G08-FO，G08-FM，后保条码样式未G08-RO、G08-RM。 |  | 高 | 王涛 | 2017-08-29 | 吕旭峰 | 8月31
33 | G08 | MES | 系统问题 | 未开始 | 前左轮眉小条码粘贴正确，大条码粘贴的是轮眉后右的客户条码在门槛装配扫描的时候过了。 |  | 中 | 王涛 | 2017-08-29 | 吕旭峰 | 8月31
34 | G08 | MES | 业务需求 | 未开始 | 排序结束后入BIN的产品，如果在拿出BIN（返修或换件)再重新放入BIN后要重新扫描排序校验排序单。（扫描Order号里的具体产品匹配） |  | 高 | 管俊 | 2017-08-29 | 吕旭峰 | 8月31
35 | G08 | MES | 业务需求 | 未开始 | 排序扫描的操作界面需要优化，在一个界面中显示。 | 界面预想 | 中 | 王涛 | 2017-08-29 | 吕旭峰 | 8月31
36 | G08 | MES | 业务需求 | 待定 | 预排序后整个保险杠（小件）不能正常流转，需要补件的情况生产内部reorder的信息，重新预排序扫描打印出客户打条码。 |  | 中 | 王涛 | 2017-08-29 | 吕旭峰 | 2017-09-07
37 | G08 | MES |  | 未开始 | VS1交样Order中有在客户确认取消的零件号（客户VS2交样才会取消信息发送），需要MES对该零件进行不汇报或删除。 |  | 高 | 王涛 | 2017-08-29 | 吕旭峰 | 8月30
38 | G08 | MES |  | 进展中 | 前后保的正式生产模式定为倒序生产，其他小件倒序生产，轮眉和防擦条是一套配料。 |  | 高
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

## G08信息流程图示
G08前后保信息流程图
信息流程 | EDI系统 | JIS系统 | MES系统 | 按灯系统 | 拍照系统 | AGV | 设备防错 | ASN
Order信息接收
| 报文信息释放 | 解析报文信息， 1.来一个Order传给MES一个。 | 接收Order信息，形成预排序和排序信息。 1.接到Order信息实时传给按灯系统 | 接收MES中间表的Order信息 | 接收按灯系统Order信息。
配料开始
|  | 打印目视单 | 预排序界面选择要配料的Order，并确认配料。 1.MES预排序界面需要有选择配料Order的功能，并将打印配料单的指令传按灯系统-7月28日完成 | 接收到MES的的打印指令后打印配料单。 1.7月28日完成系统配置。
配料结束
|  |  | MES接到按灯系统的配料结束信息，进行MES系统的物料移库。 1.完成时间7月28日。 | 根据亮灯提示配料，配料结束后按灯，将配料结束信息传给MES。 | 对台套物料的雷达与Order信息里雷达颜色对比，进行颜色防错，发现颜色错误后报警。
装配上料
|  |  | 配料员配完前后保险杆蒙皮后，进行MES预排序扫描，扫描蒙皮条码。 |  |  | 配料人员目视配置单产品高低配后按亮AGV高低配提示灯。 1.7月31日完成
生产装配
|  |  | MES预排序后条码和Order信息绑定，建立中间表。 |  |  |  | 接收Order信息，扫描条码进行设备放错。 1.8月31日完成
检验
|  | 打印排序单 1.排序单打印节点要在排序时打印排序单。7月31日完成 | MES进行装配终检扫描，排序发运扫描。 1.排序发运扫描要进行位置放错。 2.扫描发运时要扫客户生产线代码进行生产线防错 7月28日完成
发运
|  | 生成ASN单，将信息上传ASN系统。 1.ASN单要求是一车一张，一张ASN单包含多个PF。 | [5 empty] | 接收ASN信息

## 看板的显示
显示屏显示界面和实施的业务需求和弊端。
1.方案的需求：该方案需求增加显示屏，门槛，轮眉，防擦条，各需要2块显示屏，共6个，增加预排序扫描电脑，原计划是放一台电脑和一台打印机，需要新增排序电脑3个。 2.方案问题：门槛预排序的电脑要开2个界面（左、右），轮眉和防擦条的预排序电脑要开4个界面（前左，前右，后左，后右），操作员工看一个排序信息取一个产品实际操作安排是否会合理，需要物流工程师评估。 3.另外的方案是等待一定的排序数据，打印排序单（4个、8个、16个），依据排序单进行配料，门槛装配扫描。这个主要看生产节拍。
H50产线
门槛左
门槛右
H52产线
门槛左
门槛右
排序单号
物料号
物料描述
VIN号
客户物料号

## 界面显示
轮眉前左
轮眉前右
轮眉后左
轮眉后右
轮眉前左
轮眉前左
轮眉后左
轮眉后左

## Sheet2
SAP的主数据
PP主数据 | 公司间交易，SD的内部交易主数据，
销售计划协议，
客户物料信息记录，IBOM
客户物料信息记录（非销售件）
| BOM主数据 | 车型BOM | IBOM负责
MM主数据 | 采购供应商
内部交易供应商
客供品供应商
谁采购谁填 | 工厂间计划协议，同一个公司下的工厂间交易，零价值。
自动每天晚上10点下发，生产现场用BOM要通知SAP项目组强制下发。
非销售物料导入 | 报表管理——SAP报表——
领用件和外协件的变更是要更改物料号的
客户零件号的变更流程
每周看一次EDI报错
备件计划

## Sheet1
GP12时弹出提示生产设备加工是否加工完成，点不通过不进行生产汇报，点强制通过进行生产汇报，正常通过，显示设备都完成的描述—9月15日。