## Sheet1
序号 | 任务名称 | 任务描述 | 调用方 | 提供方 | 工时(天) | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况 | 东尚负责人
1 | 打包业务更改 | 支持混包，特定产品混包在一起，相同颜色的才允许混包在一起，而且要成套匹配。 | 无 | 无 | 10 | 2017-12-22 | 2017-12-25 | 100% | 贾文涛、陈梦
2 | 打包强制封箱权限控制 | 强制封箱需要有权限控制 | 无 | 无 | 5 | 2018-01-05 | 2018-01-08 |  | 贾文涛、陈梦
3 | 打包后发送信号给悬挂链系统 | 编写一个插件，在封箱后将料箱信息写入中间表，使用通用的调用悬挂链的WebService接口程序将信息传给悬挂链。 | MES | 悬挂链 | 3 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 50% | 贾文涛、陈梦
4 | 手工传悬挂链系统 | 手工传递信息给悬挂链系统，调用WebService传输 | MES | 悬挂链 | 3
5 | 开发接收悬挂链传递过来的移库任务 | 开发一个WebService方法，用来接收悬挂链的移库信息，并且存入中间表。 | 悬挂链 | MES | 3 | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  | 贾文涛、陈梦
6 | 处理悬挂链发送给MES的移库任务 | 编写一个monitor程序，处理此部分移库任务 | 无 | 无 | 5 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 90% | 贾文涛、陈梦
7 | MES将排序信息拆解成物料拉动需求传给悬挂链系统 | 编写一个Monitor程序，实现拆解排序信息，将物料拉动信息写入中间表，然后使用通用的调用悬挂链的WebService接口程序将信息传给悬挂链。 | MES | 悬挂链 | 5 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 50% | 贾文涛、陈梦
8 | 排序预装配扫描后将扫描信息发送给悬挂链系统 | 编写插件，将扫描信息写入中间表，然后使用通用的调用悬挂链的WebService接口程序将信息传给悬挂链。 | MES | 悬挂链 | 5 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 80% | 贾文涛、陈梦
9 | 挂具信息变更（料架调整），悬挂链将调整信息传给MES | 开发一个WebService方法，用来接收悬挂链的料架调整信息，将信息写入中间表。 编写一个monitor程序，根据料架调整信息调整MES料架信息。此调整类似倒空重扫，参考一下倒空重扫的业务逻辑。 | 悬挂链 | MES | 8 | 2018-01-05 | 2018-01-11 |  | 贾文涛、陈梦
10 | 上悬挂链的产品有多个散件装在一起的情况 | 这种情况涉及到问题是主条码挂载零件库存如何移动。问题3和问题6中要考虑此问题。 | 无 | 无 | 8 | 2017-12-18 | 2017-12-27 |  | 贾文涛、陈梦
11 | 上悬挂链按照单个产品的方式传给悬挂链系统 | 在绑定完成后将此产品的信息发送给悬挂链系统 | MES | 悬挂链 | 5 |  |  |  | 贾文涛、陈梦 | 江夏
12 | 单件产品手工传悬挂链系统 | 如果绑定完成后传入悬挂链失败的话，则需要此功能再次传输 | MES | 悬挂链 | 5 |  |  |  |  | 江夏
13 | 上悬挂链 | 挂具过分料到点时,把产品进入某个料道的信息传给MES | 悬挂链 | MES | 5 |  |  |  |  | 江夏
14 | 排序单物料拉动 | MES根据排序单信息,生成需要下架的零件信息,传给悬挂链 | MES | 悬挂链 | 5 |  |  |  |  | 江夏
15 | 下悬挂链 | 悬挂链系统出库完成后，把出库零件信息传给MES | 悬挂链 | MES | 5 |  |  |  |  | 江夏
16 | MES集成测试 |  |  |  | 5 | 2018-01-05 | 2018-01-11 |  | 陈梦
17 | MES/悬挂链集成测试 |  |  |  | 5 | 2018-01-12 | 2018-01-18 |  | 陈梦
18 | 悬挂链上线支持 |  |  |  | 10 |  |  |  | 陈梦
100
备注： | 与悬挂链接口，统一采用webSevice方式