## 问题清单
SIT | 问题 | 未开始 | 程序问题 | 高 | 高
UAT | 风险 | 已完成 | 操作问题 | 中 | 中
Support | BUG | 已取消 | 数据问题 | 低 | 低
|  | 进展中 | 权限问题
|  | 待定 | 功能优化
待测试
列1
延锋彼欧MES3项目测试问题记录本
SN | 阶段 | 团队 | 状态 |  | 分类 | 严重性 | 优先级 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 确认人 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | SIT | MES | 已完成 | 【报表】Calloff数据查询及导出优化(导出受条数限制，更改导出数据EXCEL版本)给业务逻辑 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 | 廖新月 | 2017-06-08 |  | 具体需工厂细化
2 | SIT | MES | 进展中 | 【报表】大数据报表取消，MES提供晨会报表 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-06-08 |  | 具体需工厂细化
3 | SIT | MES | 进展中 | 【报表】排序事务跟踪系统核对（给逻辑） | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-06-08 |  | 具体需工厂细化
4 | SIT | MES | 进展中 | 【报表】未涂装下件扫描统计（给逻辑） | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-06-08 |  | 具体需工厂细化
5 | SIT | MES | 进展中 | 【报表】系统对账功能-BBA | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-06-08 |  | 具体需工厂细化
6 | SIT | MES | 已完成 | 【电子出门证】宝马、沃尔沃、福特 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-27 | 2017-05-21 | 已有
7 | SIT | MES | 已完成 | 【设备联动】PTL联动 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 王胜志 |  | 2017-05-25 | 2017-06-15 | 按灯系统60%
8 | SIT | MES | 已取消 | 【设备联动】TS联动 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 孙厚鹏 |  | 2017-05-12
9 | SIT | MES | 已完成 | 【涂装上件】返喷次数限制语音提示：禁止返喷 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 王胜志 |  | 2017-05-05 | 2017-05-26 | 加语音提示
10 | SIT | MES | 已完成 | 【涂装下件】L541冻结后不能选择打磨 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-10 | 2017-05-21
11 | SIT | MES | 已完成 | 【涂装下件】返工扫描处理与下线复检自动跳转 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 黄松松 |  | 2017-05-21 | 2017-05-21 | 只有抛光
12 | SIT | MES | 已完成 | 【油漆系统管理】油漆上下架操作，使用整托盘操作，供应商打包整托盘。下架一个个下 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-05-21 | 已有
13 | SIT | MES | 已完成 | 【装配终检】装配终检，有质量问题，能够全部退回，重新扫描装配终检。扫产品条码，拆解扫描 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 王胜志 |  | 2017-05-19 | 2017-05-26 | UAT2测试拆解有问题
14 | SIT | MES | 已完成 | 【装配终检】装配终检界面选择配置时可以根据所配置的车型显示，目前LU车型一起显示 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-06-15 | 只出同车型的选项
15 | SIT | MES | 已完成 | 返工扫描打磨后，显示打磨次数 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 黄松松 |  | 2017-05-05 | 2017-05-21
16 | SIT | MES | 已完成 | 打磨上件扫描提示之前返喷颜色，让现场确定一下实物与系统是否一致 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 孙厚鹏 |  | 2017-05-05 | 2017-05-21 | 报语音
17 | SIT | MES | 已完成 | 混放物料部分下架后，再上架时记录的时间 | 功能优化 | 中 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 王胜志 |  | 2017-06-06 | 2017-06-15 | 按HU生成里第一条码就行
18 | SIT | MES | 已完成 | 库存式生产模式（涉及预排序、装配防错扫描 、装配终检） | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 排序单未出来之前就要库存生成
19 | SIT | MES | 已完成 | 排序界面增加每张排序单的序列号 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-05-22
20 | SIT | MES | 已完成 | 试制产品需要看合格率，如何扫描且不产生库存，MES3.0是否支持 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 吕旭锋 |  | 2017-05-27 | 2017-06-19 | 注塑涂装
21 | SIT | MES | 待测试 | 售后备件系统操作加发运防错PDA（先扫描产品，再扫客户号，校验是否匹配。产品条码不许重复扫描）-客户物料防错 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 徐浩 | 廖新月 | 2017-05-19 |  | 一个是数量一个是校验零件50%
22 | SIT | MES | 已完成 | 涂装小件更改为RK管理取消纸质HU单 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 肖迪 |  | 2017-05-19 | 2017-05-21 | 已有
23 | SIT | MES | 已完成 | 外协件料箱单管理 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 肖迪 |  | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 订单执行后再手工上架
24 | SIT | MES | 已取消 | 外协件上料扫描防错(需按推荐上）手工入库推荐BIN | 功能优化 | 中 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 孙厚鹏 |  | 2017-06-10 |  | 手工上架BIN要扫
25 | SIT | MES | 已完成 | 沃尔沃基地ASN生成单号与加拨单绑定，便于对账 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 创建加拨单时可以输入，但不是必输项
26 | SIT | MES | 已完成 | 一个料架能放多种产品 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-05-21
27 | SIT | MES | 已完成 | 预排序扫描条码要有与目视单（order）绑定的记录，并且有报表 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-06-15
28 | SIT | MES | 待测试 | 增加试验件、二次喷涂试验件、外观调试件的特殊条码 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-07-15 |  | 增加涂装上线实验线，barcode加字段（试制状态）。涂装上线标记试制状态，涂装下线显示试制状态，禁止发运，禁止装配，禁止打包
29 | SIT | MES | 已完成 | 注塑粒子物料拉动订单下达能够在PDA上有任务，取消单子打印 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-05-21 | 已有（配货架）
30 | SIT | MES | 已完成 | 注塑粒子如何使用系统进行批号的先进先出管理 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 吕旭锋 |  | 2017-05-24 | 2017-06-15 | 已有
31 | UAT1 | MES | 已完成 | 注塑下线增加车型，先选择车型，再选择该车型下面的产品类，减少员工选择时间，铁西产品类有七十多 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 王胜志 |  | 2017-05-19 | 2017-05-21
32 | SIT | MES | 已完成 | 装配终检、门槛装配操作界面光标自动跳转 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-05-21
33 | SIT | MES | 已完成 | 门槛装配打印客户条码(排序单号) | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-05-21
34 | SIT | MES | 已完成 | 沃尔沃基地发运防错扫客户零件号--客户物料防错 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 徐浩 |  | 2017-05-19 | 2017-05-21 | 扫描RK号再扫客户号
35 | SIT | MES | 已完成 | 宝马5000发运防错，扫ASN扫目视单--ASN防错 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 黄松松 |  | 2017-05-19 | 2017-05-21
36 | SIT | MES | 已完成 | 排序界面增加扫目视单中序号 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-18 | 施凯明 |  | 2017-05-20 | 2017-05-26
37 | SIT | MES | 已完成 | 注塑粒子扫hu号和料筒上的QAD号校验防错。无事务但要日志。PAD | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-11 | 徐浩 |  | 2017-06-10 | 2017-05-26
38 | SIT | MES | 已完成 | 上下合体件，附属件库存同步主件移动库存数，同步拉动并加配置 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-11 | 贾文涛 | 孙后鹏 | 2017-05-25
39 | UAT1 | MES | 已完成 | 条码状态显示不明确需要在注塑下线扫描显示条码当前状态 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-21 | 2017-05-26
40 | UAT1 | MES | 已完成 | F49门槛饰条X-Line和S-Line无法区分 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-21 | 2017-05-22
41 | UAT1 | MES | 已完成 | 涂装下线冻结（不选缺陷）报废时，也无缺陷选择，缺陷明细数据没记录 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 黄松松 | 廖新月 | 2017-06-03 |  | 需与其他工厂确认，报废零件要有缺陷
42 | UAT1 | MES | 已完成 | 目视单位数不对，原10位现11位，条码扫描不上 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 施凯明 |  | 2017-05-22 | 2017-06-15
43 | UAT1 | MES | 已完成 | 排序不要选合格 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 吕旭锋 |  | 2017-05-22 | 2017-05-26
44 | UAT1 | MES | 已完成 | 系统不可指定排序作业 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 王胜志 |  | 2017-05-23 | 2017-05-26 | 用排序监控的跳过功能
45 | UAT1 | MES | 已完成 | 排序发运界面目录产品过多 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 施凯明 |  | 2017-06-10 | 2017-05-22
46 | UAT1 | MES | 已完成 | 涂装小件RK系统不稳定 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 孙厚鹏 |  | 2017-05-23 | 2017-05-26 | 扫RK后包装数量0
47 | UAT1 | MES | 已完成 | 打包扫描客户配置零件号限制 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-22 | 2017-05-26
48 | UAT1 | MES | 已完成 | RK号装箱产品多个产品，PDA界面物料状态查询错码 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 黄松松 |  | 2017-05-23 | 2017-05-26
49 | UAT1 | MES | 已取消 | 提示音，提示慢 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 吕旭锋 |  | 2017-05-21 | 2017-05-21
50 | UAT1 | MES | 已完成 | 下线未扫合格打箱未提示，显示上次的扫描点 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 黄松松 |  | 2017-05-24 | 2017-05-26
51 | UAT1 | MES | 已完成 | 打包扫描，入箱数量满箱无提示音 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 黄松松 |  | 2017-06-01 | 2017-06-15
52 | UAT1 | MES | 已完成 | 下线未扫合格打箱强制封箱 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 贾文涛 |  | 2017-05-23 | 2017-05-26
53 | UAT1 | MES | 已完成 | 油漆上线工位，打磨件提示次数 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 孙厚鹏 |  | 2017-05-23 | 2017-05-26
54 | UAT1 | MES | 已完成 | 抛光合格完成后不返回返工界面 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 黄松松 |  | 2017-05-22 | 2017-05-22
55 | UAT1 | MES | 已取消 | 合格件无法直接打磨 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 吕旭锋 |  | 2017-05-21 | 2017-05-21
56 | UAT1 | MES | 已完成 | 小件下线是否双边能否通过配置默认不需要勾选 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 朱伟力 |  | 2017-05-23 | 2017-05-22
57 | UAT1 | MES | 已完成 | 小件下线操作结果需要增加语音提示‘成功’ | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 徐浩 |  | 2017-05-22 | 2017-06-15
58 | UAT1 | MES | 已完成 | 预排序一单结束，语音报‘失败’，实际成功 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 王胜志 |  | 2017-05-22 | 2017-05-26
59 | UAT1 | MES | 已完成 | 门槛装配取消‘确认完成’ | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 贾文涛 |  | 2017-06-01 | 2017-06-15
60 | UAT1 | MES | 已完成 | F49门槛饰条X-Line和S-Line配一模两腔 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-22 | 2017-05-22
61 | UAT1 | MES | 已完成 | 注塑粒子改成指令出库 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-22 | 2017-06-15
62 | UAT1 | MES | 已完成 | 铁西沃尔沃要分权限，不能互相操作。加沃尔沃区域 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-22
63 | UAT1 | MES | 已完成 | 装配终检、排序扫描需提示当前条码状态。（已发运…)报错提示信息优化，显示上次的扫描点 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 孙厚鹏 |  | 2017-06-10 | 2017-05-26
64 | UAT1 | MES | 已完成 | 料箱混放时，改料箱实际装箱数量总计达到料箱包装数量，即自动封箱 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 王胜志 |  | 2017-05-24 | 2017-05-26
65 | UAT1 | MES | 已完成 | 料箱混放时，强制封箱一个HU,整个RK也强制封箱，不能再装箱。需要根据HU封箱 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 王胜志 |  | 2017-05-24 | 2017-06-15
66 | UAT1 | MES | 已完成 | 预排序扫描，同一个条码只能扫描一次，取消提示框。需要改成文字需要加语音提示 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 孙厚鹏 |  | 2017-06-10 | 2017-05-26
67 | UAT1 | MES | 已完成 | 外协件料箱单标签，不显示条码字体 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-22 | 陈阵 |  | 2017-05-22 | 2017-05-22
68 | UAT1 | MES | 已完成 | 排序监控增加目视单号选项筛选 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 孙厚鹏 |  | 2017-05-24 | 2017-05-22
69 | UAT1 | MES | 已完成 | 移库单接收自动打散。发沃尔沃二步法 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 朱伟力 |  | 2017-05-22 |  | 找罗锋确认逻辑
70 | UAT1 | MES | 待测试 | C346前保底漆BOM无 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-22
71 | UAT1 | MES | 待测试 | M13前后保底漆件BOM错误 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-22
72 | UAT1 | MES | 已取消 | 增加涂装测试线 | 数据问题 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-22
73 | UAT1 | MES | 已完成 | 博录更改为宁波三瀛 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-22 | 2017-05-22
74 | UAT1 | MES | 已完成 | 涂装上下件报表，产品类需要多选 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 黄松松 |  | 2017-05-24 | 2017-06-15
75 | UAT1 | MES | 已取消 | 嫌疑品校验，处理意见筛选报表，筛选项优化 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 黄松松 |  | 2017-05-23 |  | 找老吴确认逻辑
76 | UAT1 | MES | 已完成 | 装配扫描不能直接打RK | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 朱伟力 |  | 2017-05-22 | 2017-05-26
77 | UAT1 | MES | 已完成 | 装配扫描打包自动上架 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 吕旭锋 |  | 2017-05-22 | 2017-05-26
78 | UAT1 | MES | 已完成 | 装配扫描（沃尔沃）扣减库位是装配成品库，应该是沃尔沃基地装配成品库 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 朱伟力 |  | 2017-05-22 | 2017-05-26
79 | UAT1 | MES | 已完成 | L541单排下护板注塑件包装类型需要增加 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-22 | 2017-06-15
80 | UAT1 | MES | 已完成 | 销售发运查询单号显示不完整 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 徐浩 |  | 2017-05-22 | 2017-06-15
81 | UAT1 | MES | 已完成 | 铁西沃尔沃基地两步法出门证没有 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 朱伟力 |  | 2017-05-22 | 2017-06-15 | 找罗锋确认逻辑
82 | UAT1 | MES | 已完成 | 哈尔滨退铁西协同有问题 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 王胜志 |  | 2017-05-24 | 2017-05-26 | 各退各
83 | UAT2 | MES | 已完成 | 返工扫描未记录处理意见 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 王胜志 |  | 2017-06-01 | 2017-06-15
84 | UAT2 | MES | 已完成 | 装配终检取消冻结 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 朱伟力 |  | 2017-05-26 | 2017-06-15
85 | UAT2 | MES | 已完成 | 排序扫描，扫描条码也通过（扫描目视单不过） | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 贾文涛 |  | 2017-06-01 | 2017-06-15
86 | UAT2 | MES | 已完成 | 排序监控跳单可以整单跳过，取消跳过 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 孙厚鹏 |  | 2017-06-01 | 2017-06-15
87 | UAT2 | MES | 已完成 | 排序监控增加筛选条件‘前保、后保’ | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-25 | 孙厚鹏 |  | 2017-06-10 | 2017-06-15
88 | UAT2 | MES | 已完成 | 门槛总成拆解，拆解信息错误 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 贾文涛 | 孙后鹏 | 2017-06-03
89 | UAT2 | MES | 已完成 | L541前下直流未配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 肖迪 |  | 2017-05-27 | 2017-06-15
90 | UAT2 | MES | 已完成 | 嫌疑品校验成本中心根据区域自动带出 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-25 | 黄松松 | 丁菁菁 | 2017-06-20 |  | 调研
91 | UAT2 | MES | 已完成 | 缺陷产品图不全 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-25 | 肖迪 |  | 2017-06-20 |  | 提供图片
92 | UAT2 | MES | 已完成 | G08上扰流板外板无BOM,不能注塑线 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 肖迪 |  | 2017-05-27 | 2017-06-13
93 | UAT2 | MES | 进展中 | 注塑报废缺陷不完整 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 肖迪 |  | 2017-05-27
94 | UAT2 | MES | 已完成 | 条码描述过长，时间显示不完整（去掉-皮纹件） | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 朱伟力 |  | 2017-05-26 | 2017-06-02
95 | UAT2 | MES | 已完成 | 条码与订单绑定报表查询 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 黄松松 | 孙后鹏 | 2017-06-15
96 | UAT2 | MES | 已完成 | ASN单不能上传 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 贾文涛 |  | 2017-05-25 | 2017-05-26
97 | UAT2 | MES | 已完成 | 不允许空条码装配终检 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 贾文涛 |  | 2017-06-03 | 2017-06-15
98 | UAT2 | MES | 已取消 | 总成拆解外协件冻结装配材料库配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 肖迪 |  | 2017-05-26 | 2017-06-13
99 | UAT2 | MES | 已完成 | 未做预排序能过装配终检 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 肖迪 |  | 2017-05-27 | 2017-05-26
100 | UAT2 | MES | 已完成 | 排序扫描，目视单未终检条码报已过终检 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 贾文涛 |  | 2017-06-03 | 2017-06-15
101 | UAT2 | MES | 已完成 | 门槛装配后，嫌疑品校验冻结扣减（加区域）库位是装配材料库应是装配成品库 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 朱伟力 |  | 2017-06-03 | 2017-06-15
102 | UAT2 | MES | 已取消 | 非排序订单非reorder订单产品如何做装配终检 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-25 | 肖迪 |  | 2017-06-20 |  | 待工厂再确认业务
103 | UAT2 | MES | 已取消 | 涂装小件到装配超市区 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 肖迪 |  | 2017-05-27 | 2017-06-13
104 | UAT2 | MES | 已完成 | 装配拉动小件未配置11995521、11942120、11995502 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 肖迪 |  | 2017-05-27 | 2017-06-15
105 | UAT2 | MES | 已完成 | 上件打磨上线扫描不报颜色 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-26 | 孙厚鹏 |  | 2017-06-05 | 2017-06-15
106 | UAT2 | MES | 已完成 | 限制注塑件（打磨、冻结）能TS移库扫描 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-26 | 王胜志 |  | 2017-06-10 | 2017-06-15
107 | UAT2 | MES | 已完成 | BONGding扫描功能不能使用 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-26 | 王胜志 |  | 2017-05-26 | 2017-06-15
108 | UAT2 | MES | 已完成 | 包复扫描未验证 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-26 | 肖迪 |  | 2017-06-03 | 2017-06-13
109 | UAT2 | MES | 已完成 | 排序监控时间筛选问题 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-26 | 孙厚鹏 |  | 2017-05-26 | 2017-06-15
110 | UAT2 | MES | 待测试 | reorder 无法发运 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-26 | 贾文涛 | 孙后鹏 | 2017-06-05
111 | UAT2 | MES | 已完成 | 已排序发运扫描，撤销排序单再组单信息接收有问题 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-26 | 贾文涛 |  | 2017-05-26 | 2017-06-15
112 | UAT2 | MES | 已完成 | MES接收全卓基础数据报表查询及导出功能 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-26 | 丁菁菁 | 黄松松 | 2017-06-15
113 | UAT2 | MES | 已完成 | F49门槛饰条描述不对X-LINE S-LINE | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-26 | 肖迪 |  | 2017-06-03 | 2017-06-15
114 | UAT2 | MES | 已完成 | PDA标准发运完成订单后可继续操作下一订单 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-26 | 贾文涛 |  | 2017-06-03 | 2017-06-15
115 | UAT2 | MES | 已完成 | 沃尔沃基地退货组 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-26 | 肖迪 |  | 2017-06-03 | 2017-06-15
116 | UAT2 | MES | 已完成 | 排序扫描完成后回传数据给JIS有重复回传情况 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-26 | 贾文涛 |  | 2017-06-03 | 2017-06-15
117 | UAT3 | MES | 已完成 | 注塑下线的条码，如何冲销。手工生产事务---装配反冲-冲销 | 数据问题 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-06 | 肖迪 |  | 2017-06-08 | 2017-06-15
118 | UAT3 | MES | 进展中 | 20806513/20806518 （C346）不采购，BOM有 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 肖迪 |  | 2017-06-10
119 | UAT3 | MES | 进展中 | 21003057 G08上扰流板粒子 无采购 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 肖迪 |  | 2017-06-10
120 | UAT3 | MES | 进展中 | M13前拖 涂装用 并扣料，客户单独拉动，装配负库存BOM | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 肖迪 |  | 2017-06-10
121 | UAT3 | MES | 已完成 | 已过门槛装配扫描，冻结（嫌疑品校验）扣料库位还是装配材料库，应该扣减装配成品库 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 贾文涛 |  | 2017-06-06 | 2017-06-15
122 | UAT3 | MES | 已完成 | 前后保装配终检只能扫描主体，目前非主体也可以扫描 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 贾文涛 |  | 2017-06-06 | 2017-06-15
123 | UAT3 | MES | 已完成 | 条码拆解后判定合格的条码，不能再门槛装配扫描 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 贾文涛 |  | 2017-06-06 | 2017-06-15
124 | UAT3 | MES | 已完成 | 已过终检或门槛装配重新扫描提示框改为红色背景 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-06 | 贾文涛 |  | 2017-06-07 | 2017-06-15
125 | UAT3 | MES | 已完成 | 12025029 G08前下护板系统BOM 无，IBOM有，许晓君 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 肖迪 |  | 2017-06-10 | 2017-06-15
126 | UAT3 | MES | 已取消 | 条码打印 产品要排序 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-06 | 贾文涛 |  | 2017-06-08
127 | UAT3 | MES | 已完成 | 排序扫描要校验目视单号是否匹配 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 贾文涛 | 孙后鹏 | 2017-06-06
128 | UAT3 | MES | 已完成 | 排序扫描顺序错误报错信息提示需要优化(带出中文描述） | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-06 | 贾文涛 | 孙后鹏 | 2017-06-07
129 | UAT3 | JIS | 已完成 | ASN生成时，排序单不连号，禁止生成ASN单号（目前有“确定”,"取消"，可选） | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 陆海玲 |  | 2017-06-12 | 2017-06-23
130 | UAT3 | JIS | 已完成 | CallOFF报表，MES只能看到已打印过排序单的信息 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 吕旭锋 |  | 2017-06-12 | 2017-06-23 | 5000的calloff未排序的信息未接入MES，MES无法给出这部分报表数据
131 | UAT3 | MES | 已完成 | 排序扫描增加零件描述的语音提示 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-06 | 黄松松 |  | 2017-06-08 | 2017-06-15
132 | UAT3 | MES | 已完成 | 销售退货可以通过扫描目视单进行创建单据 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 丁菁菁 |  | 2017-06-08 | 2017-06-15
133 | UAT3 | MES | 已完成 | 装配终检主体条码没有生产汇报 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 贾文涛 | 孙后鹏 | 2017-06-07
134 | UAT3 | MES | 待测试 | 混装RK，只下架1个HU后，掏箱使用后，剩余的部分再次上架时，无法上架。 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 黄松松 | 黄松松 | 2017-06-16
135 | UAT3 | MES | 已取消 | 手工入库-事物模块，推荐的bin位，不能再修改。要求是推荐不强制 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 孙厚鹏 |  |  |  | 改回不推荐模式
136 | UAT3 | MES | 已完成 | 非货架区注塑件拉动后，造成产生的入库指令无法再被执行 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 肖迪 |  |  | 2017-06-15 | 取消散件拉动组
137 | UAT3 | MES | 已完成 | 装配预排序扫描出现错误后，必须点重置才能再次扫描，要求可以直接扫描 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 黄松松 | 廖新月 | 2017-06-08
138 | UAT3 | MES | 待测试 | 防错校验的日志需要有报表可以查询 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 |  | 廖新月 | 丁菁菁 | 2017-06-08
139 | UAT3 | MES | 已完成 | 取消一模两腔 | 数据问题 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-06 | 肖迪 |  | 2017-06-07 | 2017-06-15
140 | UAT3 | MES | 已完成 | 强跳的排序单也要能够生成ASN | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 黄松松 | 廖新月
141 | UAT3 | MES | 已完成 | 长春五华合宁波三赢供应商网站无法登录 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 肖迪 |  |  | 2017-06-13
142 | UAT3 | MES | 已完成 | 上TS的产品是用QAD限制的，需要维护基础数据 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 肖迪 |  |  | 2017-06-15
143 | UAT3 | JIS | 已完成 | JIS5000装配防错基础数据在哪里维护，如何维护 | 操作问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 陆海玲 |  | 2017-06-12 | 2017-06-23
144 | UAT3 | MES | 已完成 | 注塑件一模两腔要根据实际装箱情况设置混放 | 数据问题 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-08 | 肖迪
145 | UAT3 | MES | 已完成 | 沃尔沃基地待收库删除，增加异常处理库、呆滞品库 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 吕旭锋 |  |  | 2017-06-15
146 | UAT3 | MES | 已取消 | F45LCI采购件尚未入库，要确定入库形式 | 数据问题 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-08 | 肖迪
147 | UAT3 | MES | 已完成 | 混装RK的和绑定的如何盘点 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 贾文涛 |  | 2017-06-20
148 | UAT3 | MES | 已完成 | 混装RK的发运如何操作 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 贾文涛 |  |  | 2017-06-15
149 | UAT3 | MES | 已完成 | 排序监控中，是否跳过显示前面 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-08 | 吕旭锋 |  |  | 2017-06-15
150 | UAT3 | MES | 已完成 | 库存事务报表无描述 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 贾文涛 |  |  | 2017-06-13
151 | UAT3 | MES | 已完成 | 装配终检事务无MES关联单号（现在在出入库记录中，库存事务中看条码） | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-08 | 贾文涛 | 孙后鹏
152 | UAT3 | MES | 已完成 | 排序发运报表，产品种类要有可选择下拉框，并增加ASN选项 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 丁菁菁 | 廖新月
153 | UAT3 | JIS | 已完成 | F52牌照板支架，目视单未显示 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 陆海玲 |  | 2017-06-12 | 2017-06-23
154 | UAT3 | MES | 已完成 | 装配终检确完成后，负库存提示，需要重新选择配置，应该弹出合格按钮 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 贾文涛 | 孙后鹏
155 | UAT3 | MES | 已完成 | 出入库记录中增加条码 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 贾文涛 |  |  | 2017-06-15
156 | UAT3 | MES | 已完成 | 沃尔沃基地嫌疑品校验 ，扣减的库位只有一个，实际上有三个 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 肖迪
157 | UAT3 | MES | 已完成 | 按灯中reorder的数据传给按灯系统 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-09 | 王胜志
158 | UAT3 | MES | 已完成 | 涂装待返喷库 到 涂装材料库 自动移库表配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-09 | 肖迪 |  |  | 2017-06-15
159 | UAT3 | JIS | 已完成 | 数据解析前，无主数据，待主数据维护后，不能自动解析 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-12 | 陆海玲 |  | 2017-06-30
160 | UAT3 | MES | 待测试 | TS入库校验是否有绑定 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-12 | 孙厚鹏 | 黄松松 | 2017-06-15
161 | UAT3 | MES | 已完成 | 绑定解绑增加在PC扫描端(加权限条码解绑） | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-12 | 贾文涛 | 黄松松 | 2017-06-15
162 | UAT4 | MES | 已完成 | 油漆下线扫描报错信息优化 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 |  |  |  |  | 2017-06-15
163 | UAT4 | MES | 已取消 | 手工入库-事物模块仓库默认铁西仓库（调研完成） | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-15 | 丁菁菁 |  | 2017-07-07 |  | 需与其他工厂确认
164 | UAT4 | MES | 待测试 | 打包的产品（未封箱）也能上TS | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-15 | 贾文涛 | 黄松松 | 2017-06-16
165 | UAT4 | MES | 已完成 | 上TS的产品清单更新（张欣） | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 |  |  |  |  | 2017-06-15
166 | UAT4 | MES | 进展中 | G08上扰流板外板21003057粒子采购下单明细中未维护 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-15 | 肖迪 |  | 2017-06-16
167 | UAT4 | MES | 进展中 | 20806518PPG清漆流平剂实际不使用但BOM扣减C346 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-15 | 肖迪 |  | 2017-06-16
168 | UAT4 | MES | 进展中 | C346脱钩盖版底漆件运动款未配置包装类型 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-15 | 肖迪 |  | 2017-06-16
169 | UAT4 | MES | 已完成 | 异色返喷数据更改 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-15 | 肖迪 |  | 2017-06-16
170 | UAT4 | MES | 进展中 | 20806513PPG底漆稀释剂实际不用但BOM扣减 C346 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-15 | 肖迪 |  | 2017-06-16
171 | UAT4 | MES | 已完成 | G08运动款防擦条，轮眉，门槛BOM更改数据需要整理 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-15 | 肖迪 |  | 2017-06-16
172 | UAT4 | MES | 已完成 | C346后保下段3包装数量为99 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-15 | 肖迪 |  | 2017-06-16
173 | 生产 | MES | 已完成 | 盘点盘点明细信息错误 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-18 | 贾文涛 |  | 2017-06-21
174 | 生产 | MES | 已完成 | JIS客户零件号信息接入逻辑变更 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-18 | 贾文涛 |  | 2017-07-15
175 | 生产 | MES | 已完成 | TS移库检验bongding的逻辑完善 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-18 | 廖新月 |  | 2017-06-20
176 | 生产 | MES | 已取消 | 打包扫描强制封箱时不在提示（是否上架成入库） | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-18 | 贾文涛 |  | 2017-07-10 |  | 走配置
177 | 生产 | MES | 已取消 | 拉动界面中包装数列提前（需要与其他工厂协商） | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-18 | 吕旭锋 |  | 2017-06-20 | 2017-06-23
178 | 生产 | MES | 进展中 | 下件常见缺陷排在前面便于选择 | 数据问题 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-19 | 肖迪 |  | 2017-06-20
179 | 生产 | MES | 进展中 | L541沃尔沃基地使用HU打包取消RK | 数据问题 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-19 | 肖迪 |  | 2017-06-20
180 | 生产 | MES | 已完成 | 网络，硬件问题 | 网络硬件 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-19 | 武一斌 |  | 2017-06-21
181 | 生产 | MES | 已完成 | 混包产品无法散件拼箱，无法零头拼箱 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-20 | 贾文涛 |  | 2017-06-24
182 | 生产 | MES | 待测试 | 混包产品两步法移库时，零件不全在订单时。要求系统不允许扫描 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-20 | 贾文涛 |  | 2017-06-22
183 | 生产 | MES | 已完成 | 前保预排序扫描慢 | 网络硬件 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-21
184 | 生产 | MES | 已完成 | 出入库记录中报错 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-22 | 陈梦 |  | 2017-06-20
185 | UAT3 | JIS | 待测试 | callOFF报表，导出功能优化（10天数据量) | 功能优化 | 中 | 中 | 张俊 | 2017-06-12 | 陆海玲 |  | 2017-07-05
186 | 生产 | MES | 已完成 | 宝马EDI数据工厂产线问题 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-30 | 贾文涛 |  | 2017-07-05
187 | 生产 | MES | 已完成 | 排序预装配不支持多个生产线。 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-30 | 贾文涛 |  | 2017-07-05
188 | 生产 | MES | 进展中 | MES零件号对应的客户零件号缺少很多。铁西和G08都用缺失。 | 数据问题 | 高 | 高 | 贾文涛 | 2017-06-30 | 王涛 |  | 2017-07-05
189 | 生产 | MES | 待测试 | 如果排序信息中没有找到MES零件号，在装配终检时需要明确报出错误信息。 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-30 | 贾文涛 |  | 2017-07-05
190 | 生产 | MES | 进展中 | 排序预装配扫描最后一个条码时报无排序单 | 程序问题 | 中 | 高 | 肖迪 | 2017-06-30 | 丁菁菁
191 | 生产 | MES | 待测试 | 客户零件号查询（报表）--LGS_CustomerPart | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-07-06 | 陈梦
192 | 生产 | MES | 待测试 | 排序监控查找日期不对（现状必须提前一天才能查询） | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-07-06 | 丁菁菁
193 | 生产 | MES | 已取消 | MES零件号对应的客户零件号缺少很多。铁西和G08都用缺失 | 数据问题 | 高 | 高 |  | 2017-07-06
194 | 生产 | MES | 进展中 | 公司间交易业务，标准收货时，校验扫描的RK在数据库中是否有非本订单的数据存在，如有则先清空非此订单的RK | 功能优化 | 高 | 高 | 王胜志 |  | 王胜志
195 | 生产 | MES | 已完成 | 如果客户零件号在JIS的零件号表中不存在，那么接入到MES时这部分如何处理的？？
196 | 生产 | MES | 已完成 | 排序预装配扫描，会出现全部扫描完了，status没有被标记的问题。
197 | 生产 | MES | 进展中 | 宝马排序信息接入异常报错后，需要发送邮件给用户 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 |  | 贾文涛
198 | 生产 | MES | 进展中 | 铁西TS逻辑，会议确定，找肖迪召开会议 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 |  | 贾文涛
199 | 生产 | MES | 进展中 | G08静止时间配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛 |  | 2017-07-12
200 | 生产 | MES | 进展中 | MES从SAP接到的客户零件号信息与SAP传的客户零件号主数据信息存在差异，有AI号对不上的，有不带AI号的，客户零件号对不上的，造成测试无法顺利进行。 | 数据问题 | 高 | 高 | 王涛 |  | 王涛
201 | 生产 | MES | 进展中 | G08排序信息包含总成件（列扰流板，运动款轮眉，运动防擦条），纯散件（前后保），类散件（运动款门槛），排序信息中既有散件又有总成，总成件装配后无法直接扫排序发运。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 王涛
202 | 生产 | JIS | 进展中 | 轮眉、扰流板、防擦条打印出来排序单的英文描述字体不合适，显示不全，需要调整。
203 | 生产 | JIS | 进展中 | 后保目视单的颜色描述不正确，无论是颜色配置的零件都显示是宝石黑。 | 数据问题 | 高 | 高 | 王涛 |  | 陆海玲
204 | 生产 | MES | 进展中 | 计划给的Order散件包信息不准确，里面有不是G08BOM里面的零件，order号是6037319中防擦条运动款零件包里有基本款物料。 | 数据问题 | 高 | 高 | 王涛 |  | 王涛
205 | 生产 | MES | 进展中 | 打印出来的客户打条码的样式不对。 | 数据问题 | 高 | 高 | 王涛 |  | 王涛
206 | 生产 | MES | 待测试 | 在全桌JIS系统里看不到排序发货后的信息，无法生成ASN单 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛
207 | 生产 | MES | 待测试 | 条码启用采购件条码，无法启用。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛
208 | 生产 | MES | 进展中 | 后防擦条左在铁西涂装下线无法扫描，物料号12025102，无生产版本。SAP主数据问题。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 肖迪
209 | 生产 | MES | 待测试 | 物料拉动里面的零件名称描述不是中文 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 刘书文
210 | 生产 | MES | 进展中 | Calloff报表增加时间筛选条件，查询列“出入库明细”改为“散件明细” | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 |  | 丁菁菁
211 | 生产 | MES | 进展中 | 增加散件包报表查询 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 |  | 丁菁菁
212 | 生产 | MES | 进展中 | 大东G08采购铁西的有合体前后保产品的,如何进行采购和发运 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛
213 | 生产 | MES | 进展中 | 不合格评审明细维护和创建不合格评审单，增加零件号校验的逻辑（表MFG_Part） | 功能优化 | 高 | 高 | 朱伟力 |  | 何浪
214 | 生产 | MES | 进展中 | G08按钉系统 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛
215 | 生产 | MES | 进展中 | G08设备放错校验 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛
216 | 生产 | MES | 进展中 | G08悬挂链联动 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛
217 | 生产 | MES | 进展中 | G08客户两条生产线（H52,、H50）信息是穿插在一起释放出来的，对应这样的情况，生产时如何处理安排的，发运时如果进行产线防错。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛
218 | 生产 | MES | 进展中 | 门槛（小件）排序发运时需要校验BIN位，排序放一件扫一下BIN位码进行防错。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛
219 | 生产 | MES | 进展中 | 下护板条码装配后被遮挡，无法扫描 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛
220 | 生产 | MES | 进展中 | G08手工加拨如何处理和实现（生产中出现不良，需要更换一个重新装配的情况） | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛 |  |  |  | 建reorder再生产
| 生产 | JIS | 待测试 | 轮眉、扰流板、防擦条打印出来排序单的英文描述字体不合适，显示不全，需要调整。 | 数据问题 | 高 | 高 | 王涛
| 生产 | MES | 待测试 | 打印出来的客户打条码的样式不对。 | 数据问题 | 高 | 高 | 王涛
| 生产 | MES | 进展中 | 门槛、防擦条、扰流板、轮眉的生产模式是通过预排序界面进行配料，并进行要进行预装配扫描。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛
| 生产 | MES | 进展中 | 门槛、防擦条、扰流板、轮眉装配生产时通过显示屏的看板指导进行，装配结束后进行门槛装配扫描。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛
| 生产 | MES | 进展中 | 排序发运时要扫描客户生产线条码进行生产线放错，扫描位置码进行位置防错。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛
| 生产 | MES | 进展中 | 门槛、防擦条、扰流板、轮眉装配的客户条码打印，不通过扫描排序单进行打印，通过预排序扫描时打印客户条码。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛
| 生产 | MES | 进展中 | 接收到一个Order信息就将这个Order信息传送给MES | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛
| 生产 | MES | 进展中 | 在MES排序扫描后打印排序单。（客户来第一条信息先组创排序单号，排序单满后打排序单） | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛
| 生产 | MES | 进展中 | G08发运是一车一个ASN单，ASN单打印要含有前保后保和其他PF | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 | [5 empty] | 1.需业务部门跟宝马确认G08 ASN模板并给到JIS 2.防错措施要明细对什么进行防错
| 生产 | MES | 进展中 | 在MES预排序界面需要有选择配料排序信息的功能，并将打印配料单的指令传给按灯系统 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛
| 生产 | MES | 进展中 | 在中间表中获取Order信息，并接收到MES的的打印指令后打印配料单，亮灯配料。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛
| 生产 | MES | 进展中 | 目视单上要带有生产线的字段，样式上有区分。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛
| 生产 | MES | 进展中 | 装配生产线上整个保险杠损坏，需要补件时，系统需要产生工厂内部reorder信息，并且reorder信息传给按灯系统。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛

## 问题
SIT | 问题 | 未开始 | 程序问题 | 高 | 高
UAT | 风险 | 已完成 | 操作问题 | 中 | 中
Support | BUG | 已取消 | 数据问题 | 低 | 低
|  | 进展中 | 权限问题
|  | 待定 | 功能优化
待测试
列1
延锋彼欧MES3项目测试问题记录本
SN | 阶段 | 团队 | 状态 |  | 分类 | 严重性 | 优先级 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 确认人 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | SIT | MES | 已完成 | 【报表】Calloff数据查询及导出优化(导出受条数限制，更改导出数据EXCEL版本)给业务逻辑 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 | 廖新月 | 2017-06-08 |  | 具体需工厂细化
2 | SIT | MES | 已完成 | 【报表】大数据报表取消，MES提供晨会报表 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-06-08 |  | 具体需工厂细化
3 | SIT | MES | 已完成 | 【报表】排序事务跟踪系统核对（给逻辑） | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-06-08 |  | 具体需工厂细化
4 | SIT | MES | 已完成 | 【报表】未涂装下件扫描统计（给逻辑） | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-06-08 |  | 具体需工厂细化
5 | SIT | MES | 已完成 | 【报表】系统对账功能-BBA | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-06-08 |  | 具体需工厂细化
6 | SIT | MES | 已完成 | 【电子出门证】宝马、沃尔沃、福特 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-27 | 2017-05-21 | 已有
7 | SIT | MES | 已完成 | 【设备联动】PTL联动 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 王胜志 |  | 2017-05-25 | 2017-06-15 | 按灯系统60%
8 | SIT | MES | 已取消 | 【设备联动】TS联动 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 孙厚鹏 |  | 2017-05-12
9 | SIT | MES | 已完成 | 【涂装上件】返喷次数限制语音提示：禁止返喷 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 王胜志 |  | 2017-05-05 | 2017-05-26 | 加语音提示
10 | SIT | MES | 已完成 | 【涂装下件】L541冻结后不能选择打磨 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-10 | 2017-05-21
11 | SIT | MES | 已完成 | 【涂装下件】返工扫描处理与下线复检自动跳转 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 黄松松 |  | 2017-05-21 | 2017-05-21 | 只有抛光
12 | SIT | MES | 已完成 | 【油漆系统管理】油漆上下架操作，使用整托盘操作，供应商打包整托盘。下架一个个下 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-05-21 | 已有
13 | SIT | MES | 已完成 | 【装配终检】装配终检，有质量问题，能够全部退回，重新扫描装配终检。扫产品条码，拆解扫描 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 王胜志 |  | 2017-05-19 | 2017-05-26 | UAT2测试拆解有问题
14 | SIT | MES | 已完成 | 【装配终检】装配终检界面选择配置时可以根据所配置的车型显示，目前LU车型一起显示 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-06-15 | 只出同车型的选项
15 | SIT | MES | 已完成 | 返工扫描打磨后，显示打磨次数 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 黄松松 |  | 2017-05-05 | 2017-05-21
16 | SIT | MES | 已完成 | 打磨上件扫描提示之前返喷颜色，让现场确定一下实物与系统是否一致 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 孙厚鹏 |  | 2017-05-05 | 2017-05-21 | 报语音
17 | SIT | MES | 已完成 | 混放物料部分下架后，再上架时记录的时间 | 功能优化 | 中 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 王胜志 |  | 2017-06-06 | 2017-06-15 | 按HU生成里第一条码就行
18 | SIT | MES | 已完成 | 库存式生产模式（涉及预排序、装配防错扫描 、装配终检） | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 排序单未出来之前就要库存生成
19 | SIT | MES | 已完成 | 排序界面增加每张排序单的序列号 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-05-22
20 | SIT | MES | 已完成 | 试制产品需要看合格率，如何扫描且不产生库存，MES3.0是否支持 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 吕旭锋 |  | 2017-05-27 | 2017-06-19 | 注塑涂装
21 | SIT | MES | 已完成 | 售后备件系统操作加发运防错PDA（先扫描产品，再扫客户号，校验是否匹配。产品条码不许重复扫描）-客户物料防错 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 徐浩 | 廖新月 | 2017-05-19 |  | 一个是数量一个是校验零件50%
22 | SIT | MES | 已完成 | 涂装小件更改为RK管理取消纸质HU单 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 肖迪 |  | 2017-05-19 | 2017-05-21 | 已有
23 | SIT | MES | 已完成 | 外协件料箱单管理 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 肖迪 |  | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 订单执行后再手工上架
24 | SIT | MES | 已取消 | 外协件上料扫描防错(需按推荐上）手工入库推荐BIN | 功能优化 | 中 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 孙厚鹏 |  | 2017-06-10 |  | 手工上架BIN要扫
25 | SIT | MES | 已完成 | 沃尔沃基地ASN生成单号与加拨单绑定，便于对账 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 创建加拨单时可以输入，但不是必输项
26 | SIT | MES | 已完成 | 一个料架能放多种产品 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-05-21
27 | SIT | MES | 已完成 | 预排序扫描条码要有与目视单（order）绑定的记录，并且有报表 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-06-15
28 | SIT | MES | 已完成 | 增加试验件、二次喷涂试验件、外观调试件的特殊条码 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-07-15 |  | 增加涂装上线实验线，barcode加字段（试制状态）。涂装上线标记试制状态，涂装下线显示试制状态，禁止发运，禁止装配，禁止打包
29 | SIT | MES | 已完成 | 注塑粒子物料拉动订单下达能够在PDA上有任务，取消单子打印 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-05-21 | 已有（配货架）
30 | SIT | MES | 已完成 | 注塑粒子如何使用系统进行批号的先进先出管理 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 吕旭锋 |  | 2017-05-24 | 2017-06-15 | 已有
31 | UAT1 | MES | 已完成 | 注塑下线增加车型，先选择车型，再选择该车型下面的产品类，减少员工选择时间，铁西产品类有七十多 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 王胜志 |  | 2017-05-19 | 2017-05-21
32 | SIT | MES | 已完成 | 装配终检、门槛装配操作界面光标自动跳转 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-05-21
33 | SIT | MES | 已完成 | 门槛装配打印客户条码(排序单号) | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 贾文涛 |  | 2017-05-19 | 2017-05-21
34 | SIT | MES | 已完成 | 沃尔沃基地发运防错扫客户零件号--客户物料防错 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 徐浩 |  | 2017-05-19 | 2017-05-21 | 扫描RK号再扫客户号
35 | SIT | MES | 已完成 | 宝马5000发运防错，扫ASN扫目视单--ASN防错 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-17 | 黄松松 |  | 2017-05-19 | 2017-05-21
36 | SIT | MES | 已完成 | 排序界面增加扫目视单中序号 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-04-18 | 施凯明 |  | 2017-05-20 | 2017-05-26
37 | SIT | MES | 已完成 | 注塑粒子扫hu号和料筒上的QAD号校验防错。无事务但要日志。PAD | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-11 | 徐浩 |  | 2017-06-10 | 2017-05-26
38 | SIT | MES | 已完成 | 上下合体件，附属件库存同步主件移动库存数，同步拉动并加配置 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-11 | 贾文涛 | 孙后鹏 | 2017-05-25
39 | UAT1 | MES | 已完成 | 条码状态显示不明确需要在注塑下线扫描显示条码当前状态 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-21 | 2017-05-26
40 | UAT1 | MES | 已完成 | F49门槛饰条X-Line和S-Line无法区分 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-21 | 2017-05-22
41 | UAT1 | MES | 已完成 | 涂装下线冻结（不选缺陷）报废时，也无缺陷选择，缺陷明细数据没记录 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 黄松松 | 廖新月 | 2017-06-03 |  | 需与其他工厂确认，报废零件要有缺陷
42 | UAT1 | MES | 已完成 | 目视单位数不对，原10位现11位，条码扫描不上 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 施凯明 |  | 2017-05-22 | 2017-06-15
43 | UAT1 | MES | 已完成 | 排序不要选合格 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 吕旭锋 |  | 2017-05-22 | 2017-05-26
44 | UAT1 | MES | 已完成 | 系统不可指定排序作业 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 王胜志 |  | 2017-05-23 | 2017-05-26 | 用排序监控的跳过功能
45 | UAT1 | MES | 已完成 | 排序发运界面目录产品过多 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 施凯明 |  | 2017-06-10 | 2017-05-22
46 | UAT1 | MES | 已完成 | 涂装小件RK系统不稳定 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 孙厚鹏 |  | 2017-05-23 | 2017-05-26 | 扫RK后包装数量0
47 | UAT1 | MES | 已完成 | 打包扫描客户配置零件号限制 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-22 | 2017-05-26
48 | UAT1 | MES | 已完成 | RK号装箱产品多个产品，PDA界面物料状态查询错码 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 黄松松 |  | 2017-05-23 | 2017-05-26
49 | UAT1 | MES | 已取消 | 提示音，提示慢 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 吕旭锋 |  | 2017-05-21 | 2017-05-21
50 | UAT1 | MES | 已完成 | 下线未扫合格打箱未提示，显示上次的扫描点 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 黄松松 |  | 2017-05-24 | 2017-05-26
51 | UAT1 | MES | 已完成 | 打包扫描，入箱数量满箱无提示音 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 黄松松 |  | 2017-06-01 | 2017-06-15
52 | UAT1 | MES | 已完成 | 下线未扫合格打箱强制封箱 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 贾文涛 |  | 2017-05-23 | 2017-05-26
53 | UAT1 | MES | 已完成 | 油漆上线工位，打磨件提示次数 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 孙厚鹏 |  | 2017-05-23 | 2017-05-26
54 | UAT1 | MES | 已完成 | 抛光合格完成后不返回返工界面 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 黄松松 |  | 2017-05-22 | 2017-05-22
55 | UAT1 | MES | 已取消 | 合格件无法直接打磨 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 吕旭锋 |  | 2017-05-21 | 2017-05-21
56 | UAT1 | MES | 已完成 | 小件下线是否双边能否通过配置默认不需要勾选 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 朱伟力 |  | 2017-05-23 | 2017-05-22
57 | UAT1 | MES | 已完成 | 小件下线操作结果需要增加语音提示‘成功’ | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 徐浩 |  | 2017-05-22 | 2017-06-15
58 | UAT1 | MES | 已完成 | 预排序一单结束，语音报‘失败’，实际成功 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 王胜志 |  | 2017-05-22 | 2017-05-26
59 | UAT1 | MES | 已完成 | 门槛装配取消‘确认完成’ | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 贾文涛 |  | 2017-06-01 | 2017-06-15
60 | UAT1 | MES | 已完成 | F49门槛饰条X-Line和S-Line配一模两腔 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-22 | 2017-05-22
61 | UAT1 | MES | 已完成 | 注塑粒子改成指令出库 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-22 | 2017-06-15
62 | UAT1 | MES | 已完成 | 铁西沃尔沃要分权限，不能互相操作。加沃尔沃区域 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-22
63 | UAT1 | MES | 已完成 | 装配终检、排序扫描需提示当前条码状态。（已发运…)报错提示信息优化，显示上次的扫描点 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 孙厚鹏 |  | 2017-06-10 | 2017-05-26
64 | UAT1 | MES | 已完成 | 料箱混放时，改料箱实际装箱数量总计达到料箱包装数量，即自动封箱 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 王胜志 |  | 2017-05-24 | 2017-05-26
65 | UAT1 | MES | 已完成 | 料箱混放时，强制封箱一个HU,整个RK也强制封箱，不能再装箱。需要根据HU封箱 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 王胜志 |  | 2017-05-24 | 2017-06-15
66 | UAT1 | MES | 已完成 | 预排序扫描，同一个条码只能扫描一次，取消提示框。需要改成文字需要加语音提示 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 孙厚鹏 |  | 2017-06-10 | 2017-05-26
67 | UAT1 | MES | 已完成 | 外协件料箱单标签，不显示条码字体 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-22 | 陈阵 |  | 2017-05-22 | 2017-05-22
68 | UAT1 | MES | 已完成 | 排序监控增加目视单号选项筛选 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 孙厚鹏 |  | 2017-05-24 | 2017-05-22
69 | UAT1 | MES | 已完成 | 移库单接收自动打散。发沃尔沃二步法 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 朱伟力 |  | 2017-05-22 |  | 找罗锋确认逻辑
70 | UAT1 | MES | 已完成 | C346前保底漆BOM无 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-22
71 | UAT1 | MES | 已完成 | M13前后保底漆件BOM错误 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-22
72 | UAT1 | MES | 已取消 | 增加涂装测试线 | 数据问题 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-22
73 | UAT1 | MES | 已完成 | 博录更改为宁波三瀛 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-22 | 2017-05-22
74 | UAT1 | MES | 已完成 | 涂装上下件报表，产品类需要多选 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 黄松松 |  | 2017-05-24 | 2017-06-15
75 | UAT1 | MES | 已取消 | 嫌疑品校验，处理意见筛选报表，筛选项优化 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 黄松松 |  | 2017-05-23 |  | 找老吴确认逻辑
76 | UAT1 | MES | 已完成 | 装配扫描不能直接打RK | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 朱伟力 |  | 2017-05-22 | 2017-05-26
77 | UAT1 | MES | 已完成 | 装配扫描打包自动上架 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 吕旭锋 |  | 2017-05-22 | 2017-05-26
78 | UAT1 | MES | 已完成 | 装配扫描（沃尔沃）扣减库位是装配成品库，应该是沃尔沃基地装配成品库 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 朱伟力 |  | 2017-05-22 | 2017-05-26
79 | UAT1 | MES | 已完成 | L541单排下护板注塑件包装类型需要增加 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 肖迪 |  | 2017-05-22 | 2017-06-15
80 | UAT1 | MES | 已完成 | 销售发运查询单号显示不完整 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-21 | 徐浩 |  | 2017-05-22 | 2017-06-15
81 | UAT1 | MES | 已完成 | 铁西沃尔沃基地两步法出门证没有 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 朱伟力 |  | 2017-05-22 | 2017-06-15 | 找罗锋确认逻辑
82 | UAT1 | MES | 已完成 | 哈尔滨退铁西协同有问题 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-21 | 王胜志 |  | 2017-05-24 | 2017-05-26 | 各退各
83 | UAT2 | MES | 已完成 | 返工扫描未记录处理意见 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 王胜志 |  | 2017-06-01 | 2017-06-15
84 | UAT2 | MES | 已完成 | 装配终检取消冻结 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 朱伟力 |  | 2017-05-26 | 2017-06-15
85 | UAT2 | MES | 已完成 | 排序扫描，扫描条码也通过（扫描目视单不过） | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 贾文涛 |  | 2017-06-01 | 2017-06-15
86 | UAT2 | MES | 已完成 | 排序监控跳单可以整单跳过，取消跳过 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 孙厚鹏 |  | 2017-06-01 | 2017-06-15
87 | UAT2 | MES | 已完成 | 排序监控增加筛选条件‘前保、后保’ | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-25 | 孙厚鹏 |  | 2017-06-10 | 2017-06-15
88 | UAT2 | MES | 已完成 | 门槛总成拆解，拆解信息错误 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 贾文涛 | 孙后鹏 | 2017-06-03
89 | UAT2 | MES | 已完成 | L541前下直流未配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 肖迪 |  | 2017-05-27 | 2017-06-15
90 | UAT2 | MES | 已完成 | 嫌疑品校验成本中心根据区域自动带出 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-25 | 黄松松 | 丁菁菁 | 2017-06-20 |  | 调研
91 | UAT2 | MES | 已完成 | 缺陷产品图不全 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-25 | 肖迪 |  | 2017-06-20 |  | 提供图片
92 | UAT2 | MES | 已完成 | G08上扰流板外板无BOM,不能注塑线 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 肖迪 |  | 2017-05-27 | 2017-06-13
93 | UAT2 | MES | 已完成 | 注塑报废缺陷不完整 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 肖迪 |  | 2017-05-27
94 | UAT2 | MES | 已完成 | 条码描述过长，时间显示不完整（去掉-皮纹件） | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 朱伟力 |  | 2017-05-26 | 2017-06-02
95 | UAT2 | MES | 已完成 | 条码与订单绑定报表查询 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 黄松松 | 孙后鹏 | 2017-06-15
96 | UAT2 | MES | 已完成 | ASN单不能上传 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 贾文涛 |  | 2017-05-25 | 2017-05-26
97 | UAT2 | MES | 已完成 | 不允许空条码装配终检 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 贾文涛 |  | 2017-06-03 | 2017-06-15
98 | UAT2 | MES | 已取消 | 总成拆解外协件冻结装配材料库配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 肖迪 |  | 2017-05-26 | 2017-06-13
99 | UAT2 | MES | 已完成 | 未做预排序能过装配终检 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 肖迪 |  | 2017-05-27 | 2017-05-26
100 | UAT2 | MES | 已完成 | 排序扫描，目视单未终检条码报已过终检 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 贾文涛 |  | 2017-06-03 | 2017-06-15
101 | UAT2 | MES | 已完成 | 门槛装配后，嫌疑品校验冻结扣减（加区域）库位是装配材料库应是装配成品库 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 朱伟力 |  | 2017-06-03 | 2017-06-15
102 | UAT2 | MES | 已取消 | 非排序订单非reorder订单产品如何做装配终检 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-25 | 肖迪 |  | 2017-06-20 |  | 待工厂再确认业务
103 | UAT2 | MES | 已取消 | 涂装小件到装配超市区 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 肖迪 |  | 2017-05-27 | 2017-06-13
104 | UAT2 | MES | 已完成 | 装配拉动小件未配置11995521、11942120、11995502 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-25 | 肖迪 |  | 2017-05-27 | 2017-06-15
105 | UAT2 | MES | 已完成 | 上件打磨上线扫描不报颜色 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-26 | 孙厚鹏 |  | 2017-06-05 | 2017-06-15
106 | UAT2 | MES | 已完成 | 限制注塑件（打磨、冻结）能TS移库扫描 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-26 | 王胜志 |  | 2017-06-10 | 2017-06-15
107 | UAT2 | MES | 已完成 | BONGding扫描功能不能使用 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-26 | 王胜志 |  | 2017-05-26 | 2017-06-15
108 | UAT2 | MES | 已完成 | 包复扫描未验证 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-26 | 肖迪 |  | 2017-06-03 | 2017-06-13
109 | UAT2 | MES | 已完成 | 排序监控时间筛选问题 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-26 | 孙厚鹏 |  | 2017-05-26 | 2017-06-15
110 | UAT2 | MES | 已完成 | reorder 无法发运 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-26 | 贾文涛 | 孙后鹏 | 2017-06-05
111 | UAT2 | MES | 已完成 | 已排序发运扫描，撤销排序单再组单信息接收有问题 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-26 | 贾文涛 |  | 2017-05-26 | 2017-06-15
112 | UAT2 | MES | 已完成 | MES接收全卓基础数据报表查询及导出功能 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-05-26 | 丁菁菁 | 黄松松 | 2017-06-15
113 | UAT2 | MES | 已完成 | F49门槛饰条描述不对X-LINE S-LINE | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-26 | 肖迪 |  | 2017-06-03 | 2017-06-15
114 | UAT2 | MES | 已完成 | PDA标准发运完成订单后可继续操作下一订单 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-26 | 贾文涛 |  | 2017-06-03 | 2017-06-15
115 | UAT2 | MES | 已完成 | 沃尔沃基地退货组 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-26 | 肖迪 |  | 2017-06-03 | 2017-06-15
116 | UAT2 | MES | 已完成 | 排序扫描完成后回传数据给JIS有重复回传情况 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-05-26 | 贾文涛 |  | 2017-06-03 | 2017-06-15
117 | UAT3 | MES | 已完成 | 注塑下线的条码，如何冲销。手工生产事务---装配反冲-冲销 | 数据问题 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-06 | 肖迪 |  | 2017-06-08 | 2017-06-15
118 | UAT3 | MES | 已完成 | 20806513/20806518 （C346）不采购，BOM有 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 肖迪 |  | 2017-06-10
119 | UAT3 | MES | 已完成 | 21003057 G08上扰流板粒子 无采购 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 肖迪 |  | 2017-06-10
120 | UAT3 | MES | 已完成 | M13前拖 涂装用 并扣料，客户单独拉动，装配负库存BOM | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 肖迪 |  | 2017-06-10
121 | UAT3 | MES | 已完成 | 已过门槛装配扫描，冻结（嫌疑品校验）扣料库位还是装配材料库，应该扣减装配成品库 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 贾文涛 |  | 2017-06-06 | 2017-06-15
122 | UAT3 | MES | 已完成 | 前后保装配终检只能扫描主体，目前非主体也可以扫描 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 贾文涛 |  | 2017-06-06 | 2017-06-15
123 | UAT3 | MES | 已完成 | 条码拆解后判定合格的条码，不能再门槛装配扫描 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 贾文涛 |  | 2017-06-06 | 2017-06-15
124 | UAT3 | MES | 已完成 | 已过终检或门槛装配重新扫描提示框改为红色背景 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-06 | 贾文涛 |  | 2017-06-07 | 2017-06-15
125 | UAT3 | MES | 已完成 | 12025029 G08前下护板系统BOM 无，IBOM有，许晓君 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 肖迪 |  | 2017-06-10 | 2017-06-15
126 | UAT3 | MES | 已取消 | 条码打印 产品要排序 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-06 | 贾文涛 |  | 2017-06-08
127 | UAT3 | MES | 已完成 | 排序扫描要校验目视单号是否匹配 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 贾文涛 | 孙后鹏 | 2017-06-06
128 | UAT3 | MES | 已完成 | 排序扫描顺序错误报错信息提示需要优化(带出中文描述） | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-06 | 贾文涛 | 孙后鹏 | 2017-06-07
129 | UAT3 | JIS | 已完成 | ASN生成时，排序单不连号，禁止生成ASN单号（目前有“确定”,"取消"，可选） | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 陆海玲 |  | 2017-06-12 | 2017-06-23
130 | UAT3 | JIS | 已完成 | CallOFF报表，MES只能看到已打印过排序单的信息 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 吕旭锋 |  | 2017-06-12 | 2017-06-23 | 5000的calloff未排序的信息未接入MES，MES无法给出这部分报表数据
131 | UAT3 | MES | 已完成 | 排序扫描增加零件描述的语音提示 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-06 | 黄松松 |  | 2017-06-08 | 2017-06-15
132 | UAT3 | MES | 已完成 | 销售退货可以通过扫描目视单进行创建单据 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 丁菁菁 |  | 2017-06-08 | 2017-06-15
133 | UAT3 | MES | 已完成 | 装配终检主体条码没有生产汇报 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 贾文涛 | 孙后鹏 | 2017-06-07
134 | UAT3 | MES | 已完成 | 混装RK，只下架1个HU后，掏箱使用后，剩余的部分再次上架时，无法上架。 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 黄松松 | 黄松松 | 2017-06-16
135 | UAT3 | MES | 已取消 | 手工入库-事物模块，推荐的bin位，不能再修改。要求是推荐不强制 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 孙厚鹏 |  |  |  | 改回不推荐模式
136 | UAT3 | MES | 已完成 | 非货架区注塑件拉动后，造成产生的入库指令无法再被执行 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 肖迪 |  |  | 2017-06-15 | 取消散件拉动组
137 | UAT3 | MES | 已完成 | 装配预排序扫描出现错误后，必须点重置才能再次扫描，要求可以直接扫描 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-06 | 黄松松 | 廖新月 | 2017-06-08
138 | UAT3 | MES | 已完成 | 防错校验的日志需要有报表可以查询 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 |  | 廖新月 | 丁菁菁 | 2017-06-08
139 | UAT3 | MES | 已完成 | 取消一模两腔 | 数据问题 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-06 | 肖迪 |  | 2017-06-07 | 2017-06-15
140 | UAT3 | MES | 已完成 | 强跳的排序单也要能够生成ASN | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 黄松松 | 廖新月
141 | UAT3 | MES | 已完成 | 长春五华合宁波三赢供应商网站无法登录 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 肖迪 |  |  | 2017-06-13
142 | UAT3 | MES | 已完成 | 上TS的产品是用QAD限制的，需要维护基础数据 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 肖迪 |  |  | 2017-06-15
143 | UAT3 | JIS | 已完成 | JIS5000装配防错基础数据在哪里维护，如何维护 | 操作问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 陆海玲 |  | 2017-06-12 | 2017-06-23
144 | UAT3 | MES | 已完成 | 注塑件一模两腔要根据实际装箱情况设置混放 | 数据问题 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-08 | 肖迪
145 | UAT3 | MES | 已完成 | 沃尔沃基地待收库删除，增加异常处理库、呆滞品库 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 吕旭锋 |  |  | 2017-06-15
146 | UAT3 | MES | 已取消 | F45LCI采购件尚未入库，要确定入库形式 | 数据问题 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-08 | 肖迪
147 | UAT3 | MES | 已完成 | 混装RK的和绑定的如何盘点 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 贾文涛 |  | 2017-06-20
148 | UAT3 | MES | 已完成 | 混装RK的发运如何操作 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 贾文涛 |  |  | 2017-06-15
149 | UAT3 | MES | 已完成 | 排序监控中，是否跳过显示前面 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-08 | 吕旭锋 |  |  | 2017-06-15
150 | UAT3 | MES | 已完成 | 库存事务报表无描述 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 贾文涛 |  |  | 2017-06-13
151 | UAT3 | MES | 已完成 | 装配终检事务无MES关联单号（现在在出入库记录中，库存事务中看条码） | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-08 | 贾文涛 | 孙后鹏
152 | UAT3 | MES | 已完成 | 排序发运报表，产品种类要有可选择下拉框，并增加ASN选项 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 丁菁菁 | 廖新月
153 | UAT3 | JIS | 已完成 | F52牌照板支架，目视单未显示 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 陆海玲 |  | 2017-06-12 | 2017-06-23
154 | UAT3 | MES | 已完成 | 装配终检确完成后，负库存提示，需要重新选择配置，应该弹出合格按钮 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 贾文涛 | 孙后鹏
155 | UAT3 | MES | 已完成 | 出入库记录中增加条码 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 贾文涛 |  |  | 2017-06-15
156 | UAT3 | MES | 已完成 | 沃尔沃基地嫌疑品校验 ，扣减的库位只有一个，实际上有三个 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-08 | 肖迪
157 | UAT3 | MES | 已完成 | 按灯中reorder的数据传给按灯系统 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-09 | 王胜志
158 | UAT3 | MES | 已完成 | 涂装待返喷库 到 涂装材料库 自动移库表配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-09 | 肖迪 |  |  | 2017-06-15
159 | UAT3 | JIS | 已完成 | 数据解析前，无主数据，待主数据维护后，不能自动解析 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-12 | 陆海玲 |  | 2017-06-30
160 | UAT3 | MES | 已完成 | TS入库校验是否有绑定 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-12 | 孙厚鹏 | 黄松松 | 2017-06-15
161 | UAT3 | MES | 已完成 | 绑定解绑增加在PC扫描端(加权限条码解绑） | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-12 | 贾文涛 | 黄松松 | 2017-06-15
162 | UAT4 | MES | 已完成 | 油漆下线扫描报错信息优化 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 |  |  |  |  | 2017-06-15
163 | UAT4 | MES | 已取消 | 手工入库-事物模块仓库默认铁西仓库（调研完成） | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-15 | 丁菁菁 |  | 2017-07-07 |  | 需与其他工厂确认
164 | UAT4 | MES | 已完成 | 打包的产品（未封箱）也能上TS | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-15 | 贾文涛 | 黄松松 | 2017-06-16
165 | UAT4 | MES | 已完成 | 上TS的产品清单更新（张欣） | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 |  |  |  |  | 2017-06-15
166 | UAT4 | MES | 已完成 | G08上扰流板外板21003057粒子采购下单明细中未维护 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-15 | 肖迪 |  | 2017-06-16
167 | UAT4 | MES | 已完成 | 20806518PPG清漆流平剂实际不使用但BOM扣减C346 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-15 | 肖迪 |  | 2017-06-16
168 | UAT4 | MES | 已完成 | C346脱钩盖版底漆件运动款未配置包装类型 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-15 | 肖迪 |  | 2017-06-16
169 | UAT4 | MES | 已完成 | 异色返喷数据更改 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-15 | 肖迪 |  | 2017-06-16
170 | UAT4 | MES | 已完成 | 20806513PPG底漆稀释剂实际不用但BOM扣减 C346 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-15 | 肖迪 |  | 2017-06-16
171 | UAT4 | MES | 已完成 | G08运动款防擦条，轮眉，门槛BOM更改数据需要整理 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-15 | 肖迪 |  | 2017-06-16
172 | UAT4 | MES | 已完成 | C346后保下段3包装数量为99 | 数据问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-15 | 肖迪 |  | 2017-06-16
173 | 生产 | MES | 已完成 | 盘点盘点明细信息错误 | 程序问题 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-18 | 贾文涛 |  | 2017-06-21
174 | 生产 | MES | 已完成 | JIS客户零件号信息接入逻辑变更 | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-18 | 贾文涛 |  | 2017-07-15
175 | 生产 | MES | 已完成 | TS移库检验bongding的逻辑完善 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-18 | 廖新月 |  | 2017-06-20
176 | 生产 | MES | 已取消 | 打包扫描强制封箱时不在提示（是否上架成入库） | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-18 | 贾文涛 |  | 2017-07-10 |  | 走配置
177 | 生产 | MES | 已取消 | 拉动界面中包装数列提前（需要与其他工厂协商） | 功能优化 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-18 | 吕旭锋 |  | 2017-06-20 | 2017-06-23
178 | 生产 | MES | 已完成 | 下件常见缺陷排在前面便于选择 | 数据问题 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-19 | 肖迪 |  | 2017-06-20
179 | 生产 | MES | 已完成 | L541沃尔沃基地使用HU打包取消RK | 数据问题 | 中 | 中 | 肖迪 | 2017-06-19 | 肖迪 |  | 2017-06-20
180 | 生产 | MES | 已完成 | 网络，硬件问题 | 网络硬件 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-19 | 武一斌 |  | 2017-06-21
181 | 生产 | MES | 已完成 | 混包产品无法散件拼箱，无法零头拼箱 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-20 | 贾文涛 |  | 2017-06-24
182 | 生产 | MES | 已完成 | 混包产品两步法移库时，零件不全在订单时。要求系统不允许扫描 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-20 | 贾文涛 |  | 2017-06-22
183 | 生产 | MES | 已完成 | 前保预排序扫描慢 | 网络硬件 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-21
184 | 生产 | MES | 已完成 | 出入库记录中报错 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-22 | 陈梦 |  | 2017-06-20
185 | UAT3 | JIS | 已完成 | callOFF报表，导出功能优化（10天数据量) | 功能优化 | 中 | 中 | 张俊 | 2017-06-12 | 陆海玲 |  | 2017-07-05
186 | 生产 | MES | 已完成 | 宝马EDI数据工厂产线问题 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-30 | 贾文涛 |  | 2017-07-05
187 | 生产 | MES | 已完成 | 排序预装配不支持多个生产线。 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-30 | 贾文涛 |  | 2017-07-05
188 | 生产 | MES | 已完成 | MES零件号对应的客户零件号缺少很多。铁西和G08都用缺失。 | 数据问题 | 高 | 高 | 贾文涛 | 2017-06-30 | 王涛 |  | 2017-07-05
189 | 生产 | MES | 已完成 | 如果排序信息中没有找到MES零件号，在装配终检时需要明确报出错误信息。 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-06-30 | 贾文涛 |  | 2017-07-05
190 | 生产 | MES | 已完成 | 排序预装配扫描最后一个条码时报无排序单 | 程序问题 | 中 | 高 | 肖迪 | 2017-06-30 | 丁菁菁
191 | 生产 | MES | 已完成 | 客户零件号查询（报表）--LGS_CustomerPart | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-07-06 | 陈梦
192 | 生产 | MES | 已完成 | 排序监控查找日期不对（现状必须提前一天才能查询） | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 | 2017-07-06 | 丁菁菁
193 | 生产 | MES | 已取消 | MES零件号对应的客户零件号缺少很多。铁西和G08都用缺失 | 数据问题 | 高 | 高 |  | 2017-07-06
194 | 生产 | MES | 已完成 | 公司间交易业务，标准收货时，校验扫描的RK在数据库中是否有非本订单的数据存在，如有则先清空非此订单的RK | 功能优化 | 高 | 高 | 王胜志 |  | 王胜志
195 | 生产 | MES | 已完成 | 如果客户零件号在JIS的零件号表中不存在，那么接入到MES时这部分如何处理的？？ | 功能优化
196 | 生产 | MES | 已完成 | 排序预装配扫描，会出现全部扫描完了，status没有被标记的问题。 | 功能优化
197 | 生产 | MES | 已完成 | 宝马排序信息接入异常报错后，需要发送邮件给用户 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 |  | 贾文涛
198 | 生产 | MES | 已完成 | 铁西TS逻辑，会议确定，找肖迪召开会议 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 |  | 贾文涛
199 | 生产 | MES | 已完成 | G08静止时间配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛 |  | 2017-07-12
200 | 生产 | MES | 已完成 | MES从SAP接到的客户零件号信息与SAP传的客户零件号主数据信息存在差异，有AI号对不上的，有不带AI号的，客户零件号对不上的，造成测试无法顺利进行。 | 数据问题 | 高 | 高 | 王涛 |  | 王涛
201 | 生产 | MES | 已完成 | G08排序信息包含总成件（列扰流板，运动款轮眉，运动防擦条），纯散件（前后保），类散件（运动款门槛），排序信息中既有散件又有总成，总成件装配后无法直接扫排序发运。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 王涛 |  |  |  | 所有产品已散件模式
202 | 生产 | JIS | 已完成 | 轮眉、扰流板、防擦条打印出来排序单的英文描述字体不合适，显示不全，需要调整。
203 | 生产 | JIS | 已完成 | 后保目视单的颜色描述不正确，无论是颜色配置的零件都显示是宝石黑。 | 数据问题 | 高 | 高 | 王涛 |  | 陆海玲
204 | 生产 | MES | 已完成 | 计划给的Order散件包信息不准确，里面有不是G08BOM里面的零件，order号是6037319中防擦条运动款零件包里有基本款物料。 | 数据问题 | 高 | 高 | 王涛 |  | 王涛
205 | 生产 | MES | 已完成 | 打印出来的客户打条码的样式不对。 | 数据问题 | 高 | 高 | 王涛 |  | 王涛
206 | 生产 | MES | 已完成 | 在全桌JIS系统里看不到排序发货后的信息，无法生成ASN单 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛
207 | 生产 | MES | 已完成 | 条码启用采购件条码，无法启用。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛
208 | 生产 | MES | 已完成 | 后防擦条左在铁西涂装下线无法扫描，物料号12025102，无生产版本。SAP主数据问题。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 肖迪
209 | 生产 | MES | 已完成 | 物料拉动里面的零件名称描述不是中文 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 刘书文
210 | 生产 | MES | 已完成 | Calloff报表增加时间筛选条件，查询列“出入库明细”改为“散件明细” | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 |  | 丁菁菁
211 | 生产 | MES | 已完成 | 增加散件包报表查询 | 功能优化 | 高 | 高 | 肖迪 |  | 丁菁菁
212 | 生产 | MES | 已完成 | 大东G08采购铁西的有合体前后保产品的,如何进行采购和发运 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛
213 | 生产 | MES | 已完成 | 不合格评审明细维护和创建不合格评审单，增加零件号校验的逻辑（表MFG_Part） | 功能优化 | 高 | 高 | 朱伟力 |  | 何浪
214 | 生产 | MES | 已完成 | G08按灯系统 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛
215 | 生产 | MES | 已完成 | G08设备放错校验 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛
216 | 生产 | MES | 已完成 | G08悬挂链联动 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛
217 | 生产 | MES | 已完成 | G08客户两条生产线（H52,、H50）信息是穿插在一起释放出来的，对应这样的情况，生产时如何处理安排的，发运时如果进行产线防错。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛
218 | 生产 | MES | 已完成 | 门槛（小件）排序发运时需要校验BIN位，排序放一件扫一下BIN位码进行防错。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛
219 | 生产 | MES | 已完成 | 下护板条码装配后被遮挡，无法扫描 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛
220 | 生产 | MES | 已完成 | G08手工加拨如何处理和实现（生产中出现不良，需要更换一个重新装配的情况）reorder单做 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 |  | 贾文涛 |  |  |  | 建reorder再生产
221 | 生产 | MES | 已完成 | 门槛、防擦条、扰流板、轮眉的生产模式是通过预排序界面进行配料，并进行要进行预装配扫描。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛
222 | 生产 | MES | 已完成 | 门槛、防擦条、扰流板、轮眉装配生产时通过显示屏的看板指导进行，装配结束后进行门槛装配扫描。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛
223 | 生产 | MES | 已完成 | 排序发运时要扫描客户生产线条码进行生产线放错，扫描位置码进行位置防错。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛
224 | 生产 | MES | 已完成 | 门槛、防擦条、扰流板、轮眉装配的客户条码打印，不通过扫描排序单进行打印，通过预排序扫描时打印客户条码。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛
225 | 生产 | MES | 已完成 | 接收到一个Order信息就将这个Order信息传送给MES | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛
226 | 生产 | MES | 已完成 | 在MES排序扫描后打印排序单。（客户来第一条信息先组创排序单号，排序单满后打排序单） | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛
227 | 生产 | JIS | 已完成 | G08发运是一车一个ASN单，ASN单打印要含有前保后保和其他PF | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 | [5 empty] | 1.需业务部门跟宝马确认G08 ASN模板并给到JIS 2.防错措施要明细对什么进行防错
228 | 生产 | MES | 已完成 | 在MES预排序界面需要有选择配料排序信息的功能，并将打印配料单的指令传给按灯系统 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛
229 | 生产 | MES | 已完成 | 在中间表中获取Order信息，并接收到MES的的打印指令后打印配料单，亮灯配料。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛
230 | 生产 | JIS | 已完成 | 目视单上要带有生产线的字段，样式上有区分。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛
229 | 生产 | MES | 进展中 | 门槛、防擦条、扰流板、轮眉的生产模式是通过预排序界面进行配料，并进行要进行预装配扫描。 | 功能优化 | 低 | 低 | 王涛 | 2017-08-30 | 王胜志 |  | 9月28
230 | 生产 | MES | 进展中 | 门槛、防擦条、扰流板、轮眉装配生产时通过显示屏的看板指导进行，装配结束后进行门槛装配扫描， | 功能优化 | 低 | 低 | 王涛 | 2017-08-30 | 王胜志 |  | 9月28
231 | 生产 | MES | 已完成 | 排序发运时要扫描客户生产线条码进行生产线放错，扫描位置码进行位置防错，（器具位置码+产品类+客户工厂代码） | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 | 2017-08-30 | 贾文涛 |  | 9月20 | 10月16
232 | 生产 | MES | 已完成 | 门槛、防擦条、扰流板、轮眉装配的客户条码打印，不通过扫描排序单进行打印，通过预排序扫描时打印客户条码。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 | 2017-08-30 | 王胜志 | 完成 | 9月5
233 | 生产 | MES | 已取消 | 在MES预排序界面需要有选择配料排序信息的功能，并将打印配料单的指令传给按灯系统 | 功能优化 | 低 | 低 | 王涛 | 2017-08-30 | 贾文涛 |  | 9月29
234 | 生产 | MES | 待测试 | 超市补货时要校验超市库位，扫超市库位编码补货。（外协件料箱单HU号，校验按灯系统BIN位对应的零件号） | 功能优化 | 低 | 低 | 王涛 | 2017-08-30 | 黄松松 |  | 9月25
235 | 生产 | MES | 已取消 | 前左轮眉小条码粘贴正确，大条码粘贴的是轮眉后右的客户条码在门槛装配扫描的时候过了。 | 功能优化 | 中 | 中 | 王涛 | 2017-08-30 | 贾文涛
236 | 生产 | MES | 已完成 | 排序结束后入BIN的产品，如果在拿出BIN（返修或换件)再重新放入BIN后要重新扫描排序校验排序单。（扫描Order号里的具体产品匹配） | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 | 2017-08-30 | 黄松松 | 完成 | 9月15 |  | 确定为产品条码
237 | 生产 | MES | 已完成 | 排序扫描的操作界面需要优化，在一个界面中显示。门槛、防擦条、扰流板、轮眉排序预装配和排序扫描的操作界面需要优化，在一个界面中显示。 | 功能优化 | 中 | 中 | 王涛 | 2017-08-30 | 贾文涛 |  | 9月25 | 10月16
238 | 生产 | MES | 已完成 | VS1交样Order中有在客户确认取消的零件号（客户VS2交样才会取消信息发送），需要MES对该零件进行不汇报或删除。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 | 2017-08-30 | 贾文涛 |  |  |  | 9月15日之前手动改
239 | 生产 | MES | 已完成 | 前后保的正式生产模式定为倒序生产，其他小件倒序生产 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 | 2017-08-30 | 王胜志 | 完成 | 9月6
240 | 生产 | MES | 待测试 | 前后保设备联动防错，装配终检时必须校验是否有设备防错信息返回结果 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 | 2017-08-30 | 王胜志 |  | 9月22
241 | 生产 | MES | 待测试 | bonging防错，显示设备返回的数据，防错信息不同工位发送到不同设备中间表 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 | 2017-08-30 | 王胜志 |  | 9月22
242 | 生产 | MES | 待测试 | 清洗扫描获取设备清洗完成信号 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 | 2017-08-30 | 王胜志 |  | 9月22
243 | 生产 | MES | 待定 | 悬挂链JIS小件库存与TOD发出的计划需求进行对比的报表 | 功能优化 | 低 | 低 | 王涛 | 2017-09-10 | 王胜志 |  |  |  | 有效库存 上悬挂链 超市库位，悬挂链业务确认后。TOD发出的计划，可取LGS_SalesAgreementDet
244 | 生产 | MES | 待测试 | 系统看板，现场看板需提示现场下批发运最早的SWT时间（所有订单中最紧急的时间SWET时间-有声音提示）。 | 功能优化 | 中 | 中 | 王涛 | 2017-08-29 | 王胜志 |  | 2017-10-15
245 | 生产 | MES | 进展中 | G08装配超市库的物料拉动通过M值补足管理时间刷新，系统生成物料拉动需求。 | 功能优化 | 中 | 中 | 王涛 | 2017-09-11 | 王胜志 |  | 2017-10-15 |  | 需配数据工厂提供
246 | 生产 | MES | 待测试 | 标准收货后RK中的零件自动打散入库 | 功能优化 | 中 | 中 | 王涛 | 2017-09-11 | 王胜志
247 | 生产 | MES | 进展中 | 基本款前保在预检后会进行预装配下护板和电镀饰条，需要下护板和电镀饰条绑定（零件小无法粘贴条码扫描）到前保蒙皮上，随蒙皮主零件一起上架，下架，移库。 | 功能优化 | 中 | 中 | 王涛 | 2017-09-13 | 陈梦
248 | 生产 | MES | 待测试 | 装配生产线上整个保险杠(小件）损坏，需要补件时，系统需要产生工厂内部reorder信息，并且reorder信息传给预排序和按灯系统。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王涛 | 2017-08-30 | 贾文涛 |  | 9月25
249 | 生产 | MES | 待定 | 胶水房的胶水保质期和先进先出控制，（6个月） | 功能优化 | 中 | 中 | 王涛 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 需要工厂细化需求
250 | 生产 | MES | 待定 | 发运看板，ST时间，要结合ASN单，体现出ASN单前后保、门槛、防擦条和轮眉各BIN的满单状态。ASN自动填充 | 功能优化 | 中 | 中 | 王涛 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 需要工厂细化需求
251 | 生产 | MES | 待定 | 拉动的时候优先拉动不满BIN的包装，再FIFO原则。 | 功能优化 | 中 | 中 | 王涛 | 2017-10-16 |  |  |  |  | 全公司调研
252 | 生产 | MES | 待测试 | 主从条码bonging扫描后可以用从条码进行后道工序扫描 | 功能优化 | 高 | 中 | 王涛 | 2017-10-16 |  |  | 2017-11-01
253 | 生产 | MES | 待测试 | G08电子看板需求 | 功能优化 | 中 | 高 | 王涛 | 2017-10-20 | 陈梦

## 问题曲线图
日期 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 2017-07-01 | 2017-07-02 | 2017-07-03
问题总数 | 175 | 177 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 183
问题关闭 | 150 | 152 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 156 | 158

## 问题分类汇总
分类/状态 | 问题总量 | [5 empty] | 当日完成量 |  |  |  | 当日新问题 | 程序问题
| 总数 | 优先级 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 数量 | 数据问题
程序问题 | [11 empty] | 操作问题 | bar: 问题总量 优先级
功能优化 | bar: 问题总量 优先级
网络硬件 | bar: 问题总量 优先级
数据问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
操作问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
功能优化 | 问题总量 总数: 38; 问题总量 优先级: 高; 问题总量 进展中: 15; 问题总量 待测试: 12
|  | 中 | 1 | 5 | 3
低
网络硬件 | bar: 问题总量 优先级
中
低

## 上线问题清单
序号 | 问题描述 | 状态 | 责任部门 | 问题分类
1 | 网络问题 | 进展 | IT | 网络硬件问题
2 | 电脑硬件 | 进展 | 工厂 | 网络硬件问题
3 | BOM问题 | 进展 | 工厂 | 数据问题
4 | 配料问题 | 进展 | 工厂 | 数据问题
5 | 盘点盘点明细信息错误 | 进展 | IT | 程序问题
6 | JIS客户零件号信息接入逻辑变更 | 进展 | IT | 功能优化

## 电子看板需求
| G08生产线采集信息需求 | 描述
1899-12-31 | 当天生产计划总数 | 当天的总产量准确值
1900-01-01 | 当前完成数量，包括当前各配置产品的完成数量、颜色 | 目前的完成数MES能实现提取数据？多长时间数据刷新一次，
1900-01-02 | 合格率 | 近一小时的合格率
1900-01-03 | 一次合格率，预装区域（反应铁西产品状态）和前后保装配线（反应基地预检效果）需要有各自的合格率和一次合格率 | 数量是多少？想从MES检验数据提取，多久汇报一次数据
1900-01-04 | 当天故障次数 | MES保修系统的时效性是否满足要求
1900-01-05 | 当天故障时间 | MES保修系统的时效性是否满足要求
1900-01-06 | 最近一小时JPH | 最好为实时更新
1900-01-07 | 预检完成率 | 从铁西工厂到G08装配基地预检各产品的完成率(铁西来料数量，检验完成数量）