## 总体实施计划
序号 | 任务 | 负责人 | 参与人 | w6 | [5 empty] | W7 | [6 empty] | W8 | [6 empty] | W9 | [6 empty] | W10 | [6 empty] | W11 | [6 empty] | W12 | [6 empty] | W13 | [6 empty] | W14 | [6 empty] | W15 | [6 empty] | W16 | [6 empty] | W17 | [6 empty] | W18 | [6 empty] | W19 | [6 empty] | W20 | [6 empty] | W21 | [6 empty] | W22 | [6 empty] | W23 | [6 empty] | W24 | [6 empty] | W25 | [6 empty] | W26 | [6 empty] | W27 | [6 empty] | W28 | [6 empty] | W29 | [6 empty] | W30 | [6 empty] | W31
 | time axis 2017-04-11 to 2017-10-08
1.1 | 项目启动会建立项目组织机构 | bar: 2017-04-13
1.2 | 制定项目总体计划 | 吕旭锋 | bar: 2017-04-13
2.1 | 初步业务调研 | 吕旭锋 | 朱伟力、肖迪 | bar: 2017-04-13
2.2 | 设计业务蓝图 | 吕旭锋 | 朱伟力、肖迪 | bar: 2017-04-13 to 2017-04-14
2.3 | 识别业务差异 | 吕旭锋 | 朱伟力、肖迪 | bar: 2017-04-14
2.4 | 基础数据收集培训 | 朱伟力 | 朱伟力 | bar: 2017-04-19 to 2017-04-21; 2017-04-24 to 2017-04-28; 2017-05-02 to 2017-05-05
3.1 | 搭建系统技术结构 | 朱伟力 | 吴林锋 | bar: 2017-05-02 to 2017-05-05
3.2 | 配置目标系统 | 朱伟力 | bar: 2017-05-02 to 2017-05-03
3.3 | 增强功能设计 | 吴林锋 | 吕旭锋、贾文涛 | bar: 2017-04-17 to 2017-04-21; 2017-04-24 to 2017-04-28; 2017-05-02 to 2017-05-05
3.4 | 增强功能开发 | 贾文涛 | 开发工程师 | bar: 2017-04-24 to 2017-04-28; 2017-05-02 to 2017-05-05; 2017-05-08 to 2017-05-12; 2017-05-15 to 2017-05-16
3.5 | 第一轮集成测试SIT1 | 吕旭锋 | 朱伟力、贾文涛 | bar: 2017-05-08
4.1 | 基础数据收集 | 肖迪 | 朱伟力 | bar: 2017-04-27 to 2017-04-28; 2017-05-02 to 2017-05-05; 2017-05-08 to 2017-05-12
4.2 | 用户权限收集 | 肖迪 | 朱伟力 | bar: 2017-05-18 to 2017-05-19
5.1 | 建立现场工作环境 | 肖迪 | bar: 2017-05-19
5.2 | 召开UAT现场启动大会 | 吕旭锋 | 全体成员 | bar: 2017-05-19
5.3.1 | 检查系统环境 | 朱伟力 | bar: 2017-05-19
5.3.2 | 基础数据导入 | 朱伟力 | bar: 2017-05-15 to 2017-05-16
5.3.3 | 用户权限数据导入 | 朱伟力 | bar: 2017-05-16
5.4 | 关键用户培训 | 朱伟力 | bar: 2017-05-17 to 2017-05-19
5.5 | 第二轮集成测试SIT2 | 吕旭锋 | 肖迪 | bar: 2017-05-17
5.6 | 编写用户手册 | 肖迪 | bar: 2017-05-08 to 2017-05-12; 2017-05-15 to 2017-05-19; 2017-05-22 to 2017-05-26
5.7.1 | 过渡期UAT准备 | 肖迪 | 工厂人员 | bar: 2017-05-18 to 2017-05-19
5.7.2 | 过渡期UAT1 | 肖迪 | 工厂人员 | bar: 2017-05-22 to 2017-05-24
5.7.3 | 过渡期UAT2 | 肖迪 | 工厂人员 | bar: 2017-05-31 to 2017-06-02
5.7.4 | 过渡期UAT3 | 肖迪 | 工厂人员 | bar: 2017-06-05 to 2017-06-07
5.8 | UAT模拟盘点 | 肖迪 | 工厂人员 | bar: 2017-06-05 to 2017-06-06
5.9 | 配置终端设备 | bar: 2017-06-05 to 2017-06-07
5.1 | 定义切换计划 | 吕旭锋 | 贾文涛、肖迪 | bar: 2017-05-31 to 2017-06-02
6.1 | 库存盘点 | 肖迪 | bar: 2017-06-10; 2017-06-17
6.2 | 库存数据初始化 | 吕旭锋 | 贾文涛 | bar: 2017-06-11; 2017-06-18
6.3 | MES2.0业务数据导入 | 吕旭锋 | 贾文涛 | bar: 2017-06-11; 2017-06-18
6.4 | 过渡期模拟运行 | 肖迪 | 所有人 | bar: 2017-06-11; 2017-06-18
6.5 | 过渡期上线支持 | 吕旭锋 | 所有人 | bar: 2017-06-12 to 2017-06-16; 2017-06-19 to 2017-06-23
6.6 | 过渡期上线支持总结 | 吕旭锋 | 所有人 | bar: 2017-06-26
7.1 | 蓝图方案关键用户培训 | 朱伟力 | bar: 2017-06-26 to 2017-06-28
7.2 | 蓝图方案权限配置 | 朱伟力 | 肖迪 | bar: 2017-06-26 to 2017-06-28
7.3.1 | 蓝图方案UAT1 | 肖迪 | 工厂人员 | bar: 2017-07-03 to 2017-07-05
7.3.2 | 蓝图方案UAT2 | 肖迪 | 工厂人员 | bar: 2017-07-10 to 2017-07-12
7.3.3 | 蓝图方案UAT3 | 肖迪 | 工厂人员 | bar: 2017-07-17 to 2017-07-19
7.4 | 定义切换计划 | 吕旭锋
8.1 | 蓝图方案数据初始化 | 吕旭锋 | 贾文涛 | bar: 2017-07-22
8.2 | 蓝图方案配置切换 | 吕旭锋 | 贾文涛 | bar: 2017-07-22
8.3 | 蓝图方案模拟运行 | 肖迪 | 所有人 | bar: 2017-07-22
8.4 | 蓝图方案上线支持 | 吕旭锋 | 所有人 | bar: 2017-07-24 to 2017-07-28
8.5 | 蓝图方案上线支持总结 | 吕旭锋 | bar: 2017-07-28

## 实施人员安排
| W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17
| 4月17-23日 | 4月24-30日 | 5月1-7日 | 5月8-14日 | 5月15-21日 | 5月22-28日 | 5月29-6月4日 | 6月5-6月11日 | 6月12-6月18日 | 6月19-6月25日 | 6月26-7月2日
吕旭锋 | TX | TX | TX | TX | TX | TX | TX | HEB | TX | TX | TX
朱伟力 | TX | YZ | YZ | TX | TX | YZ | TX | HEB | TX | TX | TX
贾文涛 | TX | TX | TX | TX | TX | TX | TX | TX | TX | TX | TX
王胜志 | TX | TX | TX | TX | TX | TX | TX | TX | HEB | HEB | HEB
何浪 | TX | TX | TX | TX | TX | TX | TX | TX | TX | TX | TX
徐浩 | TX | TX | TX | TX | TX | TX | TX | TX | HEB | HEB | HEB

## 工厂人员
区域 | 科室 | 班组 | 关键用户 | 负责人
铁西 | 生产 | 注塑 | 许凤飞 | 肖迪
李云龙
|  | 涂装 | 郭哲新
姜鹤
|  | 装配 | 陶德隆
王维
| 质量 | 质量 | 赵强
宁永波
|  | SQE | 田立群
国新新
| 物流 | 物流 | 王学野
李刚
|  | 计划工程师 | 赵晋
李少华
|  | 生产计划 | 陈忠明
宋坤修
|  | 料账员 | 董莹
赵冰
沃尔沃 | 生产 | 装配 | 姜明佳
| 物流 | 物流 | 张建波
大东基地 | 生产 | 装配 | 许凤飞 | 王涛
| 物流 | 物流 | 张欣
哈尔滨 | 生产 | 生产
| 物流 | 料账员 | 刘丽丽