## Slide 1
吕旭锋
2017-06-01
铁西哈尔滨MES项目汇报

## Slide 2
项目进度
实现阶段
设计阶段
上线支持阶段
需求阶段
17/04/13～17/04/18
17/04/19～17/05/19
17/05/08～17/05/19
17/05/19～17/06/07
17/06/11～17/06/25
目前项目处于实现阶段，数据导入阶段
用户测试阶段

## Slide 3
 | 场景总数 | 已测场景数 | 未测场景数
数量 | 84 | 82 | 2
占比 |  | 98% | 2%
铁西模块测试进度
Notes: 盘点（1）G08业务（1）

## Slide 4
铁西程序进度
 | 问题总数 | BUG数量 | 功能优化 | 数据问题 | 新增开发
数量 | 116 | 9 | 75 | 32 | 

## Slide 5
铁西模块测试进度

## Slide 6
铁西程序进度
分类/状态 | 问题总量 |  |  |  |  | 
 | 总数116 | 优先级 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消
程序问题 | 9 | 高 |  | 1 | 6 | 2
 |  | 中 |  |  |  | 
 |  | 低 |  |  |  | 
数据问题 | 32 | 高 |  | 12 | 8 | 11
 |  | 中 |  |  |  | 1
 |  | 低 |  |  |  | 
操作问题 |  | 高 |  |  |  | 
 |  | 中 |  |  |  | 
 |  | 低 |  |  |  | 
功能优化 | 75 | 高 |  | 1 | 15 | 27
 |  | 中 |  | 12 | 7 | 13
 |  | 低 |  |  |  | 
网络硬件 |  | 高 |  |  |  | 
 |  | 中 |  |  |  | 
 |  | 低 |  |  |  | 

## Slide 7
铁西程序进度
测试订单

## Slide 8
 | 场景总数 | 已测场景数 | 未测场景数
数量 | 8 | 7 | 1
占比 |  | 88% | 12%
哈尔滨模块测试进度
Notes: 盘点（1）

## Slide 9
哈尔滨程序进度
 | 问题总数 | BUG数量 | 功能优化 | 数据问题 | 新增开发
数量 | 8 |  | 5 | 3 | 

## Slide 10
哈尔滨模块测试进度

## Slide 11
哈尔滨程序进度
分类/状态 | 问题总量 |  |  |  |  | 
 | 总数 | 优先级 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消
程序问题 |  | 高 |  |  |  | 
 |  | 中 |  |  |  | 
 |  | 低 |  |  |  | 
数据问题 | 3 | 高 |  |  |  | 3
 |  | 中 |  |  |  | 
 |  | 低 |  |  |  | 
操作问题 |  | 高 |  |  |  | 
 |  | 中 |  |  |  | 
 |  | 低 |  |  |  | 
功能优化 | 5 | 高 |  |  | 1 | 2
 |  | 中 |  | 2 |  | 
 |  | 低 |  |  |  | 
网络硬件 |  | 高 |  |  |  | 
 |  | 中 |  |  |  | 
 |  | 低 |  |  |  | 

## Slide 12
项目风险点
终端用户操作培训
G08的数据及测试
L541产品双方交易还未定
装配费逻辑（有工艺路线，我BOM）对MES冲击很大
哈尔滨专线还是没好

## Slide 13
下一阶段的工作计划
UAT3测试，模拟盘点测试
准备哈尔滨工厂UAT3模拟盘点测试在哈尔滨进行
哈尔滨上线

## Slide 14
THANKS
FOR WATCHING