## Slide 1
吕旭锋
2017-06-15
铁西哈尔滨MES项目汇报
及上线启动会

## Slide 2
项目进度
实现阶段
设计阶段
上线支持阶段
需求阶段
17/04/13～17/04/18
17/04/19～17/05/19
17/05/08～17/05/19
17/05/19～17/06/18
17/06/19～17/06/25
目前项目处于实现阶段，数据导入阶段
用户测试阶段

## Slide 3
 | 场景总数 | 已测场景数 | 未测场景数
数量 | 84 | 83 | 1
占比 |  | 99% | 1%
铁西模块测试进度
Notes: 盘点（1）G08业务（1）

## Slide 4
铁西程序进度
 | 问题总数 | BUG数量 | 功能优化 | 数据问题 | 新增开发
数量 | 167 | 13 | 99 | 55 | 

## Slide 5
铁西模块测试进度

## Slide 6
铁西程序进度
分类/状态 | 问题总量 |  |  |  |  | 
 | 总数167 | 优先级 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消
程序问题 | 13 | 高 |  | 1 | 2 | 10
 |  | 中 |  |  |  | 
 |  | 低 |  |  |  | 
数据问题 | 55 | 高 |  | 12 | 4 | 34
 |  | 中 |  | 2 |  | 3
 |  | 低 |  |  |  | 
操作问题 |  | 高 |  |  |  | 
 |  | 中 |  |  |  | 
 |  | 低 |  |  |  | 
功能优化 | 99 | 高 |  | 2 | 10 | 43
 |  | 中 |  | 13 | 7 | 24
 |  | 低 |  |  |  | 
网络硬件 |  | 高 |  |  |  | 
 |  | 中 |  |  |  | 
 |  | 低 |  |  |  | 
Notes: 工厂确定项：试制产品需要看合格率，如何扫描且不产生库存，MES3.0是否支持

## Slide 7
项目风险点
上线值班人员安排（铁西、沃尔沃）
铁西3.0系统模拟盘点未做
JIS接口

## Slide 8
下一阶段的工作计划
准备铁西工厂上线切换准备(盘点和人员上线支持）

## Slide 9
THANKS
FOR WATCHING