## 切换计划
YFPO MES3.0 长沙切换检查表
任务编号 | 开始日期 | 结束日期 | 任务描述 | 耗时统计 | 进展状态 | 注意点 | 完成情况 | 责任人 | 协助人 | 远程支持 | 备注
1 | 前期准备
| 02月23号 08:00 | 02月26号 08:00 | 现场清线，预留试运行的产品 |  |  |  |  | 王永鹏
2 | 系统切换
| 02月26号 08:00 | 02月26号 09:00 | MES3&QAD补账，COGI处理，数据同步 |  |  |  |  | 王磊/姚文斌 | 刘桂昌
| 02月26号 08:00 | 02月26号 09:00 | 关闭QAD同步接口 |  |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
| 02月26号 09:00 | 02月26号 10:00 | Monitor切换： PurchaseClose关闭 QADToIMES关闭 QADTranToMES2关闭 SAPTranToQAD关闭 |  |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
| 02月26号 09:00 | 02月26号 10:00 | 采购单备份 |  |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
| 02月26号 09:00 | 02月26号 10:00 | SYS_SAPTransactionGather 删掉 |  |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
| 02月26号 09:00 | 02月26号 10:00 | MES3账期切换 |  |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
| 02月26号 09:00 | 02月26号 10:00 | 过渡期编的主数据清理 |  |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
| 02月26号 09:00 | 02月26号 10:00 | IMES3库中间表结构修改 |  |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
| 02月26号 09:00 | 02月26号 10:00 | SYS_SapIFCfg 修改标记不传SAP |  |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
| 02月26号 09:00 | 02月26号 10:00 | 中间库SAPIF开启配置，同步数据 |  |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
| 02月26号 09:00 | 02月26号 10:00 | Monitor切换： TransactionGatherMonitor开启 |  |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
| 02月26号 09:00 | 02月26号 10:00 | 关闭采购订单 |  |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
| 02月26号 09:00 | 02月26号 10:00 | 关闭销售订单 |  |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
| 02月26号 09:00 | 02月26号 10:00 | 关闭出入库指令 |  |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
| 02月26号 09:00 | 02月26号 10:00 | 关闭移库单 |  |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
| 02月26号 09:00 | 02月26号 10:00 | 采购单下达权限等去除 |  |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
| 02月26号 09:00 | 02月26号 10:00 | 客户代码等主数据切换 |  |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
| 02月26号 09:00 | 02月26号 10:00 | AT协同接口修改 |  |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
| 02月26号 09:00 | 02月26号 10:00 | 提供SAP期初库存 |  |  |  |  | 王磊 | 刘桂昌
3 | 试运行
| 02月26号 10:00 | 02月26号 12:00 | 外协件采购收货 |  |  |  |  | 刘桂昌
| 02月26号 10:00 | 02月26号 12:00 | 注塑区域 |  |  |  |  | 罗锋
| 02月26号 10:00 | 02月26号 12:00 | 涂装区域 |  |  |  |  | 王磊
| 02月26号 10:00 | 02月26号 12:00 | 装配区域 |  |  |  |  | 王永鹏
| 02月26号 10:00 | 02月26号 12:00 | 出门证 |  |  |  |  | 刘桂昌

## Sheet1
|  | 2017-02-27 |  | 2017-02-28 |  | 2017/2/29
|  | 白班 | 晚班 | 白班 | 晚班 | 早班 | 晚班
IT | 实施
开发
工厂 | ERP
生产班组长
质量班组长
物流班组长
*负责程序发布
联系人 | 电话
王磊 | 18721866127
刘桂昌 | 13761885075