## 问题清单
SIT | 问题 | 未开始 | 程序问题 | 高 | 高
UAT | 风险 | 已完成 | 操作问题 | 中 | 中
Support | BUG | 已取消 | 数据问题 | 低 | 低
|  | 进展中 | 权限问题
|  | 待定 | 功能优化
待测试
延锋彼欧MES3项目测试问题记录本
SN | 阶段 | 团队 | 状态 | 描述 | 分类 | 严重性 | 优先级 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 确认人 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | SIT | MES | 待定 | 未组单的排序单接入系统 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2016-11-22 |  |  |  |  | 后续看情况处理
2 | SIT | MES | 已取消 | 采购下单界面，供应商不能模糊匹配 | 功能优化 | 低 | 低 | 王永鹏 | 2016-11-29
3 | SIT | MES | 已完成 | 采购订单查询界面，先打开该界面、后下单，查询不出结果。需先关闭已打开界面，再重新打开界面查询方可查出 | 功能优化 | 低 | 低 | 王永鹏 | 2016-11-29 | 王松
4 | SIT | MES | 已完成 | ISV打印料箱单，报错“打印出错，没有服务对象” | 操作问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-29 | 陆海玲
5 | SIT | MES | 已取消 | 采购订单手工收货，必须要求填写要货单号，不能查询选择 | 操作问题 | 中 | 低 | 王永鹏 | 2016-11-29 |  | 刘千林，胡军
6 | SIT | MES | 已完成 | 采购订单手工收货，点过账报过账日期不合法的程序报错（非信息提示） | 操作问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-29 | 王磊
7 | SIT | MES | 已完成 | 粒子扫描收货，无BIN位可选 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-29 | 王磊
8 | SIT | MES | 已完成 | 注塑下线条码打印按钮缺失 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-29 | 王磊
9 | SIT | MES | 已完成 | 强制封箱后，指令入库无记录 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-29 | 王磊
10 | SIT | MES | 已完成 | 手工入库，没有提示RK内产品数量，无法确保料账一致 | 功能优化 | 高 | 中 | 王永鹏 | 2016-11-29 | 王松
11 | SIT | MES | 已完成 | 手工入库，必须上推荐BIN位，不能选择 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-29 | 王磊 | 岳冠杰
12 | SIT | MES | 已完成 | 油漆上线扫描，直接移库入装配材料区--基础数据转译代码有误 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-29 | 王磊
13 | SIT | MES | 已完成 | 油漆下线扫描，选择颜色后报生产计划不存在，11986524朗逸前保深黑--仿制QAD基础数据漏缺 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-29 | 王磊
14 | SIT | MES | 已完成 | （涂装）打包扫描，扫描点找不到默认出库库位 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-29 | 王磊
15 | SIT | MES | 已完成 | 注塑下线打包，待底漆件，找不到产品生产版本配置--仿制SAP基础数据漏AB待底漆件 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-29 | 王磊
16 | SIT | MES | 已完成 | 嫌疑品校验，选择来源涂装区域，对待底漆件冻结品进行转底漆操作，报错零件号未在嫌疑品报验配置表中设置来源库位（系统非提示性报错） | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-30 | 王磊 | 岳冠杰
17 | SIT | MES | 已完成 | 涂装线物料拉动，输入24，提示“单次拉动最大为10”。需对单次拉动最大数调整 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-30 | 王磊
18 | SIT | MES | 已完成 | MES30中，一些界面将注塑件、待底漆件通过零件长描述进行区别。需将MFG_PART主数据中，将待底漆件长描述从注塑件改为待底漆件，不能指望通过DDQ来区分 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-30 | 王永鹏
19 | SIT | MES | 已完成 | 注塑、涂装、装配缺陷，采用系统选项。IT协助将工厂从2.0导出缺陷集批量导入3.0中 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-30 | 刘桂昌 | 王永鹏
20 | SIT | MES | 待测试 | 返工扫描中，缺“无法处理”选项，来对应产线经点修后待报废工序及产品状态。 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2016-11-30 | 张茂忠 |  | 2017-02-07
21 | SIT | MES | 已完成 | 返工扫描中，无产品方位图片 | 程序问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-30
22 | SIT | MES | 已完成 | 嫌疑品校验，需维护MES20中对应QAD的报废科目代码 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-30 | 王磊
23 | SIT | MES | 已取消 | 内部拉动组明细，UC=1，涂装上线拉动需求9，库存24集中与一个料架内。拉动后，指令出库界面9条记录，第一条24根、随后8条空。且出库后，8条空记录仍然保存在指令出库界面 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-30 | 王永鹏 |  |  |  | 基础数据调整拉动包装数统一
24 | SIT | MES | 已完成 | 油漆下线扫描，途安前保太平洋蓝、哈瓦那橙、月光银、底漆，报找不到产品生产版本配置。11999083、11999086、11999088、11999281。--过渡期仿制SAP数据缺失。朗逸前后保、途安后保、A+前后保、A+前后导高低配，尚未补配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-30 | 王磊
25 | SIT | MES | 已取消 | 物料拉动界面，按库存数排序后，输入第一行需求数后，又刷新为不按库存数排序 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2016-11-30
26 | SIT | MES | 已完成 | 装配防错主数据配置了，但是不起作用。---基础数据未配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-30 | 王磊
27 | SIT | MES | 已完成 | 工位扫描-装配扫描，途安前保基本型深黑11999093、前保舒适型深黑11999152、前保舒适型选配PDC11999164、 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-30 | 王磊
28 | SIT | MES | 已完成 | 装配扫描，总成件入成品库，应改为入装配成品库。 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-30 | 王磊 | 岳冠杰 | 2016-12-13
29 | SIT | MES | 已完成 | 3.0对应QAD库位，需再检查调整一遍。如：装配成品库，需由LE0103改为LEL0103P | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-11-30 | 王永鹏
30 | SIT | MES | 已完成 | 指令出库若该区域只有一个需求，操作后，点返回到上级界面，这时候界面并没有刷新该区域是否任有下架需求，点确认后程序报错 | 程序问题 | 高 | 高 | 王磊 | 2016-12-07 | 王松 | 岳冠杰 | 2016-12-13
31 | SIT | MES | 已完成 | 涂装小件: 先选产品大类,再选产品; 左中右问题,可配置;打印料箱单时产生上架需求, 将多个料箱打成一包, 仓库收货时扫包装条码全部上架 | 功能优化 | 高 | 高 | 王磊 | 2016-12-07 | 王松
32 | SIT | MES | 已完成 | 原2.0中内部台套配料单，根据BOM、排序单需求，在订单查询及打印出来的单据批注中，按零件号提示台套序号（支持同库位的订单下达执行） | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2016-12-08 | 贾文涛
33 | SIT | MES | 已完成 | 直流模式不扫描涂装上线，但非直流模式需扫 | 功能优化 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-08 |  |  |  |  | 待各自确认下需求
34 | SIT | MES | 已完成 | 指定某些库位和物料的最低库存报警，某个零件多个库位 | 功能优化 | 高 | 中 | 王永鹏 | 2016-12-08 | 贾文涛
35 | SIT | MES | 待定 | 外协件按批次先进先出 | 功能优化 |  |  | 王永鹏
36 | SIT | MES | 已完成 | 激光喷码注塑机联动，生成的条码不做生产汇报， | 功能优化 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-09 | 王松
37 | SIT | MES | 已取消 | 监督要货单查询报表 | 功能优化 | 中 | 低 | 王永鹏 | 2016-12-09
38 | SIT | MES | 已完成 | 批量拆解 | 操作问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-09 | 王磊 | 王永鹏 |  |  | 金总确认最后讨论
39 | UAT1 | MES | 已完成 | UAT测试环境：硬件准备及需求许补充 | 操作问题 | 高 | 高 | 王磊 | 2016-12-10 | 吴轲 |  | 2016-12-10
40 | UAT1 | MES | 已完成 | 拖钩盖板内部拉动方式， | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-10 | 王永鹏 |  |  |  | 工厂内部讨论
41 | UAT1 | MES | 已完成 | 待底漆件包装数24\30 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-10 | 王永鹏
42 | UAT1 | MES | 已完成 | 退货单:不能查询一段时间历史记录和退货具体时间 | 功能优化 | 中 | 中 | 胡军 | 2016-12-10 | 胡军
43 | UAT1 | MES | 已取消 | 采购订单不能更改窗口时间 | 功能优化 | 低 | 低 | 龙辉 | 2016-12-10
44 | UAT1 | MES | 待测试 | 不能查询供货及时率 | 功能优化 | 高 | 高 | 龙辉 | 2016-12-10 | 罗锋
45 | UAT1 | MES | 已取消 | 涂装打包,声音提示描述过长 | 数据问题 | 低 | 低 | 李涵 | 2016-12-10 | 王永鹏
46 | UAT1 | MES | 已取消 | 注塑下线:等待时间5秒到3秒 | 数据问题 | 高 | 高 | 邓杨 | 2016-12-10 | 王磊
47 | UAT1 | MES | 待测试 | 物料拉动组需区按角色区分 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2016-12-10 | 罗锋
48 | UAT1 | MES | 已完成 | PDA需支持产品、RK、BIN状态查询 | 数据问题 | 高 | 高 | 刘千林 | 2016-12-10 | 王磊
49 | UAT1 | MES | 待测试 | 补当班统计（油漆上线、工位扫描、排序扫描) | 功能优化 | 低 | 中 | 班长 | 2016-12-10 | 王松
50 | UAT1 | MES | 已完成 | 嫌疑品校验中报废成本科目只有生产科 | 功能优化 | 高 | 高 | 易令波 | 2016-12-10 | 王永杰
51 | UAT1 | MES | 待测试 | 锁定BIN位不能入库 | 程序问题 | 低 | 低 | 王永鹏 | 2016-12-10 | 王松 |  | 2016-12-10
52 | UAT1 | MES | 已完成 | 应急放开所有BIN位需要重新确认 | 数据问题 | 高 | 中 | 王永鹏 | 2016-12-10 | 王永鹏
53 | UAT1 | MES | 已完成 | PDA扫描收货，同要货单无已扫料箱数提示 | 功能优化 | 中 | 中 | 刘千林 | 2016-12-10 | 王松
54 | UAT1 | MES | 待测试 | 指令入库，成功提示字体改为绿色,提示信息过长 | 功能优化 | 低 | 低 | 刘千林 | 2016-12-10 | 王松
55 | UAT1 | MES | 待测试 | 指令出库界面无刷新，需退出重进 | 功能优化 | 中 | 中 | 刘千林 | 2016-12-10 | 王磊
56 | UAT1 | MES | 已取消 | 物流订单查询报表，状态显示为数字代号 | 功能优化 | 低 | 中 | 胡军 | 2016-12-10 | 王松
57 | UAT1 | MES | 已取消 | 物流订单查询报表，输入选项过多，需支持全选 | 功能优化 | 低 | 中 | 胡军 | 2016-12-10 | 胡军
58 | UAT1 | MES | 已完成 | PDA指令出库只能按顺序从上到下扫描 | 功能优化 | 高 | 高 | 刘千林 | 2016-12-10 | 贾文涛 | 岳冠杰 | 2016-12-13
59 | UAT1 | MES | 已完成 | 物料拉动包装数需与料箱单包装数一致 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-10 | 王永鹏
60 | UAT1 | MES | 已完成 | 外协件出库指令，混入PDA大件指令出库中 | 程序问题 | 高 | 高 | 刘千林 | 2016-12-10 | 王磊
61 | UAT1 | MES | 已完成 | 涂装下线扫错颜色，无颜色变更功能, (涂装下线底漆件) | 程序问题 | 高 | 高 | 易令波 | 2016-12-10 | 刘桂昌 | 岳冠杰 | 2016-12-15
62 | UAT1 | MES | 已取消 | 装配涂装下线，未确认前，无返回按钮 | 功能优化 |  |  | 王永鹏 | 2016-12-10
63 | UAT1 | MES | 已完成 | 涂装小件，更改零件后，都需重新选择打包方式 | 功能优化 | 高 | 高 | 李涵 | 2016-12-10 | 王松 | 岳冠杰 | 2016-12-13
64 | UAT1 | MES | 已完成 | 涂装小件需分类，下拉框零件太多 | 功能优化 | 高 | 高 | 李涵 | 2016-12-10 | 王松 | 岳冠杰 | 2016-12-13
65 | UAT1 | MES | 已完成 | 料箱单打印，查询列表打印双击确认报错 | 程序问题 | 高 | 高 | 李涵 | 2016-12-10 | 王松 | 岳冠杰 | 2016-12-19
66 | UAT1 | MES | 待测试 | 涂装返工扫描对已扫描可重复扫描，需提下一扫描点 | 功能优化 | 低 | 低 | 刘春海 | 2016-12-10 | 王磊
67 | UAT1 | MES | 待测试 | 返工扫描界面，由于无法最大化，不便选择缺陷；缺陷字体改大。 | 功能优化 | 低 | 低 | 李涵 | 2016-12-10 | 王松
68 | UAT1 | MES | 待测试 | 涂装小件料箱单打印，当需重打料箱单时，料箱单打印界面调用模板错误 | 程序问题 | 高 | 高 | 李涵 | 2016-12-10 | 王松
69 | UAT1 | MES | 已完成 | 返工扫描：选择缺陷后，点缺陷表系统报错 | 程序问题 | 低 | 低 | 李涵 | 2016-12-10 | 王松
70 | UAT1 | MES | 已完成 | 安全发运，报安全库位没有配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 刘千林 | 2016-12-10 | 刘桂昌 | 岳冠杰 | 2016-12-13
71 | UAT1 | MES | 已取消 | 单独发运，无现有直接一体机扫描界面，必须先创建发货单，再用PDA标准发运 | 功能优化 | 中 | 中 | 刘千林 | 2016-12-10 | 王磊
72 | UAT1 | MES | 已完成 | 移库单转储界面，无零件中文描述 | 功能优化 | 高 | 高 | 刘千林 | 2016-12-10 | 王松 | 岳冠杰 | 2016-12-13
73 | UAT1 | MES | 已取消 | 物流订单查询，未执行订单不能显示物料需求明细 | 数据问题 |  |  |  | 2016-12-10
74 | UAT1 | MES | 已取消 | 物料拉动订单下达一种物料数量，输入后自动刷新打乱顺序 | 功能优化 | 中 | 中 | 刘千林 | 2016-12-10 |  |  |  |  | 统一操作，可以扫看办卡或者排序单进行拉动。
75 | UAT1 | MES | 已完成 | 排序发运扫描，缺整单，单条跳过功能 | 操作问题 |  |  | 范云鹏 | 2016-12-10
76 | UAT1 | MES | 已取消 | 排序发运扫描，缺指定，顺序排序单功能 | 功能优化 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-10 | 王磊
77 | UAT1 | MES | 待测试 | 排序扫描来料冻结，再扫提示错误，已扫该扫描点 | 功能优化 | 低 | 中 | 范云鹏 | 2016-12-10 | 罗锋
78 | UAT1 | MES | 待定 | 误报废转合格，未配置来源库位 | 数据问题 | 低 | 低 | 王永鹏 | 2016-12-10 | 王永鹏
79 | UAT1 | MES | 待测试 | 装配扫描，对涂装件来料冻结，装配下线报表无该统计 | 功能优化 | 低 | 低 | 王永鹏 | 2016-12-10 | 王定敏 |  | 2017-01-20
80 | UAT1 | MES | 已完成 | 物流订单组，需多配一套应急订单执行的扫描入库组 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-10 | 王永鹏
81 | UAT1 | MES | 已取消 | 物料拉动:程序要求实现货架区必须整包装,调整为按支持包装数拉动 | 功能优化 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-10 | 贾文涛
82 | UAT1 | MES | 已完成 | 预排序看板:未标明排序单序号 | 功能优化 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-10 | 贾文涛
83 | UAT1 | MES | 已完成 | 装配防错只有装配有,排序发运无 | 数据问题 | 高 | 高 | 范云鹏 | 2016-12-10 | 王磊
84 | UAT1 | MES | 已取消 | 强制变更扫描控制状态只有涂装上线 | 数据问题 | 高 | 高 | 范云鹏 | 2016-12-10 | 王磊
85 | UAT1 | MES | 已完成 | 客户安全发运、退回，输入条码回车要求显示条码信息 | 功能优化 | 高 | 高 | 岳冠杰 | 2016-12-13 | 王松
86 | UAT1 | MES | 已取消 | 上下架需求报表，需要支持多选进行操作； | 功能优化 | 中 | 中 | 岳冠杰 | 2016-12-13 | 刘桂昌 |  | 2017-01-10 |  | 刘桂昌与王永鹏确认
87 | UAT1 | MES | 待测试 | PDA支持BIN位查询 | 功能优化 | 中 | 中 | 刘千林 | 2016-12-13 | 贾文涛
88 | UAT1 | MES | 已完成 | 涂装小件车型配置MFG_PART：vehiclemodel | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-14 | 王永鹏
89 | UAT1 | MES | 待定 | ISV打印料箱单，显示批号及小批号信息 | 功能优化 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-14 | 陆海玲
90 | UAT1 | MES | 待测试 | 盘点时将未盘到的条码状态标记掉，相关报表在取数据的时候过滤掉；再使用该条码的时候直接可以使用；但是对库存是没有影响。 | 功能优化 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-14 | 罗锋 |  | 2017-02-18
91 | UAT2 | MES | 已完成 | 条码状态查询报表：显示flowtype字段 | 功能优化 | 高 | 高 | 邹文琴 | 2016-12-15 | 王松
92 | UAT2 | MES | 已完成 | 增加工序扫描加打包功能 | 数据问题 | 高 | 高 | 龙田 | 2016-12-15 | 刘桂昌 | 岳冠杰 | 2016-12-19
93 | UAT2 | MES | 已完成 | 外协件扫描收货，输料箱单条码无效（ISV问题） | 操作问题 |  |  | 胡军 | 2016-12-17
94 | UAT2 | MES | 已完成 | 排序扫描，排序顺序反了 | 数据问题 |  |  | 杨荣昌 | 2016-12-17
95 | UAT2 | MES | 已完成 | 排序单跳过时自动变成已发运和已生产，无法取消跳过 | 程序问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-17 | 王松
96 | UAT2 | MES | 已完成 | 新建不合格评审流程，无法选择会计科目 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-17 | 王磊
97 | UAT2 | MES | 已完成 | 多个零件同一个不合格评审流程走完后，MES只收到一条需要过账的零件信息 | 程序问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-17 | 刘桂昌
98 | UAT2 | MES | 待测试 | 工作流特殊领料出库，要求显示零件描述，支持修改数量 | 功能优化 | 高 | 高 | 欧娇 | 2016-12-17 | 罗声远
99 | UAT2 | MES | 已完成 | 预排序看板，字体显示需放最大（随最大化扩充） | 功能优化 | 高 | 高 | 林桃 | 2016-12-17 | 贾文涛
100 | UAT2 | MES | 已取消 | 预排序看板，排序号1-12显示，82条重复 | 功能优化 |  |  | 林桃 | 2016-12-17
101 | UAT2 | MES | 待测试 | 移库单查询，需显示配料组名称和代码 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2016-12-17 | 罗锋
102 | UAT2 | MES | 待测试 | MES客户端需有可以查看所有11601000库位的未执行的物料拉动出库，只显示有拉动信息的指令出库或者移库单出库；不带订单执行，移库单可以重打印配料单。 | 功能优化 | 高 | 高 | 刘千林 | 2016-12-17 | 罗锋 |  | 2017-01-13
103 | UAT2 | MES | 待测试 | 主数据，productbinconfig需补配虚拟bin位 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-17 | 王永鹏
104 | UAT2 | MES | 已完成 | 标准收货，能虚拟BIN收货，不能虚拟指令出库 | 数据问题 | 低 | 低 | 刘千林 | 2016-12-17
105 | UAT2 | MES | 待测试 | 物料拉动，偶有程序报错（UAT1，UAT2均有重现），是否可以增加日志？ | 程序问题 | 高 | 高 | 刘千林 | 2016-12-17 | 罗锋
106 | UAT2 | MES | 已取消 | 指令出入库，需支持自动刷新 | 功能优化 | 低 | 低 | 刘千林 | 2016-12-17
107 | UAT2 | MES | 已完成 | 库存余额查询增加零件描述模糊查询 | 功能优化 | 低 | 低 | 刘千林 | 2016-12-17 | 王松
108 | UAT2 | MES | 已完成 | 发货单创建，超发订单下达生成时报错 | 操作问题 |  |  | 刘千林 | 2016-12-17
109 | UAT2 | MES | 待测试 | 装配扫描时，语音提示无颜色和配置，MFG_Part中的短描述 | 功能优化 | 高 | 高 | 易令波 | 2016-12-17 | 罗锋
110 | UAT2 | MES | 已取消 | 打包扫描，如同一零件已有HU打包，无法另启用RK打包 | 功能优化 | 低 | 低 | 谭仁 | 2016-12-17
111 | UAT2 | MES | 已完成 | 排序发运扫描，对涂装件来料冻结，转合格后为已发运状态 | 程序问题 | 高 | 高 | 金威 | 2016-12-17 | 贾文涛
112 | UAT2 | MES | 已完成 | 装配库存扫描，再做安全发运扫描时显示已发运 | 程序问题 | 高 | 高 | 胡军 | 2016-12-17 | 贾文涛
113 | UAT2 | MES | 已取消 | 油漆下线扫描，注塑件和待底漆件同零件号时，负库存报底漆件的零件描述 | 功能优化 |  |  | 杨荣昌 | 2016-12-17
114 | UAT2 | MES | 待测试 | dismantstkcfg拆解表，由于拆解扫描设计，业务操作，需调整为大件，外协件分库走向 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-17 | 王磊
115 | UAT2 | MES | 待测试 | 台套配料单格式修改 | 功能优化 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-18 | 贾文涛
116 | UAT2 | MES | 待测试 | 工位扫描并打包，若涂装件冻结，不能再进行打包操作；去掉装配扫描 | 数据问题 |  |  | 岳冠杰 | 2016-12-18
117 | UAT2 | MES | 待测试 | A+前导后导高低配库位走向 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-22 | 王永鹏
118 | UAT2 | MES | 已完成 | 检查2.0和3.0 外协件BIN位代码是否一致 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-22 | 王永鹏
119 |  | MES | 待测试 | 物料拉动配置报表，拉动类型没显示 | 程序问题 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2016-12-22
120 | UAT3 | MES | 待测试 | 注塑下线报表，注塑下线统计数量双倍 | 程序问题 | 高 | 高 | 林安德 | 2016-12-25 | 罗声远
121 | UAT3 | MES | 已取消 | 指令入库-指定上架，BIN位需按productbinconfig进行限制 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2016-12-25 | 王磊
122 | UAT3 | MES | 待测试 | 工位操作查询：增加显示条码当前状态 | 功能优化 | 高 | 高 | 欧娇 | 2016-12-25 | 罗锋
123 | UAT3 | MES | 待测试 | 无物料拉动扫描点权限，仍能进入界面，点击拉动数报错 | 程序问题 | 中 | 中 | 胡军 | 2016-12-25 | 罗锋
124 | UAT3 | MES | 待测试 | 注塑直流报表，无直流数量记录与直流率记录 | 程序问题 | 中 | 中 | 林安德 | 2016-12-25 | 刘桂昌
125 | UAT3 | MES | 待测试 | 注塑统计报表，直流总数与直流率无记录 | 程序问题 | 中 | 中 | 林安德 | 2016-12-25 | 刘桂昌
126 | UAT3 | MES | 待测试 | 采购收货，MES系统收货完成后，ISV显示部分收货（PCH16122500005） | 程序问题 | 高 | 高 | 胡军 | 2016-12-25 | 王磊
127 | UAT3 | MES | 待测试 | 涂装小件下线 模糊查询 | 数据问题 | 中 | 中 | 李涵 | 2016-12-25 | 罗锋 |  |  |  | 通过细分车型实现mfg_part：车型表
128 | UAT3 | MES | 待测试 | 小件入库无零件颜色描述 | 功能优化 | 高 | 高 | 李涵 | 2016-12-25 | 王松
129 | UAT3 | MES | 待测试 | 小件回冲后料箱单还存在 | 功能优化 | 高 | 高 | 李涵 | 2016-12-25 | 王松
130 | UAT3 | MES | 待测试 | 小件封箱入库按钮禁用后无法再启用，（选择RK后变更为HU后无法封箱入库） | 功能优化 | 高 | 高 | 李涵 | 2016-12-25 | 王松
131 | UAT3 | MES | 待测试 | 小件申请单可编辑 | 功能优化 | 高 | 高 | 李涵 | 2016-12-25 | 王松
132 | UAT3 | MES | 待测试 | 整箱入库返回按钮无效 | 功能优化 | 高 | 高 | 李涵 | 2016-12-25 | 王松
133 | UAT3 | MES | 已完成 | 发运单创建，需增加客户安全区，外协件仓库，装配成品库 | 数据问题 |  |  | 王永鹏 | 2016-12-25
134 | UAT3 | MES | 待测试 | 采购订单下达，明细界面，最小化后窗口关闭 | 功能优化 | 高 | 高 | 龙辉 | 2016-12-25 | 罗锋
135 | UAT3 | MES | 已取消 | 在手工出库界面增加料箱清空按钮，下架后可直接点击按钮清空料箱 | 功能优化 | 中 | 中 | 刘千林 | 2016-12-25 | 王磊
136 | UAT3 | MES | 已完成 | 电脑上，Ihand升级需要管理员权限 | 功能优化 | 高 | 高 | 吴轲 | 2016-12-25 | 龚圣俊
137 | UAT3 | MES | 已完成 | WFM领料，审批流程与2.0不一致，确认测试环境或3.0调整 | 功能优化 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-25 | 王磊
138 | UAT3 | MES | 已取消 | 库存余额查询有库存，但报COGI负库存 | 操作问题 |  |  | 金威 | 2016-12-25
139 | UAT3 | MES | 待测试 | 11986500朗前基黑，条码拆解涂装件有2条记录，导入BOM重复，2.0同期导入bom无问题 | 程序问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-25 | 罗锋
140 | UAT3 | MES | 待测试 | 产品条码状态查询增加零件描述及导出功能 | 功能优化 | 中 | 中 | 欧娇 | 2016-12-25
141 | UAT3 | MES | 已取消 | 库存事务查询，增加移动类型下拉列框 | 功能优化 | 中 | 中 | 欧娇 | 2016-12-25 | 罗锋
142 | RTM |  | 待测试 | 不合格评审明细导入，成本中心报错，要求零件描述系统自动带出 | 功能优化 | 中 | 中 | 欧娇 | 2016-12-26 | 王松
143 | RTM |  | 待测试 | BIN位报表导出，导出结果 是否启用列 数据不对，WMS_bin里的isdelete是否有用 | 程序问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-27 | 王松
144 | RTM |  | 已取消 | 返工扫描可以进行生产汇报，自动判冻结 | 功能优化 | 中 | 中 | 龙田 | 2016-12-27 | 吴林锋
145 | 运维 | MES | 待测试 | 库存高低报警培训及基础数据配置，报警邮件不能发出；需要支持前台操作 | 数据问题 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2016-12-27 | 刘桂昌
146 | RTM |  | 已完成 | 工位扫描并打包，多个电脑是否同时显示所有料箱改成可配置 | 功能优化 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2016-12-27 | 王松
147 |  |  | 已完成 | 料箱冲销在bin位上的不允许回冲 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2016-12-28 | 王松
148 | 运维 | MES | 待测试 | 盘点库存差异，盘点实时信息，盘点明细报表，增加盘点区域，零件版本，盘点人字段列及筛选条件， | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2016-12-31 | 罗锋 |  | 2017-02-11
149 | 运维 | MES | 待测试 | 盘点开始时，镜像的是空条码，盘点时，批量启用，盘点扫描结果，有一个条码是EMPTY，其余是Normal | 程序问题 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2016-12-31 | 罗锋 |  | 2017-02-11
150 | 运维 | MES | 待测试 | 生产线希望打包报数量提示音 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-02 | 罗锋
151 | 运维 | MES | 待测试 | 工位扫描并打包，需增加料箱接管功能 | 功能优化 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2017-01-02 | 王松
152 | 运维 | MES | 待测试 | 工位扫描并打包，需将最新打包RK标黄，类似打包扫描 | 功能优化 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2017-01-02 | 王松
153 | 运维 | MES | 已完成 | 外部采购要货单，单包装数小数点0有8位 | 功能优化 | 低 | 低 | 王永鹏 | 2017-01-02 | 罗锋 |  | 2017-01-09
154 | 运维 | MES | 已完成 | 去除物流订单查询权限 | 数据问题 | 低 | 低 | 王永鹏 | 2017-01-02 | 刘桂昌
155 | 运维 | MES | 待测试 | 装配线扫描界面的生产统计，生产数DOUBLE | 程序问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2017-01-02 | 王松
156 | 运维 | MES | 待测试 | PDA扫描枪指令出库页面看不到所需要的配置和颜色 | 功能优化 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2017-01-02 | 罗锋
157 | 运维 | MES | 待测试 | 排序扫描，产品型号字体自适应放大 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-02 | 王松
158 | 运维 | MES | 待定 | 料箱货架报表，包装数600，实际查包装数、内部配料数都是30 | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2017-01-02
159 | 运维 | MES | 已完成 | 物料拉动界面，装配生产班长希望增加已拉动记录标示；是否可以限制拉动数量输入 | 功能优化 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2017-01-02 | 罗锋
160 |  |  | 待测试 | 小件入库申请和指令入库区分 | 功能优化 | 高 | 高 | 刘千林 | 2017-01-03 | 王松
161 |  |  | 已取消 | PDA指令出入库界面自刷新，30S | 功能优化 | 中 | 中 | 刘千林 | 2017-01-03 |  |  |  |  | 暂不做，执行一次，会自动刷新，也可以手动刷新。
162 |  |  | 已取消 | Vincode报表可以选择每页显示数量 | 功能优化 | 低 | 低 | 刘千林 | 2017-01-03 | 罗锋 |  |  |  | 暂不做。
163 |  |  | 待测试 | 小件入库的界面按照零件号分组描述 | 功能优化 | 高 | 高 | 李涵 | 2017-01-03 | 王松
164 |  |  | 待测试 | 小件料箱单打印模板 | 数据问题 | 高 | 高 | 李涵 | 2017-01-03 | 王磊
165 |  |  | 已完成 | 工位扫描并打包刷新设置成打包扫描的时间，往右拉动界面自动刷新错乱 | 功能优化 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2017-01-03 | 罗锋
166 |  |  | 已完成 | EM权限和其他基础数据配置 | 数据问题 | 高 | 高 | 刑晓军 | 2017-01-03 | 刘桂昌
167 |  |  | 待测试 | Vincode报表序号不连续 | 功能优化 | 中 | 中 | 胡军 | 2017-01-03
168 |  |  | 待测试 | 生产统计可以选择时间 | 功能优化 | 中 | 高 | 林安德 | 2017-01-04 | 王松
169 |  |  | 待测试 | 涂装下线统计根据生产版本和上线轮次来统计条码数量 | 程序问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2017-01-04 | 刘桂昌 |  | 2017-01-10 |  | 逻辑是正确的。
170 |  |  | 待测试 | 涂装材料区分版本的统计报表 | 功能优化 | 高 | 高 | 郭菊香 | 2017-01-04 | 罗锋 |  | 2017-01-20
171 |  |  | 待测试 | 注塑联动和手动时，需切换是否打印下一条码配置 | 功能优化 | 低 | 低 | 徐祖正 | 2017-01-04 | 王松
172 |  |  | 待测试 | 客户安全发运、退回增加显示最近扫描的15条条码，显示条码，零件号，零件描述 | 功能优化 | 中 | 中 | 刘千林 | 2017-01-04 | 王松 |  | 2017-01-07
173 |  |  | 待测试 | 小件下件界面增加入库申请单查看和重打印，增加取消整箱入库申请单功能 | 功能优化 | 中 | 中 | 李涵 | 2017-01-04 | 王松
174 |  |  | 已取消 | 嫌疑品检验：增加转打磨功能 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-05 |  |  |  |  | 暂不做。
175 |  |  | 已完成 | 提供leadtime报表，供货及时率的网页菜单ID，协助王永鹏加入到角色中。 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-05 | 刘桂昌 |  |  |  | 配置权限。
176 |  |  | 待测试 | 指令出库后: 料箱自动打散 | 功能优化 | 高 | 高 | 覃齐敏 | 2017-01-10 | 罗锋
177 |  |  | 已完成 | 成品库存余额大于货架上的料箱内零件数总和，经过几次移库调平后仍会出现，需查明原因 | 程序问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2017-01-04 | 刘桂昌
178 |  |  | 待测试 | 手工移库单，界面的批量导入功能有问题，不能批量倒入。 | 程序问题 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-10 | 罗锋
179 |  |  | 已完成 | 手工出库是否增加手工打散料箱的功能待确认。
180 |  |  | 待测试 | Vincode报表筛选增加一个排序状态的筛选 | 功能优化 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2017-01-10 | 罗锋
181 |  |  | 待测试 | 在工位操作查询或者涂装下线条码可查询小件下线数量 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-10 | 王定敏 |  |  |  | 增加一个小件下线查询报表。
182 |  |  | 已取消 | 库存余额增加一列：颜色 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-10 | 罗锋
183 |  |  | 待测试 | 涂装下件报表的格子太宽了，优先级需调整，依次顺序：下件数，一次合格，一次合格率，总合格数，总合格率，最后再排缺陷 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-10 | 罗锋
184 |  |  | 已完成 | 粒子收货后上架配置 | 数据问题 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-10 | 刘桂昌
185 |  |  | 已完成 | 安全退回后条码状态无法发运 | 数据问题 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-10 | 刘桂昌
186 |  |  | 已完成 | 工作流特殊领料出库，要求显示零件描述，支持修改数量 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-10 | 罗锋
187 |  |  | 待测试 | 发货单手工执行, 单号增加下拉列表, 显示未关闭的单子 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-10 | 王定敏 |  | 2017-01-19
188 |  |  | 待测试 | 出入库记录报表，增加库位名称模糊查询 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-17 | 王定敏 |  | 2017-01-19
189 |  |  | 待测试 | 涂装下件报表，对一次下线合格和首次下线冻结再扫油漆下线转合格的数据不要统计 | 功能优化 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2017-01-19 |  |  | 2017-01-21
190 |  |  | 待测试 | 销售退回的库位可以自己配置 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-19 | 王定敏
191 |  |  | 待测试 | 排序发运出去，客户安全退回，转合格后再扫排序扫描报错 | 程序问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2017-01-19 | 罗锋
192 |  |  | 待测试 | 网页上指令下架增加零件号查询，可以显示零件描述 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-19 | 王定敏
193 |  |  | 待测试 | 出入库记录报表，库位代码变成库位名称 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-19
194 |  |  | 待定 | 支持配置指定采购组、零件收货料箱自动上指定BIN位；若Bin位爆库，则不能能收货。 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-19 |  |  |  |  | 流程上规定不允许这样操作。
195 |  |  | 待测试 | 嫌疑品校验转待底漆时, 冻结库负库存 | 程序问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2017-01-19 | 罗锋
196 |  |  | 待测试 | 装配下线报表显示颜色、配置、零件号，按车型、颜色、配置分类汇总，客户端生产统计有误与网页版统计数量不一致，A+无明细, 产品分类查询条件无效 | 功能优化 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2017-01-19 | 罗锋 |  | 2017-01-21
197 |  |  | 未开始 | 不合格评审走工作流后，不能撤回重新发起 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-19 | 吴林锋 |  |  |  | WFM需要增加MES的接口
198 |  |  | 待测试 | 新零件、总成导入系统，并且协助测试通过（基本扫描、采购收货、数据同步） | 数据问题 | 高 | 高 | 王永鹏 | 2017-01-18 | 刘桂昌 |  | 2017-01-20
199 |  |  | 已完成 | 预排序看板打开界面显示最后最好的排序单 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-19 | 王定敏
200 |  |  | 待测试 | 注塑下线,无生产计划时报错信息零件显示不全 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-21 | 王定敏
201 |  |  | 待测试 | 小件下线入库单进行按照生成HU的顺序 | 功能优化 | 中 | 中 | 李驰 | 2017-01-21 | 王定敏
202 |  |  | 已完成 | 长沙销售安亭,标准发运订单库位配置不正确,发货从2300出 | 数据问题 | 高 | 高 | 胡军 | 2017-01-21 | 王永鹏
203 |  |  | 待测试 | 装配生产计划双倍统计 | 程序问题 | 高 | 高 | 范云鹏 | 2017-01-21
204 |  |  | 待测试 | 工时工单管理,所有信息有误只提示失败,操作成功后无任何提示 | 程序问题 | 高 | 高 | 郭菊香 | 2017-01-21 | 罗锋
205 |  |  | 已取消 | MES备件发货单执行,订单增加明细支持根据不同类别零件选择不同的来源库位,但不支持执行,且实发数不允许为0 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-01-21
206 |  |  | 待测试 | 供应及时率报表不统计已取消的采购订单 | 功能优化 | 中 | 中 | 龙辉 | 2017-01-23
207 |  |  | 待测试 | 注塑直流率报表数据需核对 | 程序问题 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-02-10 | 黄贺在处理
208 |  |  | 已完成 | 掏箱和料箱清空库存未转移 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-02-10
209 |  |  | 待测试 | WINCODE报表里显示KNR号
210 |  |  | 已完成 | 发货单手工执行, 创建的采购退货的发货单没有明细,无法删除 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-02-10
211 |  |  | 待测试 | 手工移库事务导入后提示是否成功 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-02-10
212 |  |  | 待测试 | 指令出库界面描述列前移 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-02-10
213 |  |  | 已完成 | 物料拉动系统报的下架请求与实际下架请求数不符 | 程序问题 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-02-16 | 罗锋
214 |  |  | 已取消 | 扫描盘点条码状态(版本号,质量状态)与区域不一致时,仍然把盘点信息写入 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-02-20
215 |  |  | 待测试 | 盘点: 变更料箱状态时, 盘点人不正确 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-02-20
216 |  |  | 待测试 | 出库推荐逻辑根据批次推荐 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-02-22 | 罗锋
217 |  |  | 未开始 | 小件下线查询报表需增加统计表头，参照销售发运查询界面 | 功能优化 | 中 | 中 | 郭菊香 | 2017-02-22 | 王定敏
218 |  |  | 已完成 | 条码状态查询权限未配置，查询报错 | 程序问题 | 中 | 中 | 郭菊香 | 2017-02-21 | 罗锋
219 |  |  | 未开始 | 返工扫描中已做操作的,未做下线复检的条码,再次在返工扫描中操作时,需要提示,避免合格率异常 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-02-22 | 刘桂昌
220 |  |  | 待测试 | 客户安全发运、退回扫描框扫描回车后将文本全选 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2016-02-22 | 罗锋
221 |  |  | 未开始 | ISV批次必填，支持日期输入，只能前一个月的批次信息可以输入 | 功能优化 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-02-27
222 |  |  | 已完成 | 批量入库、指令入库输入正确的条码提示报错 | 程序问题 | 中 | 中 | 王永鹏 | 2017-02-27 | 罗锋

## 问题分类汇总
分类/状态 | 问题总量 | [5 empty] | 当日完成量 |  |  |  | 当日新问题
| 总数 | 优先级 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 数量
程序问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
数据问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
操作问题 | bar: 问题总量 优先级
中
低
功能优化 | bar: 问题总量 优先级
中
低

## 问题曲线图
日期 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28
问题总数
问题关闭