## 总体实施计划
序号 | 任务 | 负责人 | 参与人 | W33 | [6 empty] | W34 | [6 empty] | W35 | [6 empty] | W36 | [6 empty] | W37 | [6 empty] | W38 | [6 empty] | W39 | [6 empty] | W40 | [6 empty] | W41 | [6 empty] | W42 | [6 empty] | W43 | [6 empty] | W44 | [6 empty] | W45 | [6 empty] | W46 | [6 empty] | W47 | [6 empty] | W48 | [6 empty] | W49 | [6 empty] | W50 | [6 empty] | W51 | [6 empty] | W52 | [6 empty] | W1 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5
 | time axis 2016-08-15 to 2017-02-05
1.1 | 建立项目组织机构 | bar: 2016-08-15
1.2 | 制定项目总体计划 | 杨瀛俊 | bar: 2016-08-15
2.1 | 初步业务调研 | 杨瀛俊 | 吕旭锋、冯计龙 | bar: 2016-08-16
2.2 | 设计业务蓝图 | 杨瀛俊 | 吕旭锋、冯计龙 | bar: 2016-08-16
2.3 | 识别业务差异 | 杨瀛俊 | 吕旭锋、冯计龙 | bar: 2016-08-17
2.4 | 基础数据收集培训 | 吕旭锋 | 吕旭锋 | bar: 2016-08-18 to 2016-08-19; 2016-08-22 to 2016-08-26; 2016-08-29 to 2016-09-02
3.1 | 搭建系统技术结构 | 吕旭锋 | 吴林锋 | bar: 2016-09-05 to 2016-09-09
3.2 | 配置目标系统 | 吕旭锋 | bar: 2016-09-05 to 2016-09-09
3.3 | 增强功能设计 | 吴林锋 | 杨瀛俊、贾文涛 | bar: 2016-09-12 to 2016-09-16; 2016-09-19 to 2016-09-23
3.4 | 增强功能开发 | 贾文涛 | 开发工程师 | bar: 2016-09-19 to 2016-09-23; 2016-09-26 to 2016-09-30
3.5 | 第一轮集成测试SIT1 | 杨瀛俊 | 吕旭锋、贾文涛 | bar: 2016-10-10 to 2016-10-14
4.1 | 基础数据收集 | 冯计龙 | 吕旭锋 | bar: 2016-08-29 to 2016-09-02; 2016-09-05 to 2016-09-09; 2016-09-12 to 2016-09-16; 2016-09-19 to 2016-09-23; 2016-09-26 to 2016-09-30; 2016-10-10 to 2016-10-14
4.2 | 用户权限收集 | 冯计龙 | 吕旭锋 | bar: 2016-08-29 to 2016-09-02; 2016-09-05 to 2016-09-09; 2016-09-12 to 2016-09-16; 2016-09-19 to 2016-09-23; 2016-09-26 to 2016-09-30; 2016-10-10 to 2016-10-14
5.1 | 建立现场工作环境 | 张青波
5.2 | 召开现场启动大会 | 杨瀛俊 | 全体成员 | bar: 2016-10-13
5.3.1 | 检查系统环境 | 吕旭锋 | bar: 2016-10-14
5.3.2 | 基础数据导入 | 吕旭锋 | bar: 2016-10-14
5.3.3 | 用户权限数据导入 | 吕旭锋 | bar: 2016-10-14
5.4.1 | 关键用户培训 | 吕旭锋 | bar: 2016-10-17 to 2016-10-21; 2016-10-24 to 2016-10-28; 2016-10-31 to 2016-11-04; 2016-11-07 to 2016-11-11
5.4.2 | 主要终端用户集中培训 | 吕旭锋 | bar: 2016-10-17 to 2016-10-21; 2016-10-24 to 2016-10-28; 2016-10-31 to 2016-11-04; 2016-11-07 to 2016-11-11
5.5 | 第二轮集成测试SIT2 | 杨瀛俊 | 冯计龙 | bar: 2016-10-17 to 2016-10-21; 2016-10-24 to 2016-10-28; 2016-10-31 to 2016-11-04; 2016-11-07 to 2016-11-11
5.6 | 编写用户手册 | 冯计龙 | bar: 2016-10-17 to 2016-10-21; 2016-10-24 to 2016-10-28; 2016-10-31 to 2016-11-04; 2016-11-07 to 2016-11-11
5.7.1 | 过渡期UAT准备 | 冯计龙 | 工厂人员 | bar: 2016-11-07 to 2016-11-11
5.7.2 | 过渡期UAT1 | 冯计龙 | 工厂人员 | bar: 2016-11-14 to 2016-11-18
5.7.2 | 过渡期UAT2 | 冯计龙 | 工厂人员 | bar: 2016-11-21 to 2016-11-25
5.7.2 | 过渡期UAT3 | 冯计龙 | 工厂人员 | bar: 2016-11-28 to 2016-12-02
5.8 | 配置终端设备 | 李星林 | bar: 2016-11-28 to 2016-12-02
5.9 | 定义切换计划 | 杨瀛俊 | 贾文涛、冯计龙 | bar: 2016-11-21 to 2016-11-25
6.1 | 库存盘点 | 张青波 | bar: 2016-12-03
6.2 | 库存数据初始化 | 杨瀛俊 | 贾文涛 | bar: 2016-12-03
6.3 | MES2.0业务数据导入 | 杨瀛俊 | 贾文涛 | bar: 2016-12-03
6.4 | 过渡期模拟运行 | 冯计龙 | 所有人 | bar: 2016-12-04
6.5 | 过渡期上线支持 | 杨瀛俊 | 所有人 | bar: 2016-12-05 to 2016-12-09; 2016-12-12 to 2016-12-16; 2016-12-19 to 2016-12-23; 2016-12-26 to 2016-12-30
6.6 | 过渡期上线支持总结 | 杨瀛俊 | 所有人 | bar: 2016-12-16
7.1 | 蓝图方案关键用户培训 | 吕旭锋 | bar: 2016-12-05 to 2016-12-09; 2016-12-12 to 2016-12-16
7.2 | PM功能配置和培训 | 吕旭锋 | bar: 2016-12-05 to 2016-12-09; 2016-12-12 to 2016-12-16
7.3 | 蓝图方案权限配置 | 吕旭锋 | 冯计龙 | bar: 2016-12-05 to 2016-12-09; 2016-12-12 to 2016-12-16
7.4.1 | 蓝图方案UAT1 | 冯计龙 | 工厂人员 | bar: 2016-12-19 to 2016-12-23
7.4.2 | 蓝图方案UAT2 | 冯计龙 | 工厂人员 | bar: 2016-12-26 to 2016-12-30
7.5 | 定义切换计划 | 杨瀛俊 | bar: 2016-12-26 to 2016-12-30
8.1 | 蓝图方案数据初始化 | 杨瀛俊 | 贾文涛 | bar: 2017-01-01
8.2 | 蓝图方案配置切换 | 杨瀛俊 | 贾文涛 | bar: 2017-01-01
8.3 | 蓝图方案模拟运行 | 冯计龙 | 所有人 | bar: 2017-01-01
8.4 | 蓝图方案上线支持 | 杨瀛俊 | 所有人 | bar: 2017-01-02 to 2017-01-06; 2017-01-09 to 2017-01-13
8.5 | 蓝图方案上线支持总结 | 杨瀛俊 | bar: 2017-01-13