## 工作计划
灰色表示需要蓝图确认 | 蓝色表示已完成 | 优先级定义：1.SAP集成测试之前需要完成；2.UAT测试之前需要完成；2.5.浦东上线之前需要完成；3.安亭上线之前需要完成；4.报表基础数据及其他公司必要功能；9.可以放到以后做的 | [18 empty] | 黄山
业务模块 | 功能模块 | 程序 | 类型 |  | 启动？ | 功能点 | 状态 | 优先级 | 预计开发工时（人天） | 预计开发开始时间 | 预计开发完成时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 备注 | 进度 | 变更记录 |  | 影响公司 | 提出的公司 | 测试人员
基础架构与通用功能 | WCF中间件及MES扫描程序技术架构 | WCF中间件 | 框架 |  |  | WCF中间件 | 待测试 |  | 15 |  | 2015-09-30 |  | 谢彬 |  | 100%
| 项目架构 | 项目架构 | 框架 |  |  | 项目整体技术架构 | 待测试 |  | 20 |  | 2015-09-30 |  | 谢彬 |  | 100%
| 模板引擎 | PDF模板 | 框架 |  |  | 根据PDF模板生成PDF文件 打印PDF | 待测试 |  | 5 |  |  |  | 吴林锋 |  | 100%
|  | Excel模板引擎 | 框架 |  |  | 根据Excel模板文件生成EXCEL数据表 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-12-31 |  | 贾文涛 | 根据需求情况再决定是否需要开发 | 100%
| PDA程序基础框架 | PDA程序基础框架 | 框架 |  |  | PDA程序基础框架 | 待测试 |  | 10 |  | 2015-10-08 |  | 谢彬 |  | 100%
| 报表网站基础框架 | 报表网站基础框架 | 框架 |  |  | 报表网站基础框架 | 待测试 |  | 10 |  | 2015-10-20 |  | 谢彬 |  | 100%
| MES扫描程序基础框架 | MES扫描程序基础框架 | 框架 |  |  | MES扫描程序基础框架 | 待测试 |  | 20 |  | 2015-09-18 |  | 吴林锋 |  | 100%
| 系统更新 | 自动更新程序 | MES |  |  | MES扫描程序自动更新 | 待测试 |  | 10 |  | 2015-10-30 |  | 谢彬 | 当前准备在2.0中先行测试进来 | 100%
|  |  | PDA | Y | > | PDA程序自动更新 | 待测试 | 2 | 5 | 2016-01-18 | 2016-01-22 |  | 谢彬 |  | 100%
| 小键盘区 | 小键盘程序 | MES |  |  | 点击键盘区，弹出系统键盘 | 待测试 |  | 1 |  | 2015-11-12 |  | 田志刚 |  | 100%
| BOM处理逻辑 | BOM打散及打散数据缓存 | 框架 |  | > | BOM打散 | 待测试 |  | 5 | 2015-12-23 | 2015-12-29 |  | 谢彬 |  | 100%
|  |  | 框架 |  |  | BOM缓存及缓存BOM的读取方法 | 待测试 | 1 | 2 | 2015-12-30 | 2015-12-31 |  | 谢彬 |  | 100%
| PDA主界面功能 | PDA登录、菜单及主界面 | PDA |  | > | PDA登录、菜单及主界面 | 待测试 |  | 6 |  | 2015-12-01 |  | 田志刚 |  | 100%
生产 | 条码管理 | 条码生成 | MES |  |  | 前台条码生成界面 | 待测试 |  | 3 |  | 2015-09-23 |  | 吴林锋 |  | 100%
|  | 条码打印 | 监控 |  |  | 服务器程序，根据生成的条码在相应打印机上进行打印 | 待测试 |  | 3 |  | 9/31 |  | 吴林锋 |  | 100%
|  | 条码变更 | MES |  |  | 待蓝图确认 | 未开始 | 2 | 3 | 2016-04-05 | 2016-04-08 |  | 王伊凤 | 彭海涛先做起来 | 100% | 2/5变更优先级
|  | 条码替换 | MES |  |  | 待蓝图确认 | 未开始 | 9 | 5
|  | 条码启用 | MES |  |  | 待蓝图确认 | 未开始 | 2 | 3 | 2016-04-09 | 2016-04-11 |  | 王伊凤 | 只做单根补 | 100% | 2/5变更优先级
| 装配单管理 | 装配单下达&管理 | MES | Y | > | 防错单打印&重打印 | 未开始 | 2 | 3 | 2016-04-05 | 2016-04-07 |  | 罗声远 | 防错单查询及重打印 | 100% | 1/9新增
|  |  | MES | Y | > | 装配单下达 | 待测试 | 2 | 8 | 2016-01-18 | 2016-01-22 |  | 田志刚 |  | 100% | 1/9新增
| 工序扫描主程序 | 工序扫描框架 | MES |  |  | 独立于具体业务的扫描程序业务架构 | 待测试 |  | 15 |  | 2015-10-15 |  | 吴林锋 |  | 100%
| 特殊的工序扫描程序 | 注塑下线扫描 | MES |  |  | 注塑下线扫描 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-11-16 |  | 贾文涛 |  | 100%
|  |  | 方法 | Y |  | 生产订单的特殊事务处理 | 待测试 | 1 | 2 | 2016-01-22 | 2016-01-25 |  | 朱伟力 | 这个得在生成事务的时候增加该功能 | 100% | 1/9新增
|  |  | 方法 | Y | > | 增加待底漆冻结Action | 未开始 | 2 | 3 | 2016-04-10 | 2016-04-12 |  | 吴林锋 | 待底漆合格与冻结已做了一部分，需要测试。 | 100% | 1/9新增
|  |  | MES |  |  | 注塑界面打印空条码 | 未开始 | 1 | 5 | 2016-03-14 | 2016-03-18 |  | TBD1 |  | 100% | 1/9新增 | 0
|  |  | Plugin | Y |  | 一个操作同时作两层生产汇报 | 待测试 | 1 | 5 |  |  |  | 吴林锋 |  | 100% | 1/9新增
|  | AGV注塑下线 | MES |  |  | AGV注塑下线 | 已取消 | 3 | 5 | 2016-07-01 | 2016-07-06 |  | 黄贺 | 看下能否用现有RK打包功能覆盖 | 100%
|  | 涂装上线扫描 | Plugin |  |  | 打磨次数控制 | 待测试 | 1 | 2 |  |  | 2016-01-18 | 吴林锋 |  | 100% | 1/9新增
|  |  | MES | Y | > | 扫描失败加弹出报警，手工确认 | 待测试 | 2 | 0.5 |  |  |  | 吴林锋 |  | 100% | 1/9新增
|  |  | MES |  | > | 涂装上线扫描程序 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-11-23 |  | 黄贺 |  | 100%
|  | 涂装下线扫描 | MES |  | > | 涂装下线扫描程序 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-11-30 |  | 黄贺 |  | 100%
|  |  | Plugin | Y | > | 异色反喷Plugin | 待测试 | 2 | 3 |  |  |  | 吴林锋 | 哪些颜色能异色反喷，对应能喷成什么颜色需要配置。 | 100% | 1/9新增
|  |  | 框架 | Y | > | 增加W2件Action，加入条码零件号转换功能 | 开发中 | 1 | 3 | 2016-02-16 | 2016-02-18 |  | 朱伟力 | 实际需求比原设想的不一致，需要再做一点变更，2/22收尾 | 100% | 1/9新增，2/18变更 | 0
|  |  | 方法 | Y |  | 收货、投料、工时归集生产订单 | 待测试 | 1 | 2 | 2016-01-26 | 2016-01-27 |  | 朱伟力 | 这个得在生成事务的时候增加该功能 | 100% | 1/9新增
|  | 小件下线功能（合并了注塑与涂装） | MES |  | > | 小件下线主程序 | 待测试 |  | 8 |  | 2015-11-27 |  | 贾文涛 |  | 100%
|  |  | MES | Y |  | 小件料箱单冲销 | 开发中 | 1 | 3 | 2016-03-21 | 2016-03-23 |  | 王伊凤 |  | 100% |  | 0
|  | 装配扫描 | MES |  | > | 装配扫描 | 已取消 | 1 | 5 | 2016-04-25 | 2016-04-29 |  | TBD1 | 并入装配扫描（带打箱）不单独做装配扫描界面了
|  | 装配扫描（带打箱） | MES | Y | > | 装配扫描（带打箱） | 未开始 | 2 | 4 | 2016-04-14 | 2016-04-18 |  | 田志刚 | 比标准工序扫描多了：流转类型 | 100%
|  | (装配单)装配生产（带打箱） | MES | Y | > | 装配生产（带打箱）（根据装配单） | 未开始 | 2 | 10 | 2016-04-19 | 2016-04-20 |  | 田志刚 | 优先及定义出来之前已经完成了大半，后续只需要抽点时间测试检查一下。 | 100% | 2015/12/10新增
| 发运扫描 | 发运扫描 | PDA |  |  | 发运扫描 | 已取消 |  | 0 | [6 empty] | 1/10取消，该功能由标准出货实现。
| 工序扫描+打箱 | 通用的工序扫描+打箱功能 | MES |  | > | 在一个界面上整合工序扫描与打箱扫描功能 | 待测试 |  | 7 |  | 2015-12-08 |  | 贾文涛 |  | 100%
| 工序扫描插件 | 防错条码生成逻辑 | Plugin | Y | > | 根据配置信息及BOM生成防错条码 | 待测试 | 2 | 5 |  |  |  | 吴林锋 | 补充BOM校验逻辑 | 100%
|  | 静置时间检查 | Plugin |  |  | 检查上一扫描点的静置有效时间 | 待测试 |  | 3 |  |  |  | 朱伟力 |  | 100%
|  | Pokayoke防错 | Plugin |  |  | 检查零件号是否与配置匹配 | 待测试 |  | 2 |  |  |  | 朱伟力 |  | 100%
|  | 自制件条码绑定 | Plugin | Y | > | 检查自制件条码与所生产产品是否一致，将对绑定关系进行记录 | 开发中 | 2 | 5 |  |  |  | 朱伟力 | 补充BOM校验逻辑-吴林锋 | 100%
|  | 外协件条码绑定 | Plugin |  |  | 检查外协件条码与所生产产品的匹配关系，将对绑定关系进行记录 | 待测试 |  | 3 |  |  |  | 朱伟力 |  | 100%
|  | 客户条码打印 | Plugin |  |  | 待蓝图确认 | 已取消 | 3 | 4 |  |  |  |  | 蓝图未定义
|  | 排产计划匹配 | Plugin |  |  | 匹配扫描产品与排序项目是否一致 | 待测试 |  | 5 | [5 empty] | 100%
|  | 配置选择 | Plugin |  |  | 根据扫描零件号提供配置供用户选择 | 待测试 |  | 3 |  |  |  | 吴林锋 |  | 100%
|  | 质量检查清单 | Plugin |  |  | 待蓝图确认 | 未开始 | 9 | 3 |  |  |  |  | 蓝图中没有这个功能
|  | 生产数据采集 | Plugin |  |  | 生产数据采集 | 未开始 | 4 | 6 | 2016-07-11 | 2016-07-16 |  | 黄贺 | 调低优先级，后面再做。
|  | 缺陷选择与记录 | Plugin |  |  | 通用的缺陷选择与记录功能 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-11-23 |  | 田志刚 |  | 100%
|  | 质量判断处理 | Plugin | Y |  | 合格 | 开发中 | 1 | 2 | 2016-02-03 | 2016-02-03 |  | 朱伟力 | 当前只做了条码的变更操作，事务部分都没做 | 100%
|  |  | Plugin | Y |  | 冻结 | 开发中 | 1 | 1 | 2016-02-04 | 2016-02-04 |  | 朱伟力 | 当前只做了条码的变更操作，事务部分都没做 | 100%
|  |  | Plugin | Y |  | 打磨 | 开发中 | 1 | 2 | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | 朱伟力 | 根据新的业务需求，这个功能放在不合格品评审功能里面实现 。 | 100%
|  |  | Plugin | Y |  | 点修 | 开发中 | 1 | 2 | 2016-02-11 | 2016-02-11 |  | 朱伟力 |  | 100%
|  |  | Plugin | Y |  | 抛光 | 开发中 | 1 | 1 | 2016-02-12 | 2016-02-12 |  | 朱伟力 |  | 100%
|  |  | Plugin | Y | > | 待报废 | 已取消 | 1 | 1 | 2016-02-15 | 2016-02-15 |  | 朱伟力 |  |  | 2/16取消
| 排序扫描功能 | 装配排序功能（列表形式） | MES |  |  | 列表形式的装配排序功能 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-12-04 |  | 朱伟力 |  | 100%
|  |  | 方法 | Y | > | 跳过撤回功能 | 未开始 | 2 | 2 | 2016-04-05 | 2016-04-06 |  | 张茂忠 |  | 100% | 1/9新增
|  |  | 方法 |  |  | 跳过一车及跳过一单 | 未开始 | 2 | 1 | 2016-04-07 | 2016-04-07 |  | 张茂忠 |  | 100% | 2/4新增
|  | 工序扫描扣料库位重构 | 框架 | Y |  | 工序扫描扣料库位重构 | 待测试 | 1 | 5 |  |  |  | 吴林锋 |  | 100% | 2015/1/7新增变更
|  | 装配排序功能（九宫格形式） | MES |  |  | 九宫格形式装配排序功能 | 已取消 | 9 | 5 |  |  |  |  | 蓝图中无此需求 |  | 1/9取消
| 排序预装 | 排序预装（列表形式） | MES |  |  | 使用基于索引的排序项定位逻辑，以支持流水线生产模式 | 待测试 |  | 10 |  |  |  | 朱伟力 |  | 100%
|  | 跳单功能 | 方法 |  | > | 跳过一车及跳过一单（需支持索引形式） | 待测试 |  | 2 |  |  |  | 朱伟力 | 排序界面的跳过还没做 | 100%
| 隔离状态进行生产控制（重构） | 隔离状态进行生产控制（重构） | 框架 | Y | > | 隔离状态进行生产控制（重构） | 开发中 | 2 | 3 | 2016-04-09 | 2016-04-12 |  | 贾文涛 |  | 100% | 1/9新增
内部物流 | 料箱管理 | 基本打箱程序 | MES |  |  | 条码装箱主程序 | 待测试 | 1 | 10.5 |  |  |  | 田志刚 | 每次打完箱，修改默认显示顺序 | 100% | 1/9新增功能
|  |  | MES |  |  | 散件拼入料箱功能 | 待测试 |  | 1 |  |  |  | 田志刚 |  | 100%
|  |  | MES |  |  | 强制掏箱 | 待测试 |  | 1 |  |  |  | 田志刚 |  | 100%
|  |  | MES |  |  | 料箱清空及料箱打散 | 待测试 |  | 1 |  |  |  | 田志刚 |  | 100%
|  |  | MES |  |  | 料箱单打印 | 待测试 |  | 5 |  |  |  | 贾文涛 | 外协件料箱单MES是否需要打还需确认 | 100%
|  |  | MES |  |  | AGV打箱功能并入标准打箱 | 已取消 | 3 | 5 | 2016-06-02 | 2016-06-08 |  | 黄贺 |  |  | 1/9新增
| 仓库管理 | 指令出库（PDA） | PDA |  |  | 根据下架需求进行下架 | 待测试 | 1 | 5 | 2015-12-26 | 2015-12-31 |  | 黄贺 | 重构 | 100% | 12/17新增
|  | 指令入库（PDA） | PDA |  |  | 根据上架需求进行上架 | 待测试 | 1 | 5 | 2016-01-11 | 2016-01-15 |  | 黄贺 | 重构 | 100% | 12/17新增
|  | 手工出库（PDA） | PDA |  |  | 手工出库 | 待测试 | 1 | 5 | 2016-01-04 | 2016-01-08 |  | 黄贺 | 重构 | 100% | 12/17新增
|  | 手工入库（PDA） | PDA | Y |  | 手工入库 | 待测试 | 1 | 5 | 2016-01-18 | 2016-01-22 |  | 黄贺 |  | 100% | 12/17新增
|  | 库内调整（PDA） | PDA |  | > | 库内调整 | 已取消 | 9 | 5 | [6 empty] | 12/17新增
|  | 物料查询（PDA） | PDA | Y | > | 物料查询 | 方案定义中 | 2 | 2 | 2016-04-12 | 2016-04-12 |  | 王伊凤 |  | 100% | 12/17新增
|  | 上架需求管理 | WEB | Y |  | 上架需求管理 | 开发中 | 1 | 4 | 2016-03-19 | 2016-03-23 |  | 罗声远 |  | 100% | 1/9新增 | 0
|  | 下架需求管理 | WEB | Y |  | 下架需求管理 | 未开始 | 1 | 4 | 2016-03-24 | 2016-03-28 |  | 罗声远 |  | 100% | 1/9新增 | 0
|  | 上下架功能 | 框架 |  |  | TP、HU、RK、Barcode的上下架功能 | 已取消 |  | 5 |  |  |  | 田志刚 | 需重构，但分解到具体程序中了 | 100%
|  | 出入库功能 | 框架 |  |  | TP、HU、RK、Barcode的出入库功能 | 已取消 |  | 3 |  |  |  | 田志刚 | 需重构，但分解到具体程序中了 | 100%
|  | BIN位推荐逻辑 | 框架 |  |  | 上架推荐 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-11-23 |  | 朱伟力 |  | 100%
|  | BIN位推荐逻辑 | 框架 | Y |  | 下架推荐 | 待测试 | 1 | 4 | 2016-01-28 | 2016-02-02 |  | 朱伟力 |  | 100%
|  | 出门证管理 | WEB |  |  | 出门证创建 | 未开始 | 2 | 3 | 2016-04-05 | 2016-04-08 |  | 罗锋 | 提前到第一阶段做，和货运单逻辑有重叠。 | 100% | 1/10新增
|  |  | WEB |  |  | 出门证打印 | 未开始 | 2 | 5 | 2016-04-09 | 2016-04-14 |  | 罗锋 | 不同单据类型的出门证格式没有确定,以现有的格式单据来做的话会比较困难 | 100%
|  |  | WEB |  |  | 出门证查询与撤消等 | 未开始 | 2 | 4 | 2016-04-15 | 2016-04-19 |  | 罗锋 |  | 100%
| 生产配料 | 台套配送 | 监控 |  |  | 台套配送(两种类型） | 待测试 |  | 8 |  | 2015-12-11 |  | 贾文涛 |  | 100%
|  |  | 监控 |  | > | 配料单打印 | 未开始 | 2 | 1.5 | 2016-04-20 | 2016-04-21 |  | 贾文涛 | 放一放，先做采购收退货 | 100% | 1/9新增
|  |  | 框架 | Y | > | 重构（增加下架需求功能） | 未开始 | 2 | 1.5 |  |  |  | 贾文涛 |  | 100% | 1/9新增
|  | 看板拉动 | 监控 |  |  | 看板拉动（两种类型） | 待测试 |  | 8 |  | 2015-12-18 |  | 贾文涛 |  | 100%
|  |  | 监控 |  | > | 配料单打印 | 未开始 | 2 | 1.5 | 2016-04-21 | 2016-04-22 |  | 贾文涛 | 放一放，先做采购收退货 | 100% | 1/9新增
|  |  | 框架 | Y | > | 重构（增加下架需求功能） | 未开始 | 2 | 1.5 |  |  |  | 贾文涛 |  | 100% | 1/9新增
|  | 手工拉动 | 监控 | Y | > | 手工拉动 | 用户已确认 | 3 | 8 |  |  |  |  | 有几个业务场景场蓝图未明确，放后面再做 | 100%
|  |  | 监控 |  |  | 配料单打印 | 未开始 | 1 | 1.5 | 2016-03-28 | 2016-03-29 |  | 王伊凤 |  | 100% | 1/9新增 | 0
|  |  | 框架 | Y |  | 重构（增加下架需求功能） | 待测试 | 1 | 1.5 | 2016-01-25 | 2016-01-25 |  | 黄贺 |  | 100% | 1/9新增
|  | 通用BTO拉动 | 监控 |  | > | 通用104、107点 | 未开始 | 2 | 8 | 2016-04-05 | 2016-04-14 |  | 朱伟力 | 计算逻辑还需要细化\（打印） | 100% | 2015/12/10新增，1/9对功能又作新增
|  | 涂装计划配料 | 监控 |  |  | 涂装计划配料 | 已取消 | 3 | 9 |  |  |  |  | 蓝图上面没说清楚怎么做
|  | 立体库拉动 | 监控 |  |  | 立体库拉动 | 未开始 | 3 | 7 | 2016-07-22 | 2016-07-29 |  | 田志刚 |  |  |  |  | AT
|  | 配料单打印 | 监控 |  | > | 配料单打印 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | 配料单格式还有待确认 |  | 2015/12/22新增,1/9取消，功能分解入不同程序中
|  | 主动推送 | 监控 |  |  | 主动推送 | 已取消 |  | 0 | [6 empty] | 1/9取消，蓝图中未涉及
|  | 配料接收 | MES | Y |  | 根据条码进行接收 | 待测试 | 1 | 6 | 2016-01-26 | 2016-02-02 |  | 黄贺 |  | 100% | 1/9新增 | 0
|  |  | MES | Y |  | 根据数量进行接收 | 待测试 | 1 | 5 | 2016-02-03 | 2016-02-12 |  | 黄贺 |  | 100% | 1/9新增 | 0
| 物料盘点 | 物料盘点 | PDA |  | > | 物料盘点 | 开发中 | 1 | 30 | 2016-02-15 | 2016-03-22 |  | 谢彬 | 盘点计划维护（创建、删除、修改、取消、开启）(开发中) 盘点计划明细维护（创建、删除、修改、模板导入） 盘点模板维护（创建、删除、修改） 盘点区域维护（创建、删除、修改） 条码盘点功能 料箱盘点功能 涂装线盘点功能 库存调整盘点 库存差异报表 差异调整功能 SAP接口功能 | 100% | 2015/12/10+20人天 | 0
| 库存管理 | 移库单创建 | WEB | Y |  | 移库单创建 | 未开始 | 1 | 5 | 2016-02-26 | 2016-03-03 |  | 罗锋 |  | 100% |  | 0
|  |  | WEB |  | > | 移库单打印 | 未开始 | 2 | 1 | 2016-04-13 | 2016-04-13 |  | 王伊凤 |  | 100% | 1/9新增
|  | 移库单管理 | WEB |  | > | 移库单查询&关闭&取消&重打印 | 未开始 | 2 | 5 | 2016-04-14 | 2016-04-18 |  | 王伊凤 |  | 100%
|  | 采购单CSV导入 | WEB | Y |  | 移库单转储 | 未开始 | 1 | 8 | 2016-03-10 | 2016-03-18 |  | 贾文涛 |  | 100% | 1/9变更 | 0
|  |  | WEB | Y |  | SAP转储采购订单的处理事务 | 开发中 | 1 | 2 |  |  |  | 吴林锋、朱伟力 | 已并入03.99.子流程.07两步法移库单逻辑、责任人变更 | 100% | 1/9变更 | 0
|  |  | MES | Y |  | SAP工厂间转储订单转换成MES的TO单 | 待测试 | 1 | 5 |  | 2016-02-16 |  | 贾文涛/黄贺 | 需要注意采购单位的转换,找时间插进去做 | 100%
|  |  | WEB | Y |  | 无订单关联的移库事务生成 | 未开始 | 1 | 8 | 2016-03-19 | 2016-03-28 |  | 贾文涛 |  | 100% | 1/9变更 | 0
|  |  | WEB |  | > | 采购单单导入 | 未开始 | 2 | 3 | 2016-04-19 | 2016-04-21 |  | 王伊凤 | 界面操作逻辑和业务逻辑不确定 | 100% | 1/9新增
|  | 退货单创建&管理 | MES | Y |  | 退货单创建&管理 | 开发中 | 1 | 5 | 2016-02-01 | 2016-02-05 |  | 张茂忠 |  | 100%
|  | 加驳单创建&管理 | MES | Y |  | 加驳单创建&管理 | 开发中 | 1 | 7 | 2016-02-11 | 2016-02-19 |  | 张茂忠 |  | 100% |  | 0
|  | 手工生成处理 | MES | Y | > | 手工生产事务的创建 | 未开始 | 1 | 8 | 2016-02-22 | 2016-03-02 |  | 张茂忠 | 待测试 | 100% | 1/9新增 | 0
|  | 手工特殊出入库 | MES | Y |  | 工序报废 | 开发中 | 1 | 3 |  |  |  | 吴林锋、朱伟力 | 业务逻辑吴林锋、事务朱伟力 | 100% | 1/9新增 | 0
|  |  | MES | Y |  | 成本中心领用 | 开发中 | 1 | 3 |  |  |  | 吴林锋、朱伟力 | 业务逻辑吴林锋、事务朱伟力 | 100% | 1/9新增 | 0
|  |  | MES | Y |  | 库存报废 | 开发中 | 1 | 3 |  |  |  | 吴林锋、朱伟力 | 业务逻辑吴林锋、事务朱伟力 | 100% | 1/9新增 | 0
|  |  | MES | Y |  | 盘点调整 | 开发中 | 1 | 3 |  |  |  | 吴林锋、朱伟力 | 业务逻辑吴林锋、事务朱伟力 | 100% | 1/9新增 | 0
|  |  | MES | Y |  | 物料转换 | 开发中 | 1 | 3 |  |  |  | 吴林锋、朱伟力 | 业务逻辑吴林锋、事务朱伟力 | 100% | 1/9新增 | 0
|  |  | MES | Y |  | 特殊库存转换 | 开发中 | 1 | 3 |  |  |  | 吴林锋、朱伟力 | 业务逻辑吴林锋、事务朱伟力 | 100% | 1/9新增 | 0
|  |  | MES | Y |  | 库存状态转换 | 开发中 | 1 | 3 |  |  |  | 吴林锋、朱伟力 | 业务逻辑吴林锋、事务朱伟力 | 100% | 1/9新增 | 0
|  | 领料单的出库 | WEB | Y |  | 领料单领用出库的操作流程 | 未开始 | 1 | 8 | 2016-03-03 | 2016-03-11 |  | 张茂忠 |  | 100% | 1/10新增 | 0
|  | 手工采购出库 | MES |  |  | 手工采购出库 | 已取消 | 1 | 5 | 2016-03-22 | 2016-03-28 |  | TBD3 | 界面操作逻辑和业务规则还不确定 |  | 1/9新增
|  | 手工销售出库 | WEB | Y |  | 手工销售出库 | 未开始 | 1 | 5 | 2016-03-12 | 2016-03-17 |  | 张茂忠 |  | 100% | 1/9新增 | 0
|  | 库存账的建立 | 框架 |  |  | 内部库位及库存处理 | 待测试 | 1 | 10 | 2016-05-04 | 2016-05-17 |  | 贾文涛/罗锋 |  | 100%
|  | 在途库存的处理 | 框架 |  | > | 1.外部库位及库存的处理 2.内部在途账的处理 | 未开始 | 1 | 10 | 2016-02-26 | 2016-03-09 |  | 贾文涛 | 逻辑上与内部为位无关，但又需要处理在途库存 | 100% | 2015/12/10新增 | 0
| SAP基本事务处理 | MES操作记录转SAP库存事务 | 监控 | Y |  | 92个业务场景的MES操作转SAP事务（核心方法） | 开发中 | 2 | 60 | 2016-01-06 | 2016-03-01 |  | 朱伟力 | 还有遗留各种事务需要后续增加 | 100% | 12/15新增 | 0
|  | SAP事务汇总 | 监控 |  |  | SAP事务汇总成传输请求 | 待测试 | 1 | 10 | 2016-03-04 | 2016-03-15 |  | 朱伟力 | 系统逻辑参考03.99.02事务汇总流程 | 100% | 1/9新增 | 0
| 标准接收（PDA） | 标准接收（PDA） | PDA | Y |  | 采购收货 | 待测试 | 1 | 7 | 2016-01-18 | 2016-01-26 |  | 贾文涛/罗锋 |  | 100% | 2015/1/4新增
|  |  | PDA | Y |  | 销售退货 | 待测试 | 1 | 4 | 2016-01-18 | 2016-01-21 |  | 贾文涛/罗锋 |  | 100% | 2015/1/4新增
|  |  | PDA | Y |  | 公司间退货收货 | 待测试 | 1 | 4 | 2016-01-21 | 2016-01-27 |  | 贾文涛/罗锋 |  | 100% | 2015/1/4新增
|  |  | PDA | Y |  | 工厂间TO收货 | 待测试 | 1 | 7 | 2016-01-27 | 2016-02-04 |  | 贾文涛/罗锋 |  | 100% | 2015/1/4新增
|  |  | PDA | Y |  | 库位间TO收货 | 待测试 | 1 | 5 | 2016-01-28 | 2016-02-03 |  | 贾文涛/罗锋 |  | 100% | 2015/1/4新增
| 标准发运（PDA） | 标准发运（PDA） | PDA | Y |  | SO发运 | 待测试 | 1 | 5 | 2016-02-04 | 2016-02-13 |  | 贾文涛/罗锋 |  | 100% | 2015/1/4新增
|  |  | PDA | Y |  | 采购退货 | 待测试 | 1 | 5 | 2016-02-04 | 2016-02-14 |  | 贾文涛/罗锋 |  | 100% | 2015/1/4新增
|  |  | PDA | Y |  | 公司间退货 | 待测试 | 1 | 5 | 2016-02-14 | 2016-02-18 |  | 罗锋 |  | 100% | 2015/1/4新增 | 0
|  |  | PDA | Y |  | 工厂间TO收货 | 待测试 | 1 | 4 | 2016-02-15 | 2016-02-18 |  | 贾文涛 |  | 100% | 2015/1/4新增 | 0
|  |  | PDA | Y | > | 库位间TO收货 | 待测试 | 1 | 5 | 2016-02-19 | 2016-02-25 |  | 罗锋 | 待测试 | 100% | 2015/1/4新增 | 0
|  |  | PDA | Y |  | 加驳单发货 | 待测试 | 1 | 5 | 2016-02-19 | 2016-02-25 |  | 贾文涛 |  | 100% | 2015/1/4新增 | 0
|  |  | PDA | Y | > | 排序单发货 | 未开始 | 2 | 5 |  |  |  |  | 因后续货运单及出门证业务都涉及该发运类型，所以核心逻辑提前做了 | 100% | 2015/1/4新增
| 公司间退货 | 下单程序 | MES | Y | > | 下单程序 | 已取消 | 1 | 5 | 2016-02-26 | 2016-03-03 |  | 贾文涛/罗锋 | 并入采购退货流程 |  | 2015/1/4新增
|  | 订单同步程序 | 监控 |  | > | 订单同步程序 | 已取消 | 1 | 5 | 2016-04-06 | 2016-04-12 |  | TBD3 | 并入采购退货流程 |  | 2015/1/4新增
|  | 手工出库程序 | MES |  | > | 手工出库程序 | 已取消 | 1 | 5 | 2016-01-18 | 2016-01-25 |  | TBD2 | 并入采购退货流程 |  | 2015/1/4新增
|  | 手工收货程序 | MES |  | > | 手工收货程序 | 已取消 | 1 | 5 | 2016-01-26 | 2016-02-02 |  | TBD2 | 并入销售退货流程 |  | 2015/1/4新增
| 工厂间移库&退货 | 下单程序 | MES |  |  | 下单程序 | 已取消 |  | 0 | [6 empty] | 2015/1/4新增
|  | 手工出库程序 | MES |  |  | 手工出库程序 | 已取消 |  | 0 | [6 empty] | 2015/1/4新增
|  | 手工入库程序 | MES |  |  | 手工入库程序 | 已取消 |  | 0 | [6 empty] | 2015/1/4新增
| 工厂内不同库位间的移库 | 下单程序 | MES |  |  | 下单程序 | 已取消 |  | 0 | [6 empty] | 2015/1/4新增
|  | 手工出库程序 | MES |  |  | 手工出库程序 | 已取消 |  | 0 | [6 empty] | 2015/1/4新增
|  | 手工入库程序 | MES |  |  | 手工入库程序 | 已取消 |  | 0 | [6 empty] | 2015/1/4新增
| TO逻辑重构 | TO逻辑重构 | 框架 | Y |  | TO逻辑重构 | 待测试 | 1 | 20 | 2016-01-11 | 2016-02-05 |  | 田志刚 | 第一周实现核心逻辑，后面根据需要随时作变更 | 100% | 2015/1/6新增
| COGI | COGI记录 | 框架 |  | > | COGI判断及记录插件 | 未开始 | 1 | 10 | 2016-02-19 | 2016-03-03 |  | 朱伟力 | 需要嵌入到所有的操作界面中 | 100% |  | 0
|  | COGI管理界面 | WEB |  |  | COGI管理界面 | 未开始 | 1 | 15 | 2016-03-16 | 2016-04-01 |  | 朱伟力 | 需要等库存管理及库存事务都完成后才能开始,实际了解下来COGI的业务比原来的了解要复杂。 | 100% |  | 0
销售 | JIT发运 | JIT发运 | MES |  |  | JIT发运 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | 并入标准发运流程
| 加驳 | 加驳 | MES |  |  | 加驳 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | 加驳发运流程并入标准发运功能 |  | 2015/1/5变更
| 备料 | 备料 | MES |  |  | 备料 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | 功能并入TO逻辑
| 销售退货 | 销售退货单创建&维护 | MES | Y |  | 销售退货单创建 | 开发中 | 1 | 5 | 2016-01-25 | 2016-01-29 |  | 张茂忠/贾文涛 |  | 100%
|  |  | WEB |  | > | 销售退货单打印 | 未开始 | 2 | 1 | 2016-04-17 | 2016-04-17 |  | 张茂忠 |  | 100%
|  |  | WEB | Y | > | 销售退货单维护（删、改） | 未开始 | 2 | 5 | 2016-04-12 | 2016-04-16 |  | 张茂忠 |  | 100%
|  |  | WEB |  | > | 销售退货单执行（手工过账） | 未开始 | 2 | 3 | 2016-04-08 | 2016-04-11 |  | 张茂忠 | 先做起来 | 100%
| 货运单管理 | 货运单创建&维护 | WEB | Y |  | 货运单创建&维护 | 未开始 | 1 | 10 | 2016-03-04 | 2016-03-15 |  | 罗锋 | 之前的业务流程有问题，实际能做的业务流程必须先有出门证，所以这里改做出门证。 | 100% |  | 0
| 交货确认 | 交货确认 | WEB | Y |  | 交货确认 | 未开始 | 1 | 5 | 2016-03-16 | 2016-03-21 |  | 罗锋 |  | 100% | 1/10新增 | 0
| BTO发运 | BTO发运 | PDA |  |  | BTO发运 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | 并入标准发运流程
采购 | 采购收货 | 采购收货 | WEB | Y | > | 手工采购入库 | 未开始 | 2 | 4 | 2016-04-08 | 2016-04-12 |  | 罗声远 |  | 100% | 1/10新增
| 采购退货 | 采购退货单创建（根据不合格评审表） | MES | Y |  | 退货单创建 | 未开始 | 1 | 5 | 2016-03-24 | 2016-03-29 |  | 罗声远 | 不合格评审部分待定（FrmPurchaseReturn） | 100% | 1/10新增 | 0
|  |  | MES |  | > | 退货单协同 | 未开始 | 4 | 2 | 2016-05-05 | 2016-05-07 |  | 贾文涛/罗锋 |  |  | 1/10新增
|  |  | MES |  | > | 退货单打印 | 未开始 | 2 | 1 | 2016-04-19 | 2016-04-19 |  | 王伊凤 | 模板样例还没有 | 100% | 1/10新增
|  | 采购退货管理 | WEB |  | > | 手工执行退货 | 未开始 | 2 | 4 | 2016-04-13 | 2016-04-18 |  | 王伊凤 | 参考UI：采购收货(手工).vsdx | 100%
| 采购单下达 | 采购单下达 | MES |  |  | 采购单下达 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | SAP下达，MES不再作此功能
设备交互 | TransStock | TS打箱 | MES |  |  | 独立的TS打箱功能，但需兼容原有的RK打箱功能。 | 待测试 |  | 7 |  |  |  | 朱伟力 |  | 100%
|  | TS入库信号交互及事务处理监控程序（Monitor） | 监控 |  |  | TS入库信号交互及事务处理监控程序（Monitor） | 待测试 |  | 5 |  |  |  | 朱伟力 |  | 100%
|  | TS出库信号交互及事务处理监控程序（Monitor） | 监控 |  | > | TS出库信号交互及事务处理监控程序（Monitor） | 待测试 |  | 10 |  | 2015-12-25 |  | 朱伟力 | 在拉动逻辑中实现TS出库推荐逻辑及指令下达 | 100%
| 立体库 | 扫描入库(WH) | MES |  | > | 扫描入库(WH) | 待测试 |  | 10 |  | 2015-12-31 |  | 田志刚 |  | 100%
|  | 扫描出库(WH) | MES |  | > | 扫描出库(WH) | 待测试 |  | 10 |  | 2016-01-15 |  | 田志刚 |  | 100%
|  | 手工拉动(WH) | MES |  | > | 手工拉动(WH) | 开发中 | 3 | 3 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 田志刚 | 蓝图没出来已经出来之前已经做了一部分 | 100%
|  | 紧急拉动(WH) | MES |  | > | 紧急拉动(WH) | 开发中 | 3 | 2 | 2016-07-05 | 2016-07-06 |  | 田志刚 |  | 100%
|  | 队列维护(WH) | MES |  |  | 队列维护(WH) | 未开始 | 3 | 2 | 2016-07-07 | 2016-07-08 |  | 田志刚 |  | 99%
|  | 零头料箱整理(WH) | MES |  |  | 零头料箱整理(WH) | 未开始 | 3 | 4 | 2016-07-07 | 2016-07-11 |  | 刘槐 |  | 99%
|  | 零头拉动出库(WH) | MES |  |  | 零头拉动出库(WH) | 未开始 | 3 | 4 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  | 刘槐 |  | 99%
|  | 应急出库(WH) | MES |  |  | 应急出库(WH) | 未开始 | 3 | 5 | 2016-07-09 | 2016-07-14 |  | 田志刚 |  | 99%
|  | 快速移库(WH) | MES |  |  | 快速移库(WH) | 未开始 | 3 | 3 | 2016-07-15 | 2016-07-18 |  | 田志刚 |  | 99%
|  | 托盘离库(WH) | MES |  |  | 托盘离库(WH) | 未开始 | 3 | 3 | 2016-07-01 | 2016-07-04 |  | 刘槐 |  | 99%
|  | 托盘进库(WH) | MES |  |  | 托盘进库(WH) | 未开始 | 3 | 2 | 2016-07-05 | 2016-07-06 |  | 刘槐 |  | 99%
|  | 拉动异常看板(WH) | MES |  |  | 拉动异常看板(WH) | 未开始 | 3 | 4 | 2016-07-19 | 2016-07-22 |  | 田志刚 |  | 99% |  |  | AT
|  | 托盘隔离(WH) | MES |  |  | 托盘隔离(WH) | 未开始 | 3 | 2 | 2016-07-16 | 2016-07-18 |  | 刘槐 |  | 99%
|  | 装配需求与库存对比(WH) | MES |  |  | 装配需求与库存对比(WH) | 未开始 | 3 | 3 | 2016-07-19 | 2016-07-21 |  | 刘槐 |  | 99% |  |  | AT
|  | 排序单匹配看板(WH) | MES |  |  | 排序单匹配看板(WH) | 未开始 | 3 | 2 | 2016-07-22 | 2016-07-23 |  | 刘槐 |  | 99% |  |  | AT
| 发送数据给中间表 | 发送指定命令给设备中间表 | Plugin | Y | > | 发送指定命令给设备中间表 | 未开始 | 3 | 3 | 2016-07-03 | 2016-07-05 |  | 吴林锋 |  | 99%
|  | 发送防错码给设备中间表 | Plugin | Y | > | 发送防错码给设备中间胶 | 未开始 | 4 | 2 |  |  |  | 田志刚 |  | 0%
| 注塑机联动 | 注塑机联动 | Plugin |  | > | 浦东注塑机联动 | 未开始 | 2 | 4 | 2016-04-26 | 2016-05-17 |  | 樊晶晶 | 需求找老吕，原来逻辑问谢彬 | 100%
| 称重设备联动 | 称重设备联动 | Plugin |  |  | 称重设备联动 | 未开始 | 9 | 3
| 涂装线WINCC | 涂装线WINCC | MES |  | > | 涂装线WINCC | 已取消 | 1 | 7 |  |  |  |  | 并入接口需求
质量 | 返工 | 返工扫描 | MES | Y |  | 通用的返工扫描逻辑 | 开发中 | 1 | 9 |  | 2015-12-04 |  | 朱伟力 | 事务部分先空着 | 100%
| 进料检验 | 条码件进料检验 | PDA |  |  | 对条码件进行进料检验 | 未开始 | 9 | 10
|  | 非条码件进料检验 | PDA |  |  | 对非条码件进行进料检验 | 未开始 | 9 | 7
|  | 抽检标准 | 框架 |  |  | 抽检标准定义 | 已取消 | 9 | 0 |  |  |  |  | 蓝图中未提及
| 拆解处理 | 拆解处理 | MES | Y |  | 非散件的条码拆解 | 未开始 | 1 | 10 | 2016-02-29 | 2016-03-10 |  | 黄贺 | 装配单形式的后续再实现 | 100% |  | 0
| 不合格评审 | 不合格品评审处理 | WEB | Y |  | 自制件报废 | 未开始 | 1 | 5 | 2016-03-14 | 2016-03-18 |  | 黄贺 |  | 100% | 1/9功能拆解 | 0
|  |  | MES |  | > | 外协件报废 | 未开始 | 2 | 3 | 2016-04-05 | 2016-04-07 |  | 黄贺 |  | 100% | 1/9功能拆解
|  |  | WEB | Y |  | 条码件退货 | 未开始 | 1 | 5 | 2016-03-21 | 2016-03-25 |  | 黄贺 |  | 100% | 1/9功能拆解 | 0
|  |  | MES |  | > | 非条码件退货 | 未开始 | 2 | 3 | 2016-04-08 | 2016-04-11 |  | 黄贺 |  | 100% | 1/9功能拆解
| 小件报废 | 小件报废 | MES |  | > | 小件报废 | 已取消 | 1 | 5 | 2016-04-13 | 2016-04-19 |  | 黄贺 | 该功能没有必要开发，非条码件的不合格品审在不合格品审单创建时处理了。不需要额外再加该功能 |  | 1/9新增
| 嫌疑品报验 | 嫌疑品报验 | PDA | Y | > | 嫌疑品报验 | 待测试 | 1 | 8 | 2016-02-15 | 2016-02-26 |  | 黄贺 | 预估3/2完成 | 100% |  | 0
| 退货处理 | 采购退货 | MES |  |  | 采购退货 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | 并入标准发收货流程
|  | 内部退货 | MES |  |  | 内部退货 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | 并入标准发收货流程
|  | 客户退货 | MES |  |  | 客户退货 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | 并入标准发收货流程
设备设施管理 | 设备设施管理 | 设备设施管理 | WEB |  | > | 设备设施管理 | 开发中 | 1 | 30 | 2016-01-25 | 2016-03-09 |  | 田志刚 | 设备管理需求讨论 已完成 数据结构设计 已完成 新建数据库表和配置基础数据 已完成 设备报警界面开发 已完成 EM维修单模块 已完成 PD/PM工单模块 已完成 巡检通知单 已完成 | 100% |  | 0
接口 | SAP接口 | SAP->MES 接口表定义%业务表创建 | 框架 |  | > | PP（7个接口） | 待测试 |  | 5 | 2015-12-21 | 2015-01-01 |  | 贾文涛 |  | 100%
|  |  | 框架 |  | > | SD（3个接口） | 待测试 |  | 3 | 2015-12-21 | 2015-01-01 |  | 贾文涛 |  | 100%
|  |  | 框架 |  |  | MM（5个接口） | 待测试 | 1 | 5 | 2016-01-05 | 2016-01-08 |  | 贾文涛 |  | 100%
|  |  | 框架 |  |  | PM（6个接口） | 待测试 | 1 | 5 | 2016-01-11 | 2016-01-15 |  | 田志刚 |  | 100%
|  | SAP->MES同步程序 | 监控 |  |  | SAP->MES | 待测试 | 1 | 7 | 2015-01-04 | 2015-01-12 |  | 贾文涛 | 接口表定义好后开发，所有逻辑全部合并到一个同步逻辑中去。 | 100%
|  | MES->SAP同步程序 | 监控 | Y |  | SAP事务接口（MM_IF_001) | 未开始 | 1 | 10 | 2016-03-10 | 2016-03-21 |  | 田志刚 | 待测试 | 100% | 功能合并 | 0
|  |  | 监控 | Y |  | 货运单接口(MM_IF_023) | 未开始 | 1 | 5 | 2016-03-22 | 2016-03-26 |  | 罗锋 | 待测试 | 100% | 功能合并 | 0
|  |  | 监控 |  |  | 紧急拉动触发信息（MM_IF_025） | 已取消 | 1 | 5 | 2016-03-28 | 2016-04-01 |  | 罗锋 | 未确认，暂时不做。 |  |  | 5
|  |  | 监控 |  |  | 工单工时数据返回(PP_IF_010) | 未开始 | 1 | 4 | 2016-03-29 | 2016-04-01 |  | 贾文涛 | 待测试 | 100% | 功能合并 | 0
|  |  | 监控 |  |  | PD,CI,EM,PAM工单数据（PM_IF_007） | 未开始 | 1 | 7 | 2016-03-22 | 2016-03-29 |  | 田志刚 | 待测试 | 100% | 功能合并 | 0
|  |  | 监控 |  |  | 通知单数据（PM_IF_009) | 未开始 | 1 | 5 | 2016-03-30 | 2016-04-05 |  | 田志刚 | 待测试 | 100% | 功能合并 | 0
|  |  | 监控 |  |  | PM报工数据（PM_IF_010) | 未开始 | 1 | 5 | 2016-03-21 | 2016-03-25 |  | 贾文涛 | 待测试 | 100% | 功能合并 | 0
| ISV接口 | 供应商交货条码打印 | 框架 |  |  | 外协件料箱单条码生成接口（ISV触发） | 开发中 | 2 | 5 | 2016-03-28 | 2016-04-01 |  | 吴林锋 | 等待ISV测试 | 100% | 1/9细化 | 0
|  |  | 框架 |  |  | 外协件托盘条码生成接口（ISV触发） | 开发中 | 2 | 5 | 2016-03-26 | 2016-03-31 |  | 吴林锋 | 等待ISV测试 | 100% | 1/9细化 | 0
|  |  | 框架 |  |  | 产品条码生成接口（ISV触发） | 开发中 | 2 | 5 | 2016-03-22 | 2016-03-26 |  | 吴林锋 | 等待ISV测试 | 100% | 1/9细化 | 0
|  | MES主数据传ISV | 框架 |  | > | MES主数据传ISV（ISV触发） | 已取消 | 1 | 0 | 2016-03-03 | 2016-03-09 |  | TBD3 | 已取消该接口，相关数据SAP给ISV |  | 1/9新增
| WINCC接口 | 涂装计划导入WINCC | MES |  | > | 涂装计划导入WINCC | 未开始 | 4 | 10 | 2016-05-09 | 2016-05-20 |  | 贾文涛/罗锋
| MES2.0接口 | 尚未确定 | 监控 |  | > | 尚未确定 | 已取消 | 2 | 20 | 2016-03-18 | 2016-04-14 |  | TBD2/朱伟力
| WFM接口 | 计划外出入库申请 | 框架 |  |  | 计划外出入库申请（MES触发） | 未开始 | 1 | 7 | 2016-03-18 | 2016-03-25 |  | 张茂忠 |  | 100% |  | 0
|  | 退货申请 | 框架 |  |  | 退货申请 | 未开始 | 1 | 7 | 2016-03-26 | 2016-04-02 |  | 张茂忠 | 蓝图未定义 | 100% |  | 0
| QAD接口 | 基础数据 | 监控 |  |  | 基础数据同步 | 待测试 |  | 7 |  | 2015-12-04 |  | 黄贺 | 需跟SAP整合成统一的数据字典。 | 100%
|  | 业务数据 | 监控 |  | > | 业务数据回传 | 未开始 | 2 | 10 | 2016-04-13 | 2016-04-23 |  | 田志刚 | 暂时使用2.0的KEMonitor来处理，业务数据写入2.0后来同步数据。 | 100%
| EDI接口 | 上汽 | 监控 |  |  | PDF转入排序信息 | 待测试 |  | 5 | [5 empty] | 100%
|  | 通用 | 监控 |  |  | MQ排序接入 | 待测试 |  | 5 |  |  |  | 田志刚 |  | 100%
|  |  | 监控 |  | > | 104点接入 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-12-10 |  | 朱伟力 |  | 100%
|  |  | 监控 |  | > | 107点接入 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-12-16 |  | 朱伟力 |  | 100%
|  |  | 监控 |  | > | 通用4位客户零件号->标准零件号 转换 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-12-07 |  | 朱伟力 |  | 100% | 2015/12/10新增
|  | 大众 | 监控 |  | > | M1点接入 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-12-31 |  | 贾文涛 |  | 100%
|  |  | 监控 |  | > | L5点接入 | 待测试 |  | 5 |  | 2015-12-22 |  | 朱伟力 |  | 100%
数据迁移 | 2.0->3.0数据迁移 | 基础数据迁移 |  |  |  | 基础数据整体搬迁至3.0中 | 已取消 |  | 0 |  |  |  |  | 业务逻辑变化太大，没办法用程序批量实现。 |  | 1/10撤消
|  | 业务数据迁移 |  |  |  |  | 已取消
过渡期方案 | 接口 | SAP事务转QAD事务 |  |  |  | 把SAP事务汇总到SRC_Mstr | 未开始 | 2 | 8 | 2016-04-05 | 2016-04-13 |  | 田志刚 | 需与老杨确认业务规则（注意库位转换规则） | 100%
|  | QAD基础数据接口变更 | Monitor |  |  | 部分接口需要根据业务情况再修改 | 未开始 | 2 | 3 | 2016-04-12 | 2016-04-14 |  | 黄贺 | 结构需要调整成跟3.0一致 | 100%
|  | MES2.0要货单同步ISV |  |  |  | MES2.0要货单同步ISV | 已取消 | 2 | 0 |  |  |  | 谢彬（ALT） | ISV升级，故接口可能需要更改
|  | MES3.0采购单同步ISV | Monitor |  |  | MES3.0采购单同步ISV | 未开始 | 2 | 4 | 2016-04-15 | 2016-04-19 |  | 张永全 |  | 100%
| MES2.0-过渡方案 | 标准发运 | 框架 |  |  | 条码写入待发运条码表 | 未开始 | 2 | 2 | 2016-04-22 | 2016-04-23 |  | 朱伟力 |  | 100%
|  | 标准接收 | 框架 |  |  | 3.0->2.0条码同步接收逻辑 | 未开始 | 2 | 3 | 2016-04-25 | 2016-04-27 |  | 朱伟力 |  | 100%
|  | 要货单同步程序 |  |  |  | 2.0要货单->3.0销售单同步 | 未开始 | 2 | 3 | 2016-04-28 | 2016-04-30 |  | 朱伟力 |  | 100%
| MES3.0过渡方案 | 采购订单下达&打印 |  |  |  | 采购单下达 | 未开始 | 2 | 4 | 2016-04-05 | 2016-04-08 |  | 张永全 |  | 100%
[6 empty] | 采购单打印 | 未开始 | 2 | 1 | 2016-04-09 | 2016-04-09 |  | 张永全 |  | 100%
|  | 采购订单同步程序 |  |  |  | 采购单同步ISV | 未开始 | 2 | 2 | 2016-04-11 | 2016-04-12 |  | 张永全 | 在罗锋当前的数据库同步程序上进行修改 ，以支持跨不同业务库的操作。 | 100%
[6 empty] | 采购单同步MES2.0要货单 | 未开始 | 2 | 3 | 2016-04-14 | 2016-04-16 |  | 朱伟力 | 数据库协同 | 100%
[6 empty] | 采购单同步MES3.0销售单 | 未开始 | 2 | 2 | 2016-04-13 | 2016-04-14 |  | 张永全 |  | 100%
|  | 订单关闭同步程序 |  |  |  | 采购单关闭同步MES2.0 | 未开始 | 2 | 1 | 2016-04-10 | 2016-04-10 |  | 彭海涛 | MM003包含订单状态协同（部分收货与关闭） | 100%
[6 empty] | 采购单关闭同步ISV | 未开始 | 2 | 1 | 2016-04-11 | 2016-04-11 |  | 彭海涛 |  | 100%
[6 empty] | 采购单关闭同步MES3.0 | 未开始 | 2 | 1 | 2016-04-12 | 2016-04-12 |  | 彭海涛 |  | 100%
|  | 在途账的处理逻辑变更 |  |  |  | 在途账的处理逻辑变更 | 未开始 | 2 | 2 | 2016-04-05 | 2016-04-06 |  | 贾文涛 | 2.0的移库与3.0的销售之间对在途账的处理不一致，故需要变更 | 100%
|  | 销售订单下达 |  |  |  | 销售订单下达 | 未开始 | 2 | 4 | 2016-04-23 | 2016-04-28 |  | 罗声远 |  | 100% | 4/6新增
|  | 条码同步程序(to 2.0) |  |  |  | 3.0条码同步到2.0系统临时表 | 未开始 | 2 | 4 | 2016-04-18 | 2016-04-21 |  | 朱伟力 |  | 100%
看板 | 浦东装配看板 | 浦东装配看板 | MES |  |  | 浦东装配看板 | 未开始 | 2.5 | 3 | 2016-06-27 | 2016-07-01 |  | 张茂忠 |  | 90%
| 浦东装配排序看板 | 浦东装配排序看板 |  |  |  | 浦东装配排序看板 | 已取消 | 2 | [5 empty] | 并入临港排序装配看板
| 临港装配排序看板 | 临港装配排序看板 | MES |  |  | 临港装配排序看板 | 未开始 | 2.5 | 5 | 2016-07-02 | 2016-07-07 |  | 张茂忠 |  | 99%
| TS料道分布看板 | TS料道分布看板 | WEB |  |  | TS料道分布看板 | 未开始 | 9
| TS上架看板 | TS上架看板 | MES |  |  | TS上架看板 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  | 罗声远 |  | 100%
| TS下架看板 | TS下架看板 | MES |  |  | TS下架看板 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  | 罗声远 |  | 100%
| 合格率看板 | 合格率看板 | WEB |  |  | 合格率看板 | 未开始 | 9
| 排序发运看板 | 排序发运看板 | WEB |  |  | 排序发运看板 | 已取消 | 3 | 3
| 仓库目视图 | 仓库目视图 | WEB |  |  | 仓库目视图 | 未开始 | 9
报表 | 物流 |  | WEB | Y |  | 供货及时率报表？ | 未开始 | 9 | 11 |  |  |  |  | 1.多出一个单包装数接口（接口待定） 2.多一个窗口时间接口 3.重构现有的收货逻辑 4.ETL计算并抽取数据（周期：天） 5.报表界面
|  | 将条码的扫描记录及移库异常报表 | WEB |  |  | 将条码的扫描记录及移库异常报表 | 未开始 | 4 | 16 | 2016-07-07 | 2016-07-23 |  | 罗锋 | 1.料箱产生的移库及销售采购等库位变化，需要将条码的日志里面也全部都记全 2.条码本身的物料扫描也需要记录进日志中 3.两种类型的报表：a.所有条码库位异动报表 b.分析报表（有入库未出库，有出库无入库）
|  | 出门证查询报表 | WEB |  |  | 出门证查询报表 | 未开始 | 2.5 | 3 |  |  |  | 罗锋 |  | 100%
|  | BTO订单查询 | WEB |  |  | BTO订单查询 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  | 罗声远 |  | 100%
|  | BTO过点信息查询 | WEB |  |  | BTO过点信息查询 | 未开始 | 2.5 | 3 |  |  |  | 罗声远 |  | 100%
|  | 物流订单查询报表 | WEB |  |  | 销售订单报表（订单发运、退货、加驳、排序） | 未开始 | 2.5 | 7 |  |  |  | 罗锋 | 不同业务场景分不同SHEET | 100%
|  |  | WEB |  |  | 采购订单报表（采购收货、退货） | 未开始 | 2.5 | 4 |  |  |  | 罗锋 | 不同业务场景分不同SHEET | 100%
|  |  | WEB |  |  | 移库订单报表（一步法、二步法） | 未开始 | 2.5 | 4 |  |  |  | 罗锋 | 根据订单和零件号来统计，不依条码进行区分 | 100%
|  |  | WEB |  |  | 订单收发关联条码明细 | 未开始 | 2.5 | 8 |  |  |  | 罗锋 |  | 100% | 2/5新增
|  | 条码排序记录查询报表 | WEB |  |  | VINCode报表 | 未开始 | 2.5 | 5 |  |  |  | 罗锋 | 考虑跟VINCode报表一起做 | 100%
|  | 客户预测信息报表 | WEB |  |  | 客户预测信息报表 | 未开始 | 9 | 5 |  |  |  |  | 常熟用
|  | 排序装配信息查询报表 | WEB |  |  | 排序装配信息查询报表 | 未开始 | 9 | 5 |  |  |  |  | 常熟用
|  | 客户过点信息查询报表 | WEB |  |  | 客户过点信息查询报表 | 未开始 | 9 | 4
| 生产 | 条码管理报表 | WEB | Y |  | 产品条码状态查询报表 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  | 刘槐 | 条码当前状态及所有扫描点的扫描日志&装掏箱记录 | 100%
|  |  | WEB | Y |  | 产品条码包装查询报表 | 未开始 | 2.5 | 1 |  |  |  | 刘槐 |  | 100%
|  |  | WEB | Y |  | 产品条码工序查询报表 | 未开始 | 2.5 | 5 |  |  |  | 刘槐 | 根据过扫描点的时间范围，去过滤所经过的条码，并带出条码的当前状态信息。 | 100%
|  |  | WEB |  |  | 产品备用条码查询报表 | 未开始 | 9 | 2
|  |  | WEB | Y |  | 呆滞条码查询报表 | 未开始 | 4 | 2.5
|  |  | WEB | Y |  | 异常操作条码报表 | 已取消 | 3 | 3 |  |  |  |  | 每个异常情况都会增加工作量
|  |  | WEB | Y |  | 条码绑定关系 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  | 刘槐 |  | 100%
|  | 注塑下线报表 | WEB |  |  | 注塑下线报表？ | 未开始 | 2.5 | 5 |  |  |  | 罗声远 |  | 100%
|  | 涂装下线报表 | WEB |  |  | 涂装下线报表？ | 未开始 | 2.5 | 5 |  |  |  | 罗声远 |  | 100%
|  | 装配下线报表 | WEB |  |  | 装配下线报表？ | 未开始 | 2.5 | 4 |  |  |  | 罗声远 |  | 100%
|  | 涂装上线报表 | WEB |  |  | 涂装上线报表？ | 未开始 | 2.5 | 3 |  |  |  | 罗声远 |  | 100%
|  | 特殊操作报表 | WEB |  |  | 特殊操作报表？ | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  | 彭海涛 | 只做补条码部分的报表 | 100%
|  | 注塑直流报表 | WEB | Y |  | 注塑直流报表？ | 未开始 | 2.5 | 3 |  | 2016-05-18 |  | 彭海涛 |  | 100%
|  | LeadTime报表 | WEB | Y |  | LeadTime报表？ | 未开始 | 9 | 12 |  |  |  |  | 需求暂不做
| 包装管理 | 包装条码状态查询 | WEB | Y |  | 包装条码历史记录查询 | 未开始 | 2.5 | 10 |  |  |  | 彭海涛 | 好几个逻辑混在一起的报表- -' | 100%
|  | 料架条码状态查询报表 | WEB |  |  | 料架条码状态查询报表 | 未开始 | 9 | [5 empty] | 不知道是不是RK全局物流查询，待定。
|  | 料箱货架报表 | WEB | Y |  | 料箱v货架 | 未开始 | 2.5 | 3 |  |  |  | 彭海涛 | 蓝图的描述完全是2.0的，和3.0的概念有差异。 | 100%
|  |  | WEB | Y |  | 料箱上下架记录 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  | 彭海涛 | 排除TS上下架 | 100%
|  |  | WEB | Y |  | 产品上下料箱记录 | 未开始 | 2.5 | 1 |  |  |  | 彭海涛 |  | 100%
|  |  | WEB | Y |  | 料箱v产品条码 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  | 彭海涛 | 与产品条码包装查询报表重复 | 100%
|  |  | WEB | Y |  | RK查询 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  | 彭海涛 | 查询RK当前状态（需要重构原来的程序） | 100%
|  |  | WEB | Y |  | BIN位查询 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  | 彭海涛 | 蓝图中的BIN位查询，并入包装查询 | 100%
|  |  | WEB | Y |  | 零头料箱？ | 未开始 | 2.5 | 1 |  |  |  | 彭海涛 | 并入料箱查询 | 100%
|  |  | WEB | Y |  | 条码v货架 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  | 张茂忠 | 产品与TS Bin位关系报表与TS料道查询报表重复 | 100%
|  | 呆滞包装查询报表 | WEB | Y |  | 呆滞包装查询报表？ | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 并入料箱v货架，把呆滞天数带入上述报表中 | 100%
|  | 物料报表查询 | WEB | Y |  | 物料报表查询 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  | 彭海涛 |  | 100%
| 仓库&库存管理 | 事务报表 | WEB |  |  | 事务报表 | 未开始 | 2.5 | 3 |  |  |  | 罗声远 | SAP事务报表？ | 100%
|  | 收发存报表 | WEB |  |  | 收发存报表 | 未开始 | 2.5 | 8 | 2016-07-03 | 2016-07-12 |  | 贾文涛 |  | 99%
|  | 库存余额报表 | WEB |  |  | 库存余额报表 | 未开始 | 2.5 | 8 |  |  |  | 罗声远 | 1.数据抽取 2.界面及逻辑待定 | 100%
|  | IMES事务同步检查 |  |  |  | IMES事务同步检查 | 已取消 | 2 | [5 empty] | MES无法实现
|  | MES条码差异报表 | WEB |  |  | MES条码盘点差异报表 | 未开始 | 2.5 | 3 | 2016-07-16 | 2016-07-19 |  | 张茂忠 |  | 1%
|  | MES料箱差异报表 | WEB |  |  | MES料箱盘点差异报表 | 未开始 | 2.5 | 2 | 2016-07-14 | 2016-07-15 |  | 张茂忠 |  | 1%
|  | 盘点扫描报错报表 |  |  |  | 盘点扫描报错报表 | 已取消 | 2
|  | MES与实盘差异报表 | WEB |  |  | MES盘点库存差异报表 | 未开始 | 2.5 | 5 | 2016-07-08 | 2016-07-13 |  | 张茂忠 |  | 1%
|  | TS料道查询报表 | WEB |  |  | TS料道查询报表 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  | 张茂忠 |  | 100%
|  | TS上下架反馈列表 | WEB |  |  | TS上架反馈列表 | 未开始 | 2.5 | 1.5 |  |  |  | 张茂忠 |  | 100%
|  |  | WEB |  |  | TS下架反馈列表 | 未开始 | 2.5 | 1.5 |  |  |  | 张茂忠 |  | 100%
|  | 新项目核对清单 | WEB |  |  | 新项目核对清单 | 未开始 | 9 | 12 |  |  |  |  | 检查基础数据配置完整性
|  | 立体库托盘出库查询报表 | WEB |  |  | 立体库托盘出库查询报表 | 未开始 | 3 | 2 | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  | 樊晶晶 |  | 99% |  |  | AT
|  | 结算信息核对报表 | WEB |  |  | 结算信息核对报表 | 未开始 | 4 | 4
|  | TS异常出库清单 | WEB |  |  | TS异常出库清单（非订单下架的清单） | 未开始 | 2.5 | 3.5 |  |  |  | 张茂忠 |  | 100%
| 质量 | 拆解日志报表（功能性报表） | WEB |  |  | 拆解日志报表（功能性报表） | 未开始 | 2.5 | 3 |  |  |  | 黄贺 | 所有的拆解的缺失、合格、冻结、报废的零件的报表 | 100%
|  | 隔离报表 |  |  |  | 隔离报表 | 已取消 | 2
|  | 反隔离报表 |  |  |  | 反隔离报表 | 已取消 | 2
|  | 冻结料箱维修记录报表 | WEB |  |  | 冻结料箱维修记录报表 | 未开始 | 9 | 4
|  | 盲区雷达防错报表（条码绑定报表） | WEB |  |  | 盲区雷达防错报表 | 已取消 | 2.5 | 1.5 |  |  |  | 张茂忠 | 与条码绑定报表重复
|  | 质量工作报表 | WEB |  |  | 质量工作报表？ | 未开始 | 9 | 10
|  | 缺陷统计报表 | WEB |  |  | 缺陷统计报表？ | 未开始 | 2.5 | 5 |  |  |  | 黄贺 |  | 100%
|  | 缺陷明细报表 | WEB |  |  | 缺陷明细报表 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  | 黄贺 |  | 100%
|  | 外协件冻结报表(料箱状态报表） | WEB |  |  | 外协件冻结报表？ | 未开始 | 2.5 | 3 |  |  |  | 张茂忠 | 看下料箱冻结的是否一起加入 | 100%
| PM | EM工单明细汇总表 | WEB |  |  | EM工单明细汇总表（明细+汇总） | 未开始 | 2.5 | 4 |  |  |  | 张茂忠 |  | 100%
|  | PM工单明细汇总表 | WEB |  |  | PM工单明细汇总表（明细+汇总） | 未开始 | 2.5 | 4 |  |  |  | 张茂忠 |  | 100%
|  | PD工单明细汇总表 | WEB |  |  | PD工单明细汇总表（明细+汇总） | 未开始 | 2.5 | 4 |  |  |  | 张茂忠 |  | 100%
|  | CI工单明细汇总表 | WEB |  |  | CI工单明细汇总表（明细+汇总） | 未开始 | 2.5 | 4 |  |  |  | 张茂忠 |  | 100%
|  | 巡检通知单明细汇总表 | WEB |  |  | 巡检通知单明细汇总表（明细+汇总） | 未开始 | 2.5 | 4 |  |  |  | 张茂忠 |  | 100%
|  | 备件领用明细表 | WEB |  |  | 备件领用明细表 | 未开始 | 3.5 | 3 |  |  |  | 樊晶晶
|  | 工单响应时间 | WEB |  |  | 工单响应时间 | 未开始 | 9
|  | 关键设备MTBF | WEB |  |  | 关键设备MTBF | 未开始 | 9
|  | 关键设备MTTR | WEB |  |  | 关键设备MTTR | 未开始 | 9
|  | 设备停机率报表 | WEB |  |  | 设备停机率报表 | 未开始 | 9
|  | 设备维修时间汇总 | WEB |  |  | 设备维修时间汇总 | 未开始 | 9
|  | 设备故障次数统计 | WEB |  |  | 设备故障次数统计 | 未开始 | 9
|  | 设备重复故障汇总 | WEB |  |  | 设备重复故障汇总 | 未开始 | 9
基础数据维护 | ？？？ | ？？？ |  |  |  | ？？？ | 未开始 | 3.5 |  |  |  |  | TBD | 具体多少还得看功能实现 |  | 1/14新增
新增程序 | M1点配料 | M1点配料 | Monitor |  |  | 逻辑后面再说 | 已取消 | 3 | 5 |  |  |  | 贾文涛/罗锋 | 和下面的需求重复 |  | 1/15新增
| 公司间交易 | MES3.0间条码协同 | Monitor |  |  | 对于采购退货，如果是关系公司，并且对方没有这个条码，需要协同条码 | 未开始 | 2 | 10 | 2016-04-13 | 2016-04-23 |  | 贾文涛 |  | 100% | 1/14新增
| 安亭排序信息接入（非OPCS版） | 安亭排序信息接入（非OPCS版） | Monitor |  |  | 安亭排序信息接入（非OPCS版） | 已取消 | 3 | 5 |  |  |  | TBD | 先工厂确认下OPCS能否满足要求 |  | 1/14新增 |  | AT
| 排序单手工组单程序 | 排序单手工组单程序 | MES |  |  | 排序单手工组单程序（支持手工导入） | 已取消 | 3 | 10 |  |  |  | TBD | 先工厂确认下OPCS能否满足要求 |  | 1/15新增 |  | AT
| 排序相关程序重构 | 原排序接入程序重构 | 框架 |  |  | 所有排序接入程序加入自定义单号字段，如果是客户有单号的，使用客户单号，如果客户没有单号的，使用自动生成的单号。 | 未开始 | 2 | 4 | 2016-04-21 | 2016-04-25 |  | 田志刚 |  | 100% | 1/15新增
|  | 排序扫描程序重构 | 程序 |  |  | 所有排序程序，使用的排序单号变更成自定义的单号字段 | 未开始 | 2 | 4 | 2016-04-20 | 2016-04-23 |  | 黄贺 |  | 100% | 1/15新增
| 质量 | 隔离扫描 | WEB |  |  | 支持隔离、反隔离 | 未开始 | 2 | 2 | 2016-04-07 | 2016-04-08 |  | 贾文涛 |  | 100% | 1/19新增
| 物流 | 料箱&条码物流状态 | 框架 | Y |  | 料箱&条码在物流操作中增加物流状态 | 待测试 | 1 | 2 |  |  |  | 贾文涛 | 重构前面的程序 | 100% | 1/19新增
|  |  | 框架 | Y |  | 针对料箱状态在物流节点进行控制 | 待测试 | 1 | 3 |  |  |  | 贾文涛 | 重构前面的程序 | 100% | 1/19新增
| 条码增加IsDel状态 | 条码增加IsDel状态 | 框架 |  |  | 对未未盘点到的条码，将此状态置为True | 未开始 | 2 | 4 | 2016-04-19 | 2016-04-21 |  | 张茂忠 |  | 100% | 1/21新增
|  |  | 框架 |  |  | 所有使用到条码的地方，需要将此状态重新变更成False | 未开始 | 2 | 4 | 2016-04-22 | 2016-04-23 |  | 张茂忠 | 重构所有涉及到的程序 | 100% | 1/21新增
| Z700点接入 | Z700点接入（安亭） | Monitor |  |  | Z700点接入（安亭） | 未开始 | 4 | 5 | [6 empty] | 2/5新增
| 物流 | 打箱界面重构 | 框架 | Y |  | 打箱时，根据条码的生产时间，更新料箱的EarliestProdTime | 待测试 | 1 | 1 |  |  |  | 田志刚 | 重构 | 100% | 1/26新增
| 销售 | 客户安全退回 | 程序 |  |  | 客户安全退回 | 未开始 | 2 | 5 | 2016-04-05 | 2016-04-09 |  | 彭海涛 | 待定 | 100% | 2/5新增
| 采购 | 手工采购退货(维修备件退货) | WEB |  |  | 手工采购退货(维修备件退货) | 未开始 | 1 | 3 | 2016-03-29 | 2016-03-31 |  | 王伊凤 |  | 100% | 2/18新增 | 0
[6 empty] | 维修备件领用 | 待测试 | 2 | 2 |  |  |  | 彭海涛 |  | 100%
[6 empty] | 采购订单状态变更同步 | 未开始 | 2 |  |  |  |  | 彭海涛 | 接口定义：MM_003 采购订单第一笔收货或关闭需要记录变更记录传给ISV | 100% | 4/8新增
| 固定资产盘点 | 固定资产盘点 | PDA |  |  | 固定资产盘点 | 未开始 | 2.5 | 8 | 2016-05-16 | 2016-05-20 |  | 刘槐 |  | 100% | 4/12新增
| 无订单采购收货 | 无订单采购收货 | WEB |  |  | 无订单采购收货 | 已取消 | 2.5 | 3 |  |  |  | 黄贺 | 先放放 |  | 4/19新增
| 销售退货导致交货确认数量的差异 | 销售退货导致交货确认数量的差异 |  |  |  | 销售退货导致交货确认数量的差异 | 未开始 | 2 | 4 |  |  |  | 罗锋 |  | 100% | 4/19新增
| 手工拼箱 | 手工拼箱 | PDA |  |  | 手工拼箱 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  |  | 黄贺 |  | 100%
| 条码绑定解绑 | 条码绑定解绑 | Report |  |  | 条码绑定解绑 | 未开始 | 3 | 2 | 2016-07-09 | 2016-07-11 |  | 樊晶晶 |  | 99% | 2016-04-26
| 下线复检 | 下线复检 | MES |  |  | 下线复检 | 未开始 | 2.5 | 5 |  |  |  | 黄贺 |  | 100% | 2016-05-06
| 发货单创建及加驳单创建逻辑修改 | 发货单创建及加驳单创建逻辑修改 |  |  |  | 发货单创建及加驳单创建逻辑修改 |  | 2.5 | 5 |  |  | 黄贺 | 罗锋 |  | 100% | 2016-05-06
| 加驳单手工执行 | 加驳单手工执行 | WEB |  |  | 加驳单手工执行 | 未开始 | 2.5 | 3 |  |  |  | 张茂忠 |  | 100% | 2016-05-06
| PM图片上传下载 | PM图片上传下载 |  |  |  | PM图片上传下载 | 未开始 | 2.5 | 2 |  |  | TBD | 刘槐 |  | 100%
| 发货单创建及加驳单创建逻辑修改 | 发货单创建及加驳单创建逻辑修改 | ？ |  |  | 发货单创建及加驳单创建逻辑修改 | 未开始 | 2.5 | 5 |  | 2016-05-13 | 刘槐 | 罗锋 | 找库位的事情问下老杨 | 100%
| 上架收货 | 上架收货 | PDA |  |  | 上架收货 | 未开始 | 2.5 | 3 |  |  |  | 罗锋 | 需求待定 | 100%
| 寄售转非寄售 | 寄售转非寄售需要找供应商 | 事务 |  |  | 寄售转非寄售需要找供应商 | 未开始 | 2.5 | 3 |  |  |  | 朱伟力 |  | 100%
| 在途账查询 | 在途账查询 | WEB |  |  | 在途账查询 | 未开发 | 2.5 | 3 |  |  |  | 彭海涛 |  | 100%
| TS盘点 | TS盘点 | MES |  |  | TS盘点 | 未开始 | 2.5 |  |  |  |  | 朱伟力 |  | 100%
| 排序接入时需要打印防错单 | 排序接入时需要打印防错单 |  |  |  | 排序接入时需要打印防错单 | 未开始 | 2.5 |  |  |  | 朱伟力 | 罗声远 |  | 100%
| 涂装线计划导入 | 涂装线下达并导入WINCC | Report |  |  | 涂装线下达并导入WINCC | 未开始 | 3 | 5 | 2016-07-09 | 2016-07-14 |  | 罗声远 |  | 50% |  |  | AT
物流 | 外协件下架 | 外协件下架 | MES |  |  | 扫描零件号，按先进先出推荐库位，仓管依据推荐库位下架 | 未开始 | 3 | 3 | 2016-07-07 | 2016-07-09 | TBD | 黄贺 |  | 99%
| M1点配料 | M1点配料 | Monitor |  |  |  | 未开始 | 3 | 5 | 2016-06-27 | 2016-07-01 | 黄贺 | 罗声远 | 待测试 | 99%
|  | M1点配料接收 | MES |  |  | 根据MES点配置单进行配料接收 | 未开始 | 3 | 3 | 2016-07-02 | 2016-07-06 |  | 罗声远 | 待测试 | 99%
| 台套配送 | 台套配送 | Monitor |  |  | 台套配送 | 未开始 | 3 | 2 | 2016-07-01 | 2016-07-02 |  | 贾文涛 | 待测试 | 99%
|  | 台套配送接收 | MES |  |  | 台套配送接收 | 未开始 | 3 | 3 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 黄贺 | 罗声远 | 待测试 | 99%
| 自制件拉动 | 自制件拉动 （指令下架的MES版) | MES |  |  | 条码件拉动配料，功能类似2.0的料箱下架推荐 | 未开始 | 3 | 3 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 黄贺 | 刘槐 | 待优化 | 99%
| 物流看板 | 物流看板 | MES |  |  | 1 采购待收货清单 2 销售待发运清单 | 未开始 | 5 |  |  |  |  | 樊晶晶
仓库管理 | 仓库管理 | 推荐与上下架逻辑 | 架构 |  |  | 推荐与上下架逻辑 | 未开始 | 3 | 5 | 2016-07-04 | 2016-07-18 |  | 朱伟力 | 1需支持安亭的混放库位的先进先出 ,不同包装类型不混放 2 益库库位管理含 小件+条码件 益库库位单独配置，没有配置益库库位的产品，益库后不能入库 3 入库 先考虑库位入库优先等级，同一个等级的零头先入 入库 推荐前一个产品的入库BIN位 4 出库 按照先进先出出库 5 零头 注塑下线界面进去以后提示，零头产品 6 零头提示看板，注塑依据下线产品，涂装依据生产版本 | 99%
| TransStock | 一挂两件的核心逻辑变更 | 架构 |  |  | 一挂两件的核心逻辑变更 | 未开始 | 3 | 2 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 朱伟力 | 朱伟力 | 待测试 | 99%
|  | 上下架扫描推荐程序 | MES |  |  | 上下架扫描推荐程序 | 未开始 | 3 | 3 | 2016-07-07 | 2016-07-09 | 朱伟力 | 朱伟力 | 待测试 | 99%
|  | TS报表 | Report |  |  | TS报表 | 已取消 | 4 | 2 |  |  |  | TBD |  |  |  |  | AT、PD
排序 | 大众排序接入程序 | M1点OPCS接入 | Monitor |  |  | M1点接入 | 未开始 | 3 | 2 | 2016-07-01 | 2016-07-02 |  | 朱伟力 |  | 100%
| 大众排序接入程序 | A700点接入 | Monitor |  |  | A700点接入 | 未开始 | 3 | 3 | 2016-07-04 | 2016-07-06 | 朱伟力 | 罗锋 |  | 100%
| 过点信息报警 | 过点信息报警 | Monitor |  |  | 过点信息报警 | 未开始 | 3 | 2 | 2016-07-12 | 2016-07-13 |  | 樊晶晶 | 需求待讨论 | 99%
| 过点信息报表 | 过点信息报表 | Report |  |  | 过点信息报表 | 未开始 | 3 | 5 | 2016-07-14 | 2016-07-19 |  | 樊晶晶 | 预计7/21早完成 | 99% |  |  | AT
| 排序监控 | 排序监控 | MES |  |  | 1.自动打印排序单 2.1 一厂需要导入排序信息 2.2 导入排序信息后同步打印移库单(一步法)(可后期再做) 2.3根据18件一车，进行组单 3.跳过一车功能 4.补打排序单 5.打印客户标签功能 | 未开始 | 3 | 10 | 2016-07-01 | 2016-07-12 |  | 彭海涛 |  | 99%
| 排序扫描功能 | 排序扫描功能 | MES |  |  | 1.一厂需要打印客户标签功能（并有自动重打印最后一张客户标签功能） 2.支持同步汇报&同步销售 3.一厂需要有自动封箱功能 | 未开始 | 3 | 5 | 2016-07-13 | 2016-07-18 |  | 彭海涛 | 需要详细测试 | 99%
| 涂装上线 | 涂装上线扫描程序 | MES |  |  | 支持扫RK号进行上架功能 | 未开始 | 3 | 3 | 2016-07-06 | 2016-07-08 |  | 樊晶晶 |  | 100% | 2016-07-15
| 托盘打包收货 | 托盘打包收货 | MES |  |  | 托盘打包（支持收货上架功能） | 未开始 | 5 | 3 |  |  |  | TBD | 1.托盘打包功能 2.扫订单进行收货 3.托盘上架 4.托盘打印 | 1% | 7/4新增
| 托盘打包收货 | L1点R1点接入 | MES |  |  | L1点R1点接入 | 未开始 | 5 | 3 |  |  |  | 罗锋 |  | 100%
| 托盘收货 | 托盘收货 | MES |  |  | HU收货后进行RK打箱&托盘上架打印功能 | 未开始 | 3 | 5 | 2016-07-18 | 2016-07-22 |  | 罗锋 |  | 99% | 2016-07-15 |  | AT
| 嫌疑品校验 | 嫌疑品校验搬到MES中 | MES |  |  | 嫌疑品校验搬到MES中 | 未开始 | 3 | 5 | 2016-07-14 | 2016-07-19 |  | 黄贺 |  | 99% | 2016-07-15
| 排序扫描 | 排序扫描 |  |  |  | 排序扫描程序不需要选择配置 | 未开始 | 3 | 1 |  |  | TBD | 吴林锋 |  | 100%
| 排序扫描 |  |  |  |  | 排序扫描不要选择配置，排序的产品是什么配置直接匹配 | 未开始 | 3 | 1 |  |  |  | 吴林锋 |  | 100% | 2016-07-15
| 排序扫描 |  |  |  |  | 排序装配界面，跳过一厂和跳过一单的功能的关闭，跳过一单的功能在单独界面权限有发运仓库控制 | 未开始 | 3 | 1 |  |  |  | 田志刚 |  | 99% | 2016-07-15
| 隔离管理 |  |  |  |  | 电子黄牌问题 | 未开始 | 3 | 2 | 2016-07-19 | 2016-07-20 |  | 贾文涛 |  | 99% | 2016-07-15
| 打包扫描 |  |  |  |  | AGV打箱功能缺失 | 未开始 | 3 | 4 | 2016-07-19 | 2016-07-22 |  | 王祥 |  | 99% | 2016-07-15
| 标准发运 |  |  |  |  | 标准发运，外协件配料依据拉动需求扫描料箱配料，数据只能改小。 | 未开始 | 3 | 4 | 2016-07-20 | 2016-07-22 |  | 罗锋/海涛 |  | 99% | 2016-07-15 |  | AT、PD
| 标准发运 |  |  |  |  | 客户销售发运没有先进先出推荐 | 未开始 | 3.2 |  |  |  |  | 张胜、王祥 | 待定 |  | 2016-07-15 |  | AT、PD
| 标准发运 |  |  |  |  | 外协件内部配料没有先进先出推荐 | 未开始 | 3.2 |  |  |  |  | 张胜、王祥 | 待定 |  | 2016-07-15 |  | AT、PD
| 手工入库 |  |  |  |  | 安亭所有的入库是自动入库的，扫描RK入库时需要带出BIN信息，点击确认后自动上架到BIN位，并做库存转移 | 未开始 | 2 |  | 2016-07-21 | 2016-07-22 |  | 黄贺 |  | 1% | 2016-07-15
| 交货确认 |  |  |  |  | 交货确认修改 | 未开始 | 3 |  | 2016-07-19 | 2016-07-25 |  | 张胜 |  | 99% | 2016-07-15 |  | AT、PD
| 打包扫描 |  |  |  |  | AGV上线的库存转移 | 未开始 | 3.1 | 1 | 2016-07-27 | 2016-07-27 |  | 樊晶晶 | 考虑写死逻辑吧 |  | 2016-07-18 |  | AT
| 料箱下架推荐 |  |  |  |  | 料箱下架推荐需要按BIN位下架，不强制限定 | 未开始 | 3 |  | 2016-07-20 | 2016-07-21 |  | 刘槐 | 待定 | 99% | 2016-07-19 |  | AT
| 所有打箱选择界面 |  |  |  |  | RK\HU加配置 | 未开始 | 3 |  | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  | 张茂忠 | 走GlobalDic的PackingType配置 | 99% | 2016-07-19
| 小件下线 |  |  |  |  | 装配小件 | 未开始 | 3 |  | 2016-07-21 | 2016-07-21 |  | 吴林锋 | 料箱单格式使用大件料箱单 MFG_Part中的ProduceCategory为:ASMXJ | 99% | 2016-07-19 |  | AT
| 根据条码补打料箱单 | [5 empty] | 未开始 | 3.1 |  | 2016-07-25 | 2016-07-25 |  | 罗声远 |  | 99% | 2016-07-19 |  | AT、PD
| 出门证管理 |  |  |  |  | 排序单出门证打印 | 未开始 | 3.1 | 5 | 2016-07-26 | 2016-07-31 |  | 罗锋 | 需求待讨论 | 1% | 2016-07-20 |  | AT、PD
| 排序扫描 |  |  |  |  | 增加扫描的零件号与排序零件号匹配的逻辑 | 未开始 | 3 |  | 2016-07-21 | 2016-07-21 |  | 张茂忠 |  | 99% | 2016-07-20 |  | AT、PD
| 条码拆解 |  |  |  |  | 拆解出来的东西，库位需要依缺失、冻结、合格等进行分别移库。 | 未开始 | 3.1 | 3 | 2016-07-26 | 2016-07-28 |  | 黄贺 | 需求需确认 |  | 2016-07-20 |  | AT、PD
| COGI报警 |  |  |  |  | 负库存产生COGI后进行报警 | 未开始 | 3.1 | 2 | 2016-07-25 | 2016-07-26 |  | 樊晶晶 |  | 99% | 2016-07-21 |  | AT
| 隔离报警 |  |  |  |  | 隔离时间超过12小时，发邮件报警，每4小时一次 | 未开始 | 3.1 | 2 | 2016-07-26 | 2016-07-27 |  | 张茂忠 |  | 1% | 2016-07-21 |  | AT
| 移库单创建 |  |  |  |  | 移库单关闭后还要能开 | 未开始 | 3.5 | [5 empty] | 需求需确认 |  | 2016-07-21 |  | AT、PD
| 同步汇报 |  |  |  |  | 同步汇报 | 未开始 | 3.1 | 5 | 2016-07-25 | 2016-07-29 |  | 张胜、王祥 |  | 1899-12-31 | 2016-07-21 |  | AT、PD
| GP12扫描 |  |  |  |  | GP12扫描 | 未开始 | 3.5 |  |  |  |  | TBD | 待定 |  | 2016-07-25 |  | AT
| 排序看板 |  |  |  |  | 排序发运的时间监控看板 | 未开始 | 3.1 | 2 | 2016-07-28 | 2016-07-29 |  | 张茂忠 | 需求待讨论 |  | 2016-07-25 |  | AT、PD
| 排序发运统计报表 |  |  |  |  | 排序发运的当班统计 | 未开始 | 3.1 |  | 2016-07-26 | 2016-07-27 |  | 彭海涛 | 需求待讨论 | 1% | 2016-07-25 |  | AT
| 在途逻辑优化 |  |  |  |  | 在途逻辑优化 | 未开始 | 3.1 |  | 2016-07-26 | 2016-07-28 |  | 朱伟力 | 所以需要将逻辑改成：发货时将库存记进发货工厂的在途，收货时除了在收货工厂MES中生成收货凭证外，还需要在发货工厂MES中生成同样的凭证(该凭证不传SAP，并且仅影响在途帐中的已收库存。) | 1% | 2016-07-25 |  | AT、PD
| 内部配料 |  |  |  |  | 内部配料看板 | 未开始 | 3.1 |  | 2016-07-26 | 2016-07-28 |  | 王祥 | 需求待明确 | 1% | 2016-07-25 |  | AT
| 销售 |  |  |  |  | 寄售协议当中需要加字段控制是否允许超发 | 未开始 | 3.5 |  |  |  | 王祥 | 贾文涛安排 |  |  | 2016-07-26 |  | AT、PD
| 协同 |  |  |  |  | MES3+SAP 发运给 MES2+QAD的条码与包装协同 | 未开始 | 3.5 |  |  |  |  | 贾文涛安排 | 需再测试 |  | 2016-07-26 |  | AT、PD
| MCS | MCS | MCS |  | MCS | Monitor报警增加邮件提醒 | 未开始 | 3.5 |  |  |  | 贾文涛安排 | TBD | 所有的Monitor涉及以需要邮件提醒的，需要增加 |  | 2016-07-26 |  | AT、PD
Note on H4: lwu4: 未开始,方案定义中,方案已确定,开发中,初步测试完成,集成测试完成,用户已确认
Note on G6: lwu4: 项目解决方案的建立 EF的建立 EF模型与Client的Model自动映射 后台操作方法与Client方法的映射
Note on G11: lwu4: 包含了基本的程序权限控制，系统基础表的建立及登录及功能主窗体。
Note on G12: lwu4: 独立的程序自动更新程序
Note on G15: lwu4: 需要指定打散1层或打散到底。
Note on C20: lwu4: 需要蓝图确认条码变更的逻辑及事务的处理方式。
Note on C22: lwu4: 需要蓝图确认UI及功能项
Note on G27: lwu4: 条码关联新品项目号，并生成事务生产订单的投料、汇报事务
Note on G28: lwu4: 参考待底漆件合格Action
Note on G30: lwu4: 增加一个Plugin，找汇报过后的零件的父零件，如果只找到一个父零件的情况，再产生一笔生产汇报事务。
Note on C31: lwu4: 待蓝图确认功能需求是否与正常注塑下线可合并。
Note on G31: lwu4: 待蓝图确认功能需求是否与正常注塑下线可合并。
Note on G32: lwu4: 1.打磨记录 2.打磨次数控制需定义的零件层级 3.打磨控制需做成Plugin
Note on G36: lwu4: 1.增加产品颜色代码维护 2.增加条码的颜色代码记录（在所有的Action中） 3.异色反喷检查插件。
Note on G37: lwu4: 1.MES增加W2的TransType，生成出入库记录。 2.根据出入库记录生成W2事务。 3.W2事务：变更前的零件号做MM_25_出库，变更后的零件号做MM_25_出库冲销。
Note on G38: lwu4: 1.条码关联新品项目号 2.成事务生产订单的投料、汇报事务、工时事务 3.涂装件工时需要在MES中创建表进行维护。 4.在现有的ProdDeclar类型中，如果是生产订单类型的报工，并且配置和同步工时汇报的配置，增加对WorkOrderRoute中工时的汇报。
Note on O38: lwu4: 如果是涂装件的生产汇报（MFG_Part->Category1为PaintingPart）的话，根据标准工时(MFG_WOStdRouteDeclar)配置，计算标准工时，插入[MFG_WOStdRouteDeclar]中。
Note on G40: lwu4: 小件下线界面加入“料箱单冲销”功能，用户扫描料箱单，将该料箱单的生产汇报事务全部冲销回来。冲回来的原材料不再区分寄售状态。 事务： PP_1x一对。
Note on G42: lwu4: 比“工序扫描+打箱”程序多了流转类型。
Note on G44: lwu4: 待蓝图确认
Note on G52: lwu4: 当前已有一个初步的方案，待蓝图确认后再开发。
Note on C55: lwu4: 待报表确认后再看这部分是做到MES中还是直接进入报表系统。
Note on G55: lwu4: 待报表确认后再看这部分是做到MES中还是直接进入报表系统。
Note on C57: lwu4: 这一部分都涉及到事务的，事务处理的蓝图没确认前没办法做。
Note on G59: lwu4: 事务部分： 1.记一笔父零件的出库记录，再记一笔子零件的入库记录。 2.根据父零件的出库记录，生成相应的出入库事务。并且将子零件的入库记录标记为已处理。
Note on G60: lwu4: 只记记录，质量状态还是冻结。
Note on G61: lwu4: 质量状态还是冻结，只作质量记录，无特殊事务。
Note on G62: lwu4: 条码变成待报废，质量状态还是冻结。
Note on G66: lwu4: 根据零件号+版本号+工厂+生产地点+扫描工位+Action 确认扣料库位 1.增加配置表 2.所有涉及到汇报的Action，增加此功能
Note on G67: lwu4: 需要等蓝图确认到底是哪种形式的装配界面。
Note on G70: lwu4: 根据条码及料箱隔离状态图进行控制
Note on C71: lwu4: 1.根据RK号进行打箱 2.没有RK的仅作HU打箱
Note on G71: lwu4: 需要处理以下逻辑： 1.产品与包装类型的对应关系 2.RK与HU两种模式的打箱 3.RK与HU两种打包方式的包装确定（通过RK确定包装类型，手工选择包装类型）
Note on G75: lwu4: 需要分： 大件 小件 外协件 3种不同的模板类型。
Note on G83: lwu4: 上下架需求做成一个界面来管理吧
Note on G88: lwu4: 需要拉动业务确认。
Note on G95: lwu4: 1.根据安全库存进行紧急拉动。 2.定时批量拉动。
Note on G98: lwu4: 1.根据配料组手工输入 2.选择装配单进行配料 3.选择总成及套数进行配料 4.扫描看板卡进行配料 5.通过Excel导入进行配料
Note on G101: lwu4: 1.正常拉动 2.紧急拉动 3.生成装配单 4.装配单打印 5.生成下架需求
Note on C105: lwu4: 要不要还要看蓝图定义。
Note on G105: lwu4: 要不要还要看蓝图定义。
Note on C106: lwu4: 该功能放入“手工拉动”界面进行实现。 手工拉动界面分两个SHEET，一个专门做手工拉动，一个做配料接收。
Note on G106: lwu4: UI:配料接收 1.根据条码，检查下架需求中的执行情况，并完成下架需求&事务处理 2.针对库位->库位（条码件）的移库事务，找对应的出库记录，进行收货处理。
Note on G107: lwu4: 输入拉动单，显示所有未完成出库记录，然后针对未完成的数量手工填写接收数进行接收。
Note on B109: lwu4: 需要蓝图确认业务流程
Note on G109: lwu4: 同工厂内的移库单创建。 需要区分：是否条码移库，或非条码移库。 工厂间需要标注是否退货。
Note on G115: lwu4: 手工生成移库事务，然后再执行。
Note on G127: lwu4: 1.工作流进行领料申请 2.审批完，MES通过领料流程号取明细（WebService） 3.根据明细出库。 4.出库完成后给工作流（WebService）
Note on G141: lwu4: 涉及到条码重新启用的问题。
Note on G145: lwu4: 需考虑待排序业务的特殊逻辑。
Note on G146: lwu4: UI：发运单创建（手工）
Note on B150: lwu4: 并入移库逻辑
Note on B153: lwu4: 并入移库逻辑
Note on G157: lwu4: 需要根据配置插入到所有的操作界面中。
Note on O157: lwu4: 框架设计： 参考\项目设计\业务逻辑\WMS\MES3.0_WMS_COGI业务逻辑.vsdx 表结构设计： MES3.0_WMS_库存事务管理.xls UI设计： \UI设计\COGI
Note on A159: lwu4: 等蓝图
Note on G162: lwu4: UI:销售退货（手工）
Note on G167: lwu4: 对非寄售的销售出库作确认。
Note on G169: lwu4: UI:手工采购入库
Note on G170: lwu4: UI:发运单创建（手工） 1.公司间退货 2.外部供应商退货
Note on G171: lwu4: 需要涉及到订单协同问题
Note on G172: lwu4: 需要涉及到订单协同问题
Note on G173: lwu4: 手工方式进行物料退货处理。
Note on B178: lwu4: 需要库存蓝图确认后，将库存模块完全做好后开始做。
Note on C190: lwu4: 这个隔离功能是不是要和质量的隔离功能统一起来呢？
Note on G190: lwu4: 这个隔离功能是不是要和质量的隔离功能统一起来呢？
Note on O201: lwu4: 蓝图中未提及
Note on G202: lwu4: 拆解走PP_3事务，拆解回来都家合格的。 拆解出来后再根据报废或冻结进行质量事务处理。
Note on G203: lwu4: 根据待报废的条码生成不合格品审表。
Note on G208: lwu4: 包含了以下业务： 条码： 合格、冻结、W2、待报废、待退货 料箱： 合格、冻结
Note on B213: lwu4: 原先预计15个，当前28个。 接口怎么做还确认SAP确认。
Note on G218: lwu4: 该事务接口包含：SD、PP、MM中所有的接口数据同步。
Note on G221: lwu4: PP_IF_010？？？
Note on C225: lwu4: 3个不同接口分别实现。
Note on C243: lwu4: 这部分数据还不确认未来如何处理。
Note on G244: lwu4: 参考KEMonitor
Note on G249: lwu4: 将3.0的条码，接收并分拆到2.0的表中
Note on G250: lwu4: 要货单创建界面，增加同步临时表的写入 同步程序仅处理临时表的数据
Note on O271: lwu4: 1小时内 2小时内 3小时内 5小时内 5小时外：a.最后接收时间在5小时之外b.没收货完成（根据包装数来算是不是接收数量圆整后==总的下单包装数）
Note on G279: lwu4: 所有销售、采购、退货、移库的订单都需支持。 做成通用功能，其它报表可以直接调用。
Note on O297: lwu4: 注塑->发运出公司（包含注塑到生产完成后发运的部分） 涂装下线->发运出公司 注塑下件->生产耗用掉
Note on G314: lwu4: 盘点差异
Note on G324: lwu4: 1.TS下架程序需作记录（手工下架、没有给指令而设备自己下架） 2.清单报表。
Note on G355: lwu4: 待收货 已收货 等
Note on G412: lwu4: 1.1 交货确认页面增加一列(PUS排序号)、由用户填写。传给SAP的Z15事务需要增加PUS排序号字段(待SD确认)。 1.2 交货确认页面增加导出功能将用户查询后的显示信息导进EXCEL，EXCEL中包含的信息含：单据号、物料号、客户物料号、物料描述、已发运数、已确认数、已调整数、待确认数、本次确认数量、本次调整数量、已退货数、客户交货确认号、PUS排序号。标黄的字段由用户填写。填写负数代表冲销。 1.3 交货确认页面增加导入功能，导入1.2中用户整理完的模板。针对每一行导入的数据都需要按照页面上填写时的校验逻辑来做数据有效性的校验。 1.4 导入后的数据填写进页面中的对应字段并默认打上勾，统一由用户保存过账。