## 问题清单
SIT | MES | 问题 | 未开始 | 程序问题 | 高 | 高
UAT |  | 风险 | 已完成 | 操作问题 | 中 | 中
Support |  | BUG | 已取消 | 数据问题 | 低 | 低
|  |  | 进展中 | 权限问题
|  |  | 待定 | 功能优化
待测试
延锋彼欧MES3项目测试问题记录本
项目阶段 | 团队 | 状态 | 描述 | 问题分类 | 影响的严重程度 | 优先级 | 提出人 | 提出日期 | 负责人 | 确认人 | 预计完成时间 | 实际完成时间 | 备注
SIT | MES | 待测试 | 临港RK接收，RK接收，RK协同 | 程序问题 | 高 | 高 | 物流 | 2016-08-01 | 金凌 | 陈文豪 | 2016-08-03 |  | 各工厂包装类型统一
SIT | MES | 已完成 | AT RK发送CSU无法收货 | 程序问题 | 高 | 高 | 物流 | 2016-08-01 | 朱伟力 | 谢飞 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 昨天验证成功，8.3再验证，HU已验证，RK待验证
SIT | MES | 已完成 | 注塑DDQ汇报库位错误，应该到待底漆库位 | 数据问题 | 高 | 高 | 物流 | 2016-08-02 | 吴林锋 | 严孝栋 | 2016-08-04 | 2016-08-04
SIT | MES | 待测试 | 涂装二线包覆扫描扣减报工库位差异 | 数据问题 | 中 | 中 | 生产 | 2016-08-02 | 吴林锋 | 时敏雅 |  |  | LGS_ProdPkgTOCfg 20102211
SIT | MES | 进展中 | 550RLB 装配扣减库位修改 | 数据问题 | 中 | 中 | 生产 | 2016-08-02 | 王腊梅
SIT | MES | 已完成 | 涂装一线MKFL产品生产版本问题 | 操作问题 | 高 | 高 | 生产 | 2016-08-02 | 林建明 | 王腊梅 |  | 2016-08-03
SIT | MES | 已完成 | M1拉动物料信息差异 | 程序问题 | 高 | 高 | 物流 | 2016-08-02 | 王祥 | 王腊梅 |  | 2016-08-03
SIT | MES | 待测试 | Bin位混放，允许不同产品混放 | 程序问题 | 高 | 高 | 物流 | 2016-08-02 | 王祥 | 严孝栋 | 2016-08-05 |  | 老吴给逻辑
SIT | MES | 已完成 | 已发运RK置空 | 程序问题 | 高 | 高 | 物流 | 2016-08-02 | 贾文涛 | 严孝栋 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 程序已发布，待验证
SIT | MES | 进展中 | 盘点扫描线边未上架包装的产品未进系统 | 操作问题 | 中 | 中 | 物流 | 2016-08-02 | 时敏雅
SIT | MES | 进展中 | 外协件盘点不能盘点扫描 | 程序问题 | 中 | 中 | 物流 | 2016-08-02 | 刘槐
SIT | MES | 进展中 | TS上下架逻辑变更 | 程序问题 | 中 | 中 | 物流 | 2016-08-02 | 杨瀛俊 | 王腊梅
SIT | MES | 进展中 | 注塑扫描时间强制限定 | 功能优化 | 中 | 中 | 生产 | 2016-08-02 | 吴林锋
SIT | MES | 待测试 | 延盟发AT无法扫描入库上Bin位 | 程序问题 | 中 | 中 | 物流 | 2016-08-02 |  | 严孝栋 |  |  | 严总现场确认
SIT | MES | 已完成 | 收发存库位报表不准确 | 程序问题 | 高 | 高 | 帐务 | 2016-08-02 | 贾文涛 | 杨瀛俊 | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 李锭锭，陆晓晨，毛总 测试不通过
SIT | MES | 进展中 | 延盟生产事务不同步QAD | 程序问题 | 中 | 中 | 帐务 | 2016-08-02 | 田志刚 | 杨瀛俊 |  |  | 好了唐维兰验证
SIT | MES | 进展中 | 销售订单订单号不显示 | 程序问题 | 中 | 中 | 销售 | 2016-08-02 | 吴林锋 | 杨瀛俊
SIT | MES | 进展中 | MES2~3协同表数量相关字段修改 | 程序问题 | 中 | 中 | 物流 | 2016-08-02 | 朱伟力 | 杨瀛俊
SIT | MES | 已完成 | R1~M1库存对比数据准确性 | 程序问题 | 高 | 高 | 计划 | 2016-08-01 | 樊晶晶 | 毛运 | 2016-08-06 | 2016-08-09 | 等3天验证
SIT | MES | 已完成 | 快速移库来源库位确定后批量扫描条码 | 程序问题 | 高 | 高 | 物流 | 2016-08-01 | 贾文涛 | 杨瀛俊 | 2016-08-03 | 2016-08-09 | 测试不通过，扫描完条码还是把来源库位清了，另外不生成移库事务
SIT | MES | 待测试 | 立体库拉动 | 程序问题 | 中 | 中 | 物流 | 2016-08-02 | 田志刚 | 潘卫平 |  |  | 8.3跟踪
SIT | MES | 已完成 | 外协件托盘打包不能推荐Bin位，提示未上架 | 程序问题 | 高 | 高 | 物流 | 2016-08-02 | 罗锋 | 谢飞 | 2016-08-03 | 2016-08-09 | 一个RK有多个HU不会推荐Bin位
SIT | MES | 待测试 | NBPL78缺雾灯盖板饰条颜色件配置 | 数据问题 | 中 | 中 | 生产 | 2016-08-01 | 孙振运 | 谢飞 |  |  | 数据已经导入，待确认
SIT | MES | 待测试 | 注塑小件默认包装数量配置 | 数据问题 | 中 | 中 | 包装 | 2016-08-01 | 孙振运 | 谢飞
SIT | MES | 进展中 | JJ代排序发运扫描 | 功能优化 | 中 | 中 | 销售 | 2016-08-02 | 吴林锋 | 王腊梅
SIT | MES | 进展中 | 手工生产汇报导入功能 | 功能优化 | 中 | 中 | 杨瀛俊 | 2016-08-02
SIT | MES | 进展中 | 选供应商的地方将供应商代码带出来，想办法把员工供应商去掉 | 功能优化 | 中 | 中 | 杨瀛俊 | 2016-08-02
SIT | MES | 已完成 | 事务报表增加移动类型的筛选条件，改系统格式，有正负方向 | 功能优化 | 高 | 高 | 杨瀛俊 | 2016-08-02 | 罗声远 | 杨瀛俊 | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 老杨给逻辑
SIT | MES | 进展中 | 手工事务中的质量状态把冻结和质检的状态干掉 | 功能优化 | 中 | 中 | 杨瀛俊 | 2016-08-02
SIT | MES | 进展中 | 手工事务中选择生效日期时不要选择时间 | 功能优化 | 中 | 中 | 杨瀛俊 | 2016-08-02
SIT | MES | 已取消 | 销售管理中的销售订单查询有问题，sat16080100002这张单子查不到 | 程序问题 | 高 | 高 | 杨瀛俊 | 2016-08-02 | 彭海涛 |  | 2016-08-03
SIT | MES | 已完成 | 打包扫描 做完包覆扫描 然后做打包扫描 装箱时候提示负库存 | 数据问题 | 高 | 高 | 谢飞 | 2016-08-02 | 吴林锋 | 谢飞 | 2016-08-05 | 2016-08-09
SIT | MES | 已完成 | 大件Rack如何清空，PDA 料箱清空报错，倒空重扫可以，清空规则？ | 功能优化 | 中 | 中 | 王磊 | 2016-08-03 |  |  |  | 2016-08-08 | 等齐总确认业务,已有料架手工清空功能。工厂可配置发运清空或接受清空
SIT | MES | 进展中 | 排序监控界面没有最大化全屏显示 | 功能优化 | 中 | 中 | 陈亚东 | 2016-08-03
SIT | MES | 进展中 | 排序单自动打印界面没有待打印的信息 | 功能优化 | 低 | 低 | 陈亚东 | 2016-08-03 |  |  |  |  | 待陈亚东描述问题
SIT | MES | 进展中 | 所有主程序界面没有显示键盘区 | 功能优化 | 低 | 低 | 陈亚东 | 2016-08-03
SIT | MES | 已取消 | INN0153127数据有问题 | 程序问题 | 高 | 高 | 夏程锋 | 2016-08-03 | 贾文涛 |  | 2016-08-06 | 2016-08-08 | 这个RK中有很多HU
SIT | MES | 已完成 | 嫌疑品校验，冻结->合格，报负库存校验失败？AT160726CM0792 | 数据问题 | 高 | 高 | 王磊 | 2016-08-03 | 贾文涛 |  | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 问下老吴
SIT | MES | 已完成 | 一/二厂排序单个位数没有出料架号 | 程序问题 | 高 | 高 | 陈亚东 | 2016-08-03 | 彭海涛 |  |  | 2016-08-03
SIT | MES | 已完成 | 临港要货单在PD数据库中ISDEL=0,同步到AT数据库中ISDEL=1 | 程序问题 | 高 | 高 | 物流 | 2016-08-03 | 黄贺 |  | 2016-08-03 |  | 需要加个日志确认是否手工关闭
SIT | MES | 已完成 | 出门证，排序单序号后2位，相减有负数 | 程序问题 | 高 | 高 | 物流 | 2016-08-03 | 罗锋 | 严孝栋 | 2016-09-01 | 2016-08-04
SIT | MES | 已取消 | 拆解和交货确认，关帐生效日截止没有限制 | 程序问题 | 高 | 高 | 杨瀛俊 | 2016-08-03 | 罗锋 |  | 2016-08-03 |  | 拆解已经好了，交货确认待修改
SIT | MES | 已完成 | AT YM生产事务同步到QAD有问题 | 程序问题 | 高 | 高 | 王腊梅 | 2016-08-03 | 杨瀛俊 |  | 2016-08-04 | 2016-08-08 | 8月6日结束
SIT | MES | 已取消 | PD和AT的协同，订单单位不一致 | 程序问题 | 高 | 高 | 杨瀛俊 | 2016-08-03 | 吴林锋 |  |  |  | 业务上控制掉
SIT | MES | 已完成 | 11894742在延盟没有生产版本 | 程序问题 | 高 | 高 | 杨瀛俊 | 2016-08-03 | 吴林锋 | 唐维兰 | 2016-08-03 | 2016-08-04
SIT | MES | 已完成 | 使用慢干剂20806413的生产版本中的BOM配错了 | 数据问题 | 高 | 高 | 王腊梅 | 2016-08-03 | 林建民 |  | 2016-08-04 | 2016-08-09 | 还有一套延盟用到慢干剂，其他的生产版本配置已完成修改。8月6日测试确认
SIT | MES | 待测试 | 打磨件的上线次数要提示及限制(打磨时超过次数不让打磨，禁止油漆上线) | 程序问题 | 高 | 高 | 王腊梅 | 2016-08-03 | 王磊 | 王腊梅 | 2016-08-08 |  | 提供条码测试
SIT | MES | 已完成 | 延盟生产数据缺失 | 数据问题 | 高 | 高 | 唐维兰 | 2016-08-03 | 孙振运 |  | 2016-08-03 | 2016-08-05
SIT | MES | 已完成 | 不在BIN位上的料架不能发运，应该是可以发运的 | 程序问题 | 高 | 高 | 严孝栋 | 2016-08-03 | 罗锋 | 严孝栋 | 2016-08-04 | 2016-08-09
SIT | MES | 进展中 | 装配仓库与安亭成品仓库出现COGI | 程序问题 | 高 | 高 | 时敏雅 | 2016-08-03 | 吴林锋 |  | 2016-08-06
SIT | MES | 已完成 | COGI处理报表中目前不显示父零件，对COGI分析造成困难 | 功能优化 | 高 | 高 | 时敏雅 | 2016-08-03 | 张茂忠 |  | 2016-08-05 | 2016-08-09
SIT | MES | 已完成 | 测试库环境搭建 | 程序问题 | 高 | 高 | 崔翔 | 2016-08-03 | 王磊 |  | 2016-08-03 | 2016-08-04
SIT | MES | 已完成 | 涂装小件纸箱包装不能入库(HU) | 数据问题 | 高 | 高 | 谢飞 | 2016-08-03 | 韩兵，孙振运 | 谢飞 | 2016-08-03 | 2016-08-09 | 目前所有的涂装小件只配了RK入库的配置，有部分涂装小件实际使用HU入库。
SIT | MES | 已完成 | 晚上10点左右，立体库168道口自动出库的产品和二厂排序单不和，现有改成手动模式 | 程序问题 | 高 | 高 | 王磊 | 2016-08-04 | 田志刚 |  |  | 2016-08-08 | 盘点后再跟踪
SIT | MES | 进展中 | 现场电脑，PDA更新问题 | 程序问题 | 低 | 低 | 王磊 | 2016-08-04 | 樊晶晶
SIT | MES | 已完成 | 3D库打包To表配错，导致装配材料负库存 | 程序问题 | 高 | 高 | 王磊 | 2016-08-04 | 吴林锋 | 王磊 |  | 2016-08-09
SIT | MES | 进展中 | 物流发运不扫描RK或者HU，扫条码？ | 操作问题 | 中 | 中 | 潘建新 | 2016-08-04 | 严孝栋
SIT | MES | 已完成 | Rack清空报错，一个RK里面有多个HU不能清空 | 程序问题 | 高 | 高 | 王腊梅 | 2016-08-04 | 罗锋 | 严孝栋 |  | 2016-08-09
SIT | MES | 已取消 | 新一线TS下架不扫快速移库 | 操作问题 | 高 | 高 | 王腊梅 | 2016-08-04 | 王腊梅 |  |  | 2016-08-04
SIT | MES | 进展中 | 排序一厂计划导入重复？ | 操作问题 | 低 | 低 | 王磊 | 2016-08-04 | 彭海涛
SIT |  | 已完成 | 大众排序单是8根 | 程序问题 | 高 | 高 | 王磊 | 2016-08-04 | 姚文斌 |  |  | 2016-08-04
SIT |  | 已完成 | 装配材料区出现库存为负数，而且还在增涨 | 程序问题 | 高 | 高 | 时敏雅 | 2016-08-04 | 朱伟力 |  | 2016-08-05 |  | 因程序BUG导致事务未执行
SIT |  | 已完成 | 请核对一下目前MES中配的生产版本和工艺路线主数据，像这种12012586B的数据肯定不应该填在PARTNO这个字段咯。。。。 ProcRouteGrp到是应该配12012586B。 | 数据问题 | 高 | 高 | 杨瀛俊 | 2016-08-04 | 姚文斌 | 杨瀛俊 | 2016-08-08 | 2016-08-09
SIT |  | 待测试 | 一张订单不能多次开出门证 | 程序问题 | 高 | 高 | 王腊梅 | 2016-08-04 | 罗锋 | 严孝栋 | 2016-08-04
SIT |  | 未开始 | 根据加拨单，进行生产 | 功能优化 | 中 | 高 | 王腊梅 | 2016-08-04 | 吴林锋 |  |  |  | 需求讨论8月9日
SIT |  | 已完成 | porkayork防错逻辑问题 | 功能优化 | 高 | 高 | 王腊梅 | 2016-08-04 | 吴林锋 | 夏晨锋，王磊 | 2016-08-04 | 2016-08-09 | 二厂问题
SIT |  | 未开始 | 外协件托盘扫描盘点无法在盘点明细中看到 | 程序问题 | 中 | 中 | 时敏雅 | 2016-08-04 | 刘槐 | 时敏雅
SIT |  | 未开始 | 手工销售订单执行时明细无法全部一次过账 | 程序问题 | 中 | 中 | 杨瀛俊 | 2016-08-04 | 彭海涛 | 杨瀛俊
SIT |  | 待测试 | 大众M1点结算报表 | 功能优化 | 中 | 高 | 蒋静怡 | 2016-08-04 | 樊晶晶 | 王腊梅 | 2016-08-08
SIT |  | 已取消 | 小件上架推荐BIN位时，如果该BIN位上绑定的小件数是多个的话，算BIN位容量时，会不准，例：BIN位容易是5，但绑定的小件数是50，则在上架时，BIN位容量会计算成50 | 程序问题 | 高 | 高 | 严孝栋 | 2016-08-04 | 朱伟力 | 严孝栋 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 问题同25行
SIT |  | 未开始 | 产品和包装类型和数量的对应关系 | 功能优化 | 中 | 低 | 韩兵 | 2016-08-04
SIT |  | 已完成 | 嫌疑品校验没有校验主数据（MFG_Part有，PartDetail没有。 | 数据问题 | 高 | 高 | 生产 | 2016-08-05 | 王磊 | 孙振运 | 2016-08-08 | 2016-08-09
SIT |  | 已完成 | 标记是24的同一分钟创建了几十张移库单CloseReason24. | 程序问题 | 高 | 高 | 生产 | 2016-08-05 | 吴林锋 |  | 2016-08-05 |  | 小件打箱导致的问题，疑似程序BUG
SIT |  | 已完成 | 嫌疑品校验里面的打磨人有入库，没有出库。 | 程序问题 | 高 | 高 | 生产 | 2016-08-05 | 王祥 | 王腊梅 | 2016-08-05 | 2016-08-09
SIT |  | 待测试 | 立体库扫描入库、不能扫描已封箱的半箱继续打包。零头拼箱的时候，不产生移库单。移库事务还需要再看。 | 功能优化 | 中 | 高 | 生产 | 2016-08-05 | 田志刚 | 王腊梅 |  |  | 需求待讨论王腊梅
SIT |  | 已完成 | 出门证发运的单子还在显示。 | 程序问题 | 高 | 高 | 生产 | 2016-08-05 | 张茂忠 |  | 2016-08-05 | 2016-08-08 | 观察中
SIT | 未开始 | 待测试 | YM油漆扣料不对（20807138，20807139，20807140） | 数据问题 | 高 | 高 | 唐维兰 | 2016-08-05 | 林建明 | 唐维兰 | 2016-08-09
SIT | 进展中 | 已完成 | INN0112014RK查询报表有问题 | 程序问题 | 高 | 高 | 王磊 | 2016-08-05 | 王祥 |  | 2016-08-05 | 2016-08-09
SIT | 进展中 | 已完成 | 大众统计表有问题，缺失 | 程序问题 | 高 | 高 | 王磊 | 2016-08-05 | 彭海涛 |  |  | 2016-08-09
SIT | 进展中 | 已完成 | 托盘入库多个HU要BIN记录一样 | 程序问题 | 高 | 高 | 生产 | 2016-08-05 | 罗锋 | 王腊梅 |  | 2016-08-09
|  | 未开始 | 出门证撤消按钮需要单独权限 | 功能优化 | 中 | 中 | 生产 | 2016-08-06
|  | 未开始 | 出门证加查询条件（是否撤消状态、目的地、SAP路径、创建人） | 功能优化 | 中 | 中 | 生产 | 2016-08-06
SIT |  | 已完成 | 江南模塑的产品不能走标准发运，原因是该种排序不扫产品条码，直接就排了。方案面业务上定。 | 功能优化 | 高 | 高 | 生产 | 2016-08-06 | 罗锋 | 王腊梅 | 2016-08-09 | 2016-08-09 | 需要跟腊梅确认。江南模塑待排序业务，要扣库存
SIT |  | 已完成 | 立体库零头拼箱、空RK不让用。 | 程序问题 | 高 | 高 | 生产 | 2016-08-06 | 田志刚 | 王腊梅 |  | 2016-08-09 | 已改好，待发布后测试
SIT |  | 待测试 | 立体库零头有好多未封箱就进去了的。 | 程序问题 | 高 | 高 | 生产 | 2016-08-06 | 吴林锋 | 王腊梅 |  |  | 小田8/5改好了
SIT |  | 未开始 | 物料拉动界面的界面排序，使用零件号进行排序 | 功能优化 | 中 | 中 | 生产 | 2016-08-06 | 黄贺
SIT |  | 未开始 | 扫描盘点时，条码状态不能变更 | 功能优化 | 高 | 中 | 时敏雅 | 2016-08-08 | 吴林锋
SIT |  | 未开始 | 供应商贴条码的外协件，条码和HU没有盘点关系，需要扫HU盘点数量 | 功能优化 | 中 | 中 | 时敏雅 | 2016-08-08 | 吴林锋
SIT |  | 未开始 | 排序单打印字体太小 | 功能优化 | 中 | 中 | 孙振运 | 2016-08-08 | 王腊梅 |  |  |  | 吴林锋给模板
SIT |  | 待测试 | 要货单打印信息超过一页时信息不全 | 程序问题 | 高 | 高 | 孙振运 | 2016-08-08 | 贾文涛 | 王腊梅 | 2016-08-09
SIT |  | 未开始 | YM手工喷涂线和装配线要自动合格功能，倒计时默认合格 | 功能优化 | 中 | 中 | 孙振运 | 2016-08-08 | 吴林锋
SIT |  | 待测试 | 扫冻结条码，库位走向不对AT16080605530 | 数据问题 | 中 | 高 | 时敏雅 | 2016-08-08 | 王磊 |  | 2016-08-08 | 2016-08-09
SIT | 未开始 | 未开始 | 货架区拉动要有数量限制且能取消 | 功能优化 | 高 | 高 | 王腊梅 | 2016-08-08 | 黄贺 |  | 2016-08-09 |  | 王腊梅提供业务需求2016/8/10
SIT |  | 未开始 | MM_28_ISS,MM_28X_ISSBF现在有个问题，SAP接收这两个事务时不用传财务(成本中心、科目、项目编号)，但是传QAD的时候是要的 | 程序问题 | 高 | 高 | 杨瀛俊 | 2016-08-08 | 朱伟力 |  | 2016-08-09
SIT |  | 未开始 | 销售发运查询外面的数量现在都是0，应该和明细中对应零件号的数量一致 | 程序问题 | 高 | 高 | 杨瀛俊 | 2016-08-08 | 罗锋 |  | 2016-08-09
SIT |  | 已完成 | YM涂装生产线8和9，QAD系统没区分 | 数据问题 | 高 | 高 | 杨瀛俊 | 2016-08-08 | 杨瀛俊 |  | 2016-08-10 | 2016-08-09
SIT |  | 未开始 | 条码件领料扫描 | 功能优化 | 高 | 高 | 王腊梅 | 2016-08-08 | 吴林锋 |  |  |  | 需求讨论2016/8/10
SIT |  | 未开始 | 不合格品单据号找不到 | 功能优化 | 中 | 中 | 王腊梅 | 2016-08-08 | 黄贺 |  | 2016-08-12 |  | 临时IT提供
SIT |  | 已取消 | 库位混放优化 | 功能优化 | 高 | 高 | 王腊梅 | 2016-08-08 | 王祥 |  | 2016-08-08
SIT |  | 待测试 | 有下架记录但没出入库记录，hu05160806001563有上架没下架记录 | 程序问题 | 高 | 高 | 王腊梅 | 2016-08-08 | 朱伟力 |  | 2016-08-09
SIT |  | 进展中 | isv不关闭订单（ISV订单卡接口） | 程序问题 | 高 | 高 | 王腊梅 | 2016-08-08 | 陆海玲 |  | 2016-08-09
SIT |  | 未开始 | 大众送货单的功能缺失 | 程序问题 | 高 | 中 | 王腊梅 | 2016-08-08 | 杨瀛俊 |  |  |  | 需求讨论2016/8/9
SIT |  | 待测试 | 待底漆件汇报库位有问题hu05160808001478 | 程序问题 | 高 | 高 | 严孝栋 | 2016-08-08 | 王磊 | 严孝栋 | 2016-08-09
SIT |  | 已完成 | YM小件没有工艺路线11848869 | 数据问题 | 高 | 高 | 王磊 | 2016-08-08 | 林建明 |  | 2016-08-09 | 2016-08-09
SIT |  | 已完成 | YM打包报错，产品TO无配置AT160804160112，进行过条码变更 | 程序问题 | 高 | 高 | 王磊 | 2016-08-08 | 吴林锋 |  | 2016-08-09 | 2016-08-09
SIT |  | 待测试 | INN0150220/INN0150393推荐入库不对 | 程序问题 | 高 | 高 | 严孝栋 | 2016-08-08 | 王祥 | 严孝栋 | 2016-08-08
SIT |  | 进展中 | hsm模具ISV条码件不能打印（零件号没有采购协议） | 数据问题 | 中 | 中 | 孙振运 | 2016-08-08 | 孙振运 |  | 2016-08-08
SIT |  | 未开始 | 产品隔离和放行与3D库联动 | 功能优化 | 高 | 高 | 王腊梅 | 2016-08-09 | 吴林锋 |  | 2016-08-12
SIT |  | 未开始 | 加拨单流程梳理，联动3D库 | 功能优化 | 高 | 高 | 王腊梅 | 2016-08-09 | 吴林锋 |  | 2016-08-12
SIT |  | 未开始 | TS出入库扫描 | 功能优化 | 中 | 低 | 王腊梅 | 2016-08-09
SIT |  | 未开始 | 工作流的权限未关联IMES3.0 | 功能优化 | 中 | 中 | 王腊梅 | 2016-08-09
SIT |  | 未开始 | 不合格评审表外协件新增增加导入功能 | 功能优化 | 高 | 高 | 王腊梅 | 2016-08-09 | 吴林锋 |  | 2016-08-12
SIT |  | 未开始 | 油漆上线报表数据不准 | 程序问题 | 高 | 高 | 王腊梅 | 2016-08-09 | 罗声远 | 王腊梅 | 2016-08-10

## 问题分类汇总
分类/状态 | 问题总量113 | [5 empty] | 当日完成量 |  |  |  | 当日新问题
| 总数 | 优先级 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消 | 数量
程序问题 | 57 | 高 | 3 | 2 | 9 | 32 |  |  |  | 12 | 1
|  | 中 | 3 | 5 | 2
|  | 低 |  | 1
数据问题 | 问题总量113 总数: 17; 问题总量113 优先级: 高; 问题总量113 待测试: 2; 问题总量113 完成/取消: 10; 当日完成量 完成/取消: 8
|  | 中 |  | 2 | 3
低
操作问题 | 问题总量113 总数: 5; 问题总量113 优先级: 高; 问题总量113 完成/取消: 2
|  | 中 |  | 2
|  | 低 |  | 1
功能优化 | 34 | 高 | 6 |  | 2 | 5 |  |  |  | 5 | 3
|  | 中 | 9 | 7 |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 低 | 2 | 2 | [6 empty] | 1

## 问题曲线图
日期 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 2016-08-07 | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 2016-08-14 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2016-08-20 | 2016-08-21 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-08-27 | 2016-08-28 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 2016-09-04 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-10 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2016-09-16
问题总数 | 71 | 79 | 97 | 107 | 113
问题关闭 | 16 | 21 | 24 | 26 | 50