## 总体实施计划
序号 | 任务 | 负责人 | 参与人 | W47 | [6 empty] | W48 | [6 empty] | W49 | [6 empty] | W50 | [6 empty] | W51 | [6 empty] | W52 | [6 empty] | W1 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5
 | time axis 2016-11-21 to 2017-02-05
MES 3.0 推广实施计划
1 | 项目准备
1.1 | 建立项目组织机构 | bar: 2016-11-23
1.2 | 初步业务调研 | 王磊 | 王永鹏 | bar: 2016-11-24
1.3 | 设计业务蓝图 | 王磊 | 王永鹏 | bar: 2016-11-24 to 2016-11-26
1.4 | 识别业务差异 | 王磊 | 王永鹏 | bar: 2016-11-26
1.5 | 制定项目总体计划 | 王磊 | 王永鹏 | bar: 2016-11-26
2 | 主数据收集
2.1 | 主数据培训 | 王磊 | 王永鹏、刘桂昌 | bar: 2016-11-26
2.2 | 主数据收集 | 王磊 | 王永鹏、刘桂昌 | bar: 2016-11-26 to 2016-12-02
2.3 | 用户权限收集 | 王磊 | 王永鹏、刘桂昌 | bar: 2016-12-05 to 2016-12-09
3 | 系统搭建及开发
3.1 | 系统环境搭建 | 王磊 | 刘桂昌 | bar: 2016-11-26 to 2016-11-27
3.2 | 增强功能设计 | 王磊 | 贾文涛、王松、罗锋 | bar: 2016-11-26 to 2016-12-04
3.3 | 增强功能开发 | 王磊 | 贾文涛、王松、罗锋 | bar: 2016-12-01 to 2016-12-09
4 | SIT测试
4.1 | 主数据校验 | 王磊 | 刘桂昌 | bar: 2016-11-26 to 2016-12-09
4.2 | 主数据补录 | 王磊 | 刘桂昌、王永鹏 | bar: 2016-11-26 to 2016-12-09
4.3 | 第一轮集成测试SIT1 | 王磊 | 刘桂昌、王永鹏、贾文涛、王松、罗锋 | bar: 2016-11-28 to 2016-12-02
4.4 | 第二轮集成测试SIT2 | 王磊 | 刘桂昌、王永鹏、贾文涛、王松、罗锋 | bar: 2016-12-05 to 2016-12-09
5 | 最终用户培训
5.1 | 关键用户培训 | 王永鹏 | 工厂人员 | bar: 2016-12-05 to 2016-12-09
5.2 | 编写用户手册 | 王永鹏 | 工厂人员
6 | 过渡期UAT
6.1 | 过渡期UAT环境准备 | HelpDesk | 工厂人员 | bar: 2016-12-07 to 2016-12-09
6.2 | 过渡期UAT人员安排 | 王永鹏 | 工厂人员 | bar: 2016-12-07 to 2016-12-09
6.3 | 过渡期UAT1 | 王永鹏 | 工厂人员 | bar: 2016-12-10 to 2016-12-11
6.4 | 过渡期UAT1问题调整 | 王磊 | 刘桂昌、王永鹏、岳冠杰、贾文涛、王松、罗锋 | bar: 2016-12-12 to 2016-12-16
6.5 | 过渡期UAT2 | 王永鹏 | 工厂人员 | bar: 2016-12-17 to 2016-12-18
6.6 | 过渡期UAT2问题调整 | 王磊 | 刘桂昌、王永鹏、岳冠杰、贾文涛、王松、罗锋 | bar: 2016-12-19 to 2016-12-23
6.7 | 过渡期UAT3 | 王永鹏 | 工厂人员 | bar: 2016-12-24 to 2016-12-25
6.8 | 过渡期UAT总结 | 王磊 | 刘桂昌、王永鹏、岳冠杰、贾文涛、王松、罗锋 | bar: 2016-12-26 to 2016-12-30
7 | 过渡期上线
7.1 | 现场电脑及PDA准备 | HelpDesk | 刘桂昌 | bar: 2016-12-26 to 2016-12-28
7.2 | 准备切换计划 | 王磊 | 王永鹏、刘桂昌 | bar: 2016-12-26 to 2016-12-30
7.3 | MES2.0业务数据导入 | 王磊 | 刘桂昌 | bar: 2016-12-31 to 2017-01-01
7.4 | MES3.0盘点 | 王永鹏 | 工厂人员 | bar: 2016-12-31 to 2017-01-01
7.5 | MES3.0库存数据初始化 | 王磊 | 刘桂昌 | bar: 2016-12-31 to 2017-01-01
7.6 | 过渡期试运行 | 王永鹏 | 所有人 | bar: 2016-12-31 to 2017-01-01
7.7 | 过渡期上线支持 | 王磊 | 所有人 | bar: 2016-12-31 to 2017-01-01
7.8 | 过渡期上线支持总结 | 王磊 | 所有人 | bar: 2016-12-31 to 2017-01-01
8 | 蓝图方案
8.1 | 蓝图方案权限配置 | 王永鹏 | 王磊、刘桂昌
8.2 | 蓝图方案UAT1 | 王永鹏 | 工厂人员
8.3 | 蓝图方案UAT2 | 王永鹏 | 工厂人员
8.4 | 准备切换计划 | 王磊 | 王永鹏、刘桂昌
8.5 | 蓝图方案数据初始化 | 王磊 | 刘桂昌
8.6 | 蓝图方案配置切换 | 王磊 | 刘桂昌
8.7 | 蓝图方案试运行 | 王永鹏 | 所有人
8.8 | 蓝图方案上线支持 | 王磊 | 所有人
8.9 | 蓝图方案上线支持总结 | 王磊 | 所有人