## Slide 1
杨瀛俊
2016-9-23
烟台MES项目汇报

## Slide 2
项目进度
实现阶段
设计阶段
上线支持阶段
需求阶段
16/08/15～16/08/17
16/08/22～16/09/02
16/09/05～16/09/21
16/09/18～16/10/14
16/10/16～16/10/28
目前项目处于用户测试阶段，记录问题清单，重点解决程序的BUG问题以及补充主数据
本周已完成所有程序的开发，以及SIT的测试
预计上线时间为10月16日
用户测试阶段

## Slide 3
模块测试进度
 | 场景总数 | 已测场景数 | 未测模块数
数量 | 45 | 32 | 13
占比 |  | 71.11% | 28.89%

## Slide 4
问题清单修复进度
 | 问题总数 | BUG数量 | 功能优化 | 数据问题 | 新增开发
数量 | 35 | 8 | 3 | 17 | 7
占比 |  | 22.86% | 8.57% | 48.57% | 20%

## Slide 5
项目风险点
在本周SAP调研期间北京区域S700的业务最终被定义为委外业务，与前期调研时差异较大。相关系
统配置需要调整。
烟台工厂无使用MES系统进行盘点的经验，需要强化培训。

## Slide 6
下一阶段的工作计划
9月23和9月24日完成用户培训 吕旭峰
9月24日前完成UAT环境的搭建 吕旭峰
9月24日前完成SIT程序问题的修复 贾文涛
9月24日前完成UAT人员及资源的落实 冯计龙
9月25日组织进行第一轮UAT 杨瀛俊

## Slide 7
THANKS
FOR WATCHING