## Slide 1
杨瀛俊
2016-10-13
烟台MES项目汇报

## Slide 2
项目进度
实现阶段
设计阶段
上线支持阶段
需求阶段
16/08/15～16/08/17
16/08/22～16/09/02
16/09/05～16/09/21
16/09/18～16/10/15
16/10/16～16/10/28
目前项目处于用户测试阶段，记录问题清单，重点解决程序的BUG问题以及补充主数据
本周已完成第三轮UAT测试，进入系统上线前封测阶段。
预计上线时间为10月16日
用户测试阶段

## Slide 3
模块测试进度
 | 场景总数 | 已测场景数 | 未测场景数
数量 | 45 | 45 | 0
占比 |  | 100 % | 0%

## Slide 4
问题清单修复进度
 | 问题总数 | BUG数量 | 功能优化 | 数据问题 | 新增开发 | 其他
数量 | 152 | 27 | 32 | 82 | 7 | 4
占比 |  | 17.76% | 21.05% | 53.95% | 4.61% | 2.63%

## Slide 5
项目风险点
在本周SAP调研期间北京区域S700的业务最终被定义为委外业务，与前期调研时差异较大。相关系
统配置需要调整。 DONE
烟台工厂无使用MES系统进行盘点的经验，需要强化培训。 DONE
主数据问题还比较多：G61\G65\D266\S700的注塑待底漆件生产版本还存在问题。 DONE
关键用户冯计龙任务较重且没有BACKUP，存在较大风险。 DONE

## Slide 6
下一阶段的工作计划
10月13日至10月14日继续解决问题清单中优先级为高的问题 吕旭峰
10月13日至10月15日上线切换准备 杨瀛俊、朱伟力
10月16日上线切换 杨瀛俊
10月15日前完成切换日盘点人员及资源的落实 冯计龙
10月16日至10月21日上线支持 贾文涛、朱伟力

## Slide 7
试生产工作安排
盘点库存导入MES后，由MES团队通知工厂人员开始测试。
注塑区域逐台开机测试(注意：注塑计划和涂装上件计划的匹配，需要测试直流场景)
注塑生产的产品部分打包装箱，部分直流至涂装线。
涂装上线区域根据涂装计划上件。上件用的注塑件不要提前拉动到线边，按需拉动(注意：生产计划
需要提前下达给生产，测试时按照计划上件)
涂装下线区域预留5个雪橇不要扫描下件（注意：这些产品不要做任何下件操作，保留在挂具上，盘
点时需要作为注塑件盘在涂装材料区域）
装配区域按照客户计划创建2张装配生产计划进行生产。
物流完成发运操作。

## Slide 8
THANKS
FOR WATCHING