## Slide 1
杨瀛俊
2016-10-26
烟台MES3.0上线总结

## Slide 2
项目进度
实现阶段
设计阶段
上线支持阶段
需求阶段
16/08/15～16/08/17
16/08/22～16/09/02
16/09/05～16/09/21
16/09/18～16/10/15
16/10/16～16/10/28
10月16日正式上线。目前系统处于正常运作状态。
修复试运作时产生的系统BUG和异常数据问题
加强现场操作培训，完善主数据
进行增强开发，优化系统操作流程。
用户测试阶段

## Slide 3
问题清单
问题分类 | 问题总数 | 已解决数 | 未解决数
数据问题 | 114 | 114 | 0
功能优化 | 82 | 67 | 15
程序问题 | 63 | 60 | 3
新增开发 | 7 | 7 | 0
硬件问题 | 7 | 7 | 0
培训问题 | 4 | 4 | 0
操作问题 | 1 | 1 | 0
合计 | 278 | 260 | 18

## Slide 4
日期 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日
问题总数 | 206 | 237 | 249 | 257 | 261 | 266 | 274 | 274 | 277 | 278
问题关闭数 | 155 | 170 | 182 | 203 | 226 | 236 | 236 | 237 | 248 | 260
开口问题数 | 51 | 67 | 67 | 54 | 35 | 30 | 38 | 37 | 29 | 18
Chart: 
| 42659 | 42660 | 42661 | 42662 | 42663 | 42664 | 42665 | 42666 | 42667 | 42668
问题总数 | 206 | 237 | 249 | 257 | 261 | 266 | 274 | 274 | 277 | 278
问题关闭数 | 155 | 170 | 182 | 203 | 226 | 236 | 236 | 237 | 248 | 260
开口问题数 | 51 | 67 | 67 | 54 | 35 | 30 | 38 | 37 | 29 | 18

## Slide 5
尚未上线功能清单
内容 | 预计使用时间
WINCC涂装计划导入 | 测试中，11月4日

## Slide 6
COGI
 | Jun-16 | Jul-16 | Aug-16 | Sep-16 | Oct-16
浦东 | 85019 | 26055 | 15724 | 10320 | 12863
安亭 | 0 | 397 | 233187 | 76154 | 33417
烟台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15

## Slide 7
经验教训总结
问题分类 | 问题描述 | 解决方案 | 处理方式
项目准备 | S700项目操作方式长时间存在不确定性，系统方案一改再改。 | 在调研业务阶段尽可能将未来可能存在的业务变更考虑进去，准备多套方案以应对不同场景。 | 做多套方案
资源准备 | 工厂ERP工程师在多项工作中成为瓶颈，整个项目过程中压力很大 | 由其他工程师或班组长将部分ERP工程师的工作分担掉，在项目准备阶段就定义好各个模块的关键用户。 | 制定标准

## Slide 8
烟台后续工作计划
标题 | 内容 | 预估工作量
程序问题 | 问题清单中剩余的所有优先级高的项 | 2016-11-4 10人天
SAP上线 | 11月底SAP上线 直到上线前支持多轮UAT测试 | 2016-10-30 持续至SAP上线
重点优化项 | 先绑定后根据绑定自动选配置 11/30 手工线只能显示底漆件的配置，不需要显示其他的配置 11/30 装配扫描选配置扫料箱顺序变更 12/15 物料拉动需要根据配置启用取消拉动功能 11/30 PDA物料查询功能扫描包装后增加显示关联的上架请求、下架请求、打包状态 12/31 | 
剩余功能优化 | 所有问题清单中表为中和低的功能优化 无批量问题爆发的情况下，确保12月剩余优化项控制在5个以内 | 12/31

## Slide 9
THANKS
FOR WATCHING