## Slide 1
吴林锋
2016-11-03
常熟MES项目汇报

## Slide 2
项目进度
实现阶段
设计阶段
上线支持阶段
需求阶段
16/08/24～16/09/02
16/09/01～16/09/16
16/09/12～16/10/28
16/10/26～16/11/17
16/11/18～16/12/31
目前项目处于用户测试阶段，记录问题清单，重点解决程序的BUG问题以及补充主数据
本周计划完成所有程序的开发，以及SIT2的测试，周日进行UAT1
预计上线时间为11月19日
用户测试阶段

## Slide 3
模块测试进度
 | 场景总数 | 已测场景数 | 未测场景数
数量 | 17 | 15 | 2
占比 |  | 88% | 12%
一：厂内物流与生产：
  8个业务流程，每个配置做一个全流程测试（本周）
二：设备防错：
  2.0防错码整理（本周）
  3.0全量防错码全量测试（本周）
  现场设备的防错码扫描测试（下周）

## Slide 4
问题清单修复进度
 | 问题总数 | 程序问题 | 功能优化 | 数据问题
数量 | 31 | 15 | 6 | 10
占比 |  | 48% | 19% | 32%

## Slide 5
项目风险点
配料流程进行了比较大的变更
设备防错没有完整的配置-设备-防错码的配置

## Slide 6
下一阶段的工作计划
UAT1
设备防错扫描
SAP的SIT测试

## Slide 7
THANKS
FOR WATCHING