## Slide 1
2017-07
成都公司MES项目交流总结

## Slide 2: 系统架构
介绍了基本的硬件架构
  YFPO MES项目已搭建了3系统架构保证开发、测试和生产系统相互隔离
  YFPO MES服务器架构为应用、服务、报表三套独立服务器的架构
YFPO已实现多系统间的集成交互
  SAP：基础数据的下发，和事务的上传
  WFM：不合格评审及计划外出入库的审批
  设备通讯：自动化无人化的应用集成

## Slide 3: 系统功能和优势
YFPO MES项目包含以下业务模块：
  生产执行
  库存管理
  仓库管理
  质量管理
  设备管理(需SAP支持)
  采购收货
  销售发货
业务配置更灵活：
  生产过程中所涉及到的扫描点、生产线、操作步骤等可灵活进行配置
  仓库、库位及BIN位管理精度可细到产品版本
系统扩展性强
  使用面向服务架构（SOA），未来可支持移动设备平台

## Slide 4: 实施建议
由于业务模式和管理方式相似，建议按照YFPO的Roll Out方法实施
资产类型：C
差距分析
- 识别的所有可能的差异点，分析差异的业务合理性
- 推演核心模型的适用性，最终决定本地化实施方式，并向工厂关键用户描述确认
- Roll out项目的关键
- 优化、定制和客户化，须考虑其影响面和向前兼容
-实施团队需要与运维支持团队保持良好的信息沟通
对于每一家分/子公司 推广实施的5个阶段.
准备阶段
- 并行开展，提前启动
- Pilot项目的核心模型向新工厂展现
- 与工厂建立沟通
- 对环境和资源提出明确需求
- 启动主数据的收集
系统实现
- 前阶段的决议必须全面实现并通过关键用户验证
- 完成测试计划
- 编写操作手册，完成本地配置和授权
上线准备
- 上线切换前的最后一个步骤
- 上线切换计划和工作清单
- 主数据收集完毕，导入测试系统
- 终端用户培训，全流程的模拟演练、测试
- 评定准备就绪，批准切换
- 定义支持方式
切换及上线支持
- 数据抽取，转换和导入生产环境
- 接口开启并有效监控
- 后台作业应该被详细定义、启动并监控
- 问题的响应、解决
- 跟踪统计问题清单和上线KPI
- 交付物和知识转移
- 进入正常运维体系运转

## Slide 5: 实施建议
关键用户团队
  建议项目启动前，配专职的ERP工程师，根据业务情况安排翻班支持人员资源。
  关键用户需要全程参与差异调研、测试、上线切换等工作
  通过项目过程培养的关键用户团队能支持日常的系统和业务运行，并与项目组和IT相互支持和沟通
YFPO实施团队
  标准模块的实施工作需要YFPOIT来支持完成，并做好对ERP的带教及知识传承。
  控制项目进度，按照标准的实施方法论进行推进
  进行差异分析并给出集团化的解决方案，并安排和跟踪开发
外部开发团队
  按照YFPO实施团队的要求进行个性化开发
  在项目上线过程中提供技术保障

## Slide 6: 实施建议
MES预算构成
  产品授权无
  内部人员实施支持，差旅费￥70,000.00
  外部人员实施支持，总费用不超过￥ 470000，具体报价清单如有需要可向我们获取
上述预算是根据以往实施经验预估，须根据实际调研结果输出后才能确认，此处仅供参考。
此外，还包含其他信息系统产品和实施，网络、硬件和基础架构预算，都应按照需求和调研结论确定。

## Slide 7: 后续计划
周经理、唐经理会将沟通的内容向成都公司管理层汇报
预计7月底安排1次电话会议
  成都公司内部沟通后细节问题的交流
  成都公司的后续计划和需求
  建议参与人：周风、唐加华、顾乐斌、金凌

## Slide 8
THANKS
FOR WATCHING