## Slide 1
朱伟力
2017-3-14
仪征MES3.0项目汇报

## Slide 2
会议议程
项目进度
模块测试进度
问题清单修复进度
项目风险点
下一阶段的工作计划

## Slide 3
项目进度
实现阶段
设计阶段
上线支持阶段
需求阶段
17/02/27～17/03/06
17/02/28～17/03/02
17/03/01～17/03/10
17/03/09～17/03/23
17/03/25
～17/03/31
目前项目处于用户测试阶段，记录问题清单，重点解决程序的BUG问题以及补充主数据
本周已完成所有程序的开发，以及第一轮UAT测试
预计上线时间为03月25日
用户测试阶段

## Slide 4
模块测试进度
 | 场景总数 | 已测场景数 | 未测场景数
数量 | 46 | 43 | 3
占比 |  | 96% | 6%
未测试的场景：
3.0盘点。计划UAT2
无人仓库（供应商系统未测通，MES程序测试完成）
激光打条码（供应商系统未测，MES程序测试完成）

## Slide 5
问题清单修复进度
 | 问题总数 | BUG数量 | 功能优化 | 数据问题
数量 | 23 | 4 | 7 | 12
占比 |  | 17% | 30% | 53%

## Slide 6
项目风险点
增加培训(目前只培训了班组长和代理班组长)
无人仓库供应商需到现场，供应商程序未测通
排序信息接入（预计到达时间没有）
白班夜班的人员安排

## Slide 7
下一阶段的工作计划
3月19日MES3.0 UAT2（尽量提前）
3月20日与工厂ERP定义切换事宜
3月21日MES3.0 UAT3及做切换上线准备

## Slide 8
THANKS
FOR WATCHING