## Slide 1
朱伟力
2017-3-23
仪征MES3.0项目汇报

## Slide 2
会议议程
项目进度汇报
模块测试进度
问题清单修复进度
项目风险点
下一阶段的工作计划

## Slide 3
项目进度
实现阶段
设计阶段
上线支持阶段
需求阶段
17/02/27～17/03/06
17/02/28～17/03/02
17/03/01～17/03/10
17/03/09～17/03/23
17/03/25
～17/03/31
目前项目处于用户测试阶段，记录问题清单，重点解决程序的BUG问题以及补充主数据
本周已完成全部三轮UAT开发
上线时间为03月25日
用户测试阶段

## Slide 4
模块测试进度
 | 场景总数 | 已测场景数 | 未测场景数
数量 | 46 | 46 | 0
占比 |  | 100% | 0%

## Slide 5
问题清单修复进度

## Slide 6
项目风险点
需要增加激光打条码测试
未接清单情况
注塑件工艺查询报表
嫌疑品校验要弹出缺陷选择

## Slide 7
下一阶段的工作计划
3月23日与工厂ERP定义切换事宜
3月24日出试运行计划
3月24日MES3.0 切换上线准备
3月25日切换和盘点
3月26日试运行
3月27-3月31日上线支持

## Slide 8
THANKS
FOR WATCHING