## Slide 1
刘桂昌
2017-05-17
大东 MES3.0 UAT2总结

## Slide 2
测试清单
测试任务清单

## Slide 3
问题清单
分类/状态 | 问题总量 78 |  |  | 
 | 总数 | 未开始\进展中 | 待测试 | 完成/取消
程序问题 | 2 | 0 | 0 | 2
数据问题 | 23 | 8 | 0 | 15
功能优化 | 53 | 18 | 8 | 27
问题清单

## Slide 4
上周重点工作回顾
重点项 | 责任人
DD订单和PUS订单接入及创建发货单的问题 | 刘桂昌
TS联动测试, 需要等现场全部停线, TS不用时进行 | 刘桂昌
补充UAT1的基础数据问题 | 徐颖、刘桂昌
用户权限配置 | 徐颖、刘桂昌
盘点区域配置及盘点流程培训 | 徐颖、刘桂昌
增加BIN位管理后, 物流人员工作量增加 | 

## Slide 5
本周重点工作
重点项 | 责任人
DD订单发运测试 | 赵晶夺、刘桂昌
PUS订单转换成销售单需求确认及开发 | 刘桂昌、罗锋
TS新增优化的开发及测试 | 王定敏、吴志飞
盘点测试 | 王倩曼、桂前龙
BOM问题及基础数据问题 | 徐颖

## Slide 6
UAT3 测试重点
重点项
全产品类及全流程测试, 每种产品数量可以少做, 每条线做5页排序单
加驳单、销售单、采购退货单、销售退货单创建及执行
盘点测试、TS联动测试
公司间交易发货、收货、退货
定于6月4号上线切换

## Slide 7
THANKS
FOR WATCHING