## Slide 1
王磊
2016-12-28
长沙 MES3.0 UAT总结

## Slide 2
UAT3
UAT2
UAT1
项目进度
上线切换
项目启动
2016/11/23
2016/12/10
2016/12/17
2016/12/25
2016/12/31
运维
2017/1/3

## Slide 3
问题清单
分类/状态 | 问题总量 145 |  |  |  |  | 
 | 总数 | 优先级 | 未开始 | 进展中 | 待测试 | 完成/取消
程序问题 | 21 | 高 | 1 | 1 | 4 | 9
 |  | 中 |  |  | 4 | 
 |  | 低 |  |  | 1 | 1
数据问题 | 45 | 高 |  |  | 4 | 35
 |  | 中 | 2 |  |  | 1
 |  | 低 | 1 |  |  | 2
操作问题 | 9 | 高 |  |  |  | 8
 |  | 中 |  |  |  | 1
 |  | 低 |  |  |  | 
功能优化 | 70 | 高 | 3 | 1 | 12 | 17
 |  | 中 | 6 |  | 11 | 8
 |  | 低 | 3 |  | 4 | 5

## Slide 4
重点关注
重点项 | 预计完成时间
注塑机联动及激光喷条码联调 | 2016/1/30
返工扫描自动冻结条码并生产汇报 | 2017/1/13
外协件拉动汇总看板 | 

## Slide 5
经验教训总结
问题分类 | 问题描述 | 解决方案 | 处理方式
项目准备 | 新项目上线，新物料交接 | 尽量避免在MES3项目阶段进行新项目上线 | 
项目准备 | 各种审核 | 是否可以提前审核或者避免项目过程中进行审核 | 

## Slide 6
后续工作计划
标题 | 内容 | 预估时间
问题清单 | 问题清单中剩余内容 | 2017/1/20
SAP上线 | 协助SAP UAT测试 | 直至SAP上线
工厂运维 | 工厂夜班期间的现场运维、应急机制建立 | 
信息流维护 | 新项目物料、断点物料、实物流、包装和布局扫描的调整 | 

## Slide 7
THANKS
FOR WATCHING