## Slide 1
金凌
2016-07-05
安亭MES计划

## Slide 2
项目进度
实现阶段
设计阶段
上线支持阶段
需求阶段
16/06/～16/06/
16/06/～16/07/
16/07/～16/07/
16/07/～16/07/22
16/07/23～16/08/
预计7月24日正式上线。目前系统处于需求+设计+实现的迭代式阶段。
主数据的收集和部分标准功能的测试也正在安排中
根据主机厂停线时间不同，上线时间会有7月31日作为PLANB。
用户测试阶段

## Slide 3
项目主计划

## Slide 4
项目管理
总体进度计划见附件《实施计划》
开发任务计划见附件《开发计划》
测试和上线计划见附件《实施计划》
项目过程中的系统问题请记录《问题清单》
上线后的日常业务支持请记录《现场问题及经验教训》
安亭上线后的人员支持计划见附件《排班表》

## Slide 5
风险点说明及一些建议
开发资源问题。
3人专供浦东进行运维和功能优化，而安亭若项目进度延迟，补偿方案可能会是抽调浦东资源赶进度。
另外安亭上线和浦东关账支持区间重叠，如有异常情况会互相影响。
测试过程中会发现标准功能与安亭的差异点。差异的程度决定了整个计划的可控与否。
一方面需要评估差异，找替代方案，而不是完全开发。
另一方面所有问题都是先记录，然后晚上集中讨论以保证测试进度正常。
真正的测试工作本周就已经开始，迭代式。实施计划上的测试节点时间都指的是最终轮的，所以要求
测试人员根据开发计划安排工作。随时接受测试任务。
权限梳理工作需要利用加班时间完成，实施计划上写的是最终交付和导入日期。

## Slide 6
风险点说明及一些建议
22日是干部大会，当日的UAT2需要工厂授权腊梅来总控，协调工厂资源。
18日之前IT需要准备好工厂所有的硬件环境，并配合工厂做好验证工作。
延盟需要有专职的料账员来处理和控制延盟事务，以保证能够及时处理那里的COGI。
手册和培训安排需要腊梅牵头完成
建议提前模拟盘点，确保盘点当日计划可控。如不模拟，条码将保留2.0的状态，上线时压力较大。
立体库的测试需要另行安排
（方案一：安亭工厂要求台塑安排人建议钱莹支持模拟测试，无需停线，但上线时需要台塑跟踪WCS运作）
（方案二：安亭停线2天配合进行实际联动测试，具体细节还需研究，较复杂，需配合MES2.0的功能）
（方案三：不测，直接上）
杨瀛俊8月开始支持安亭的运维，王磊负责后续工厂推进。与SAP的安排会有资源冲突。
第三第四家ERP的配合程度决定了后面两家工厂的上线进度。

## Slide 7
人员安排建议
 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35
吴林锋 | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT
杨瀛俊 | PD | PD | PD | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT
吕旭峰 | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD
王磊 | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT
朱伟力 | PD | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT
田志刚 | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT
贾文涛 | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD
黄贺 | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD
张茂忠 | PD | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT
罗锋 | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD | PD
张永全 | PD | AT | AT | AT | -- | -- | -- | -- | -- | --
罗声远 | PD | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT
彭海涛 | PD | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT
樊晶晶 | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT | AT

## Slide 8
THANKS
FOR WATCHING