## Slide 1
吕旭锋
2016-9-30
烟台MES项目汇报

## Slide 2
项目进度
实现阶段
设计阶段
上线支持阶段
需求阶段
16/08/15～16/08/17
16/08/22～16/09/02
16/09/05～16/09/21
16/09/18～16/10/14
16/10/16～16/10/28
目前项目处于用户测试阶段，记录问题清单，重点解决程序的BUG问题以及补充主数据
本周已完成所有程序的开发，以及第一轮UAT测试
预计上线时间为10月16日
用户测试阶段

## Slide 3
模块测试进度
 | 场景总数 | 已测场景数 | 未测场景数
数量 | 45 | 42 | 3
占比 |  | 91.11% | 8.89%
未测试的场景：
注塑设备联动场景，设备供应商端接口程序需要变更，本周会约时间单独测试一下。UAT2已完成
盘点(创建盘点计划、条码扫描盘点、手工导入盘点)，三个场景本周单独测试。MES2.0.已培训完成
Mes3.0，培训11，12日

## Slide 4
问题清单修复进度
 | 问题总数 | BUG数量 | 功能优化 | 数据问题 | 新增开发
数量 | 124 | 23 | 24 | 70 | 7
占比 |  | 18.55% | 19.35% | 56.45% | 5.65%

## Slide 5
项目风险点
在本周SAP调研期间北京区域S700的业务最终被定义为委外业务，与前期调研时差异较大。相关系
统配置需要调整。 DONE
烟台工厂无使用MES系统进行盘点的经验，需要强化培训。MES2.0已培训完成。
主数据问题还比较多：G61\G65\D266\S700的注塑待底漆件生产版本还存在问题。DONE
关键用户冯计龙任务较重且没有BACKUP，存在较大风险。

## Slide 6
下一阶段的工作计划
10月3日MES2.0盘点
10月9日与工厂ERP定具体UAT3时间
做切换上线准备
上线启动会

## Slide 7
THANKS
FOR WATCHING