## Slide 1
吴林锋
2016-11-30
常熟MES项目总结汇报

## Slide 2
项目进度
实现阶段
设计阶段
上线支持阶段
需求阶段
16/08/24～16/09/02
16/09/01～16/09/16
16/09/12～16/10/28
16/10/26～16/11/17
16/11/18～16/12/31
11/19日上线。当前系统处于稳定运行状态。
持续优化现有功能，修复已发现的Bug。
用户测试阶段

## Slide 3
中高优先级问题清单修复进度
 | 问题 总数 | 程序 问题 | 功能 优化 | 数据 问题 | 操作 问题
数量 | 190 | 39 | 65 | 81 | 5
占比 |  | 21% | 34% | 43% | 3%

## Slide 4
中高优先级问题清单修复进度
 | 问题 总数 | 程序 问题 | 功能 优化 | 数据 问题 | 操作 问题
问题数 | 190 | 39 | 65 | 81 | 5
关闭数 |  | 39 | 54 | 80 | 5
关闭率 | 94% | 100% | 83% | 99% | 100%
未关数 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0

## Slide 5
未上线内容说明
内容 | 预计完成时间
MY17扰流板上线 | 12/19 (数据待项目组提供)

## Slide 6
COGI说明
Chart: COGI
| 42693 | 42695 | 42696 | 42697 | 42698 | 42699 | 42700 | 42702 | 42703
日期 | 45 | 2 | 59 | 61 | 311 | 157 | 17 | 20 | 16
11/24-11/25系统配置原因导致COGI：468笔
排序发运导致的COGI：217笔。原因如下： 1. 上线初期补条码的产品（a.补的条码库存在冻结库 b.直接补成了总成件，导致少了生产汇报） 2.嫌疑品校验配置错误 3.前期冻结的成品，盘点时散件没有盘进去）

## Slide 7
后续工作
标题 | 内容 | 预估工作量
程序问题 | 上线支持人员接到后优先解决 | 
SAP上线 | 1月1日SAP上线 上线之前UAT准备与测试 | 2016-12-01 至SAP上线
重点优化项 | 设备联动反馈生产信息，MES以此信息进行生产汇报 库位分员工权限 | 12/15之前完成
剩余功能优化 | 所有问题清单中表为中和低的功能优化 无批量问题爆发的情况下，确保12月底剩余优化项控制在5个以内 | 12/30

## Slide 8
项目经验教训
问题分类 | 问题描述 | 解决方案
上线准备 | 业务流程变更，同时员工操作未培训到位导致条码扫描异常。 | a.在有条件情况下，尽量上线之前先改流程。避免上线和流程变更同时进行 b.上线时加强操作培训
上线准备 | 上线切换脚不通用，工厂特殊业务相关的数据切换需要特殊处理 | a.上线前提前整理出特殊业务 b. 切换前模拟执行一次切换任务，Check一遍有无漏掉的业务数据
盘点 | 盘点质量问题导致大量负库存检验无法通过 | a.尽量扫描盘点 b.加强盘点的培训
事务同步 | QAD未同步事务没有及时发现 | Double Check接口数据及完成情况

## Slide 9
THANKS
FOR WATCHING